|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Местная администрация**  **внутригородского**  **муниципального образования**  **САНКТ-ПЕТЕРБУРГА**  **муниципальный округ Васильевский**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **ПОСТАНОВЛЕНИЕ** | | | |
|  | | | |
| ***Санкт-Петербург*** | ***№16*** | | ***15 февраля 2022 года*** |
|  | | | |
|  | | | |
| ***Об утверждении отчета о реализации ведомственных целевых программ и планов непрограммных направлений***  ***деятельности внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Васильевский за 2021 год*** | |  | |
|  | | | |
| На основании Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Устава внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Васильевский, в соответствии с Положением «О бюджетном процессе внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Васильевский, гл. 9 Положения о порядке составления проекта бюджета муниципального образования муниципальный округ Васильевский Санкт-Петербурга, Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Васильевский | | | |
| ПОСТАНОВЛЯЕТ: | | | |
| 1. Утвердить отчет о реализации ведомственных целевых программ внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Васильевский за 2021 год, согласно приложению 1 к настоящему постановлению 2. Утвердить отчет о реализации планов непрограммных направлений деятельности внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Васильевский за 2021 год, согласно приложению 2 к настоящему постановлению. 3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его издания. 4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. | | | |

Глава Местной администрации

МО Васильевский Д.В. Иванов

Приложение 1

к постановлению Местной администрации

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Васильевский

от 15.02.2022 № 16

Отчет

Местной администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Васильевский об исполнении ведомственных целевых программ и планов непрограммных направлений деятельности

за 2021 год

1. «Формирование архивных фондов органов местного самоуправления, муниципальных предприятий и учреждений»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятия ВЦП | Запланировано количество (показатель по ВЦП) | Запланировано сумма (показатель по ВЦП) тыс. руб. | Исполнено количество (показатель по ВЦП) | Исполнено Сумма (показатель по ВЦП тыс. руб. | % исполнения от запланированного | Срок исполнения | № МК |
| 1. | Проведение комплекса работ по подготовке и обработке документов к архивному хранению, образованных в результате делопроизводства ОМСУ МО Васильевский. Проведение экспертизы ценности дел. | 50 | 25,45 | 50 | 25,45 | 100 | 1-4 квартал | 11.1/2102/2 от 01.02.2021 |
| 2. | Согласование номенклатуры дел с архивом. | 1 | 20,050 | 1 | 20,050 | 100 | 1-4 квартал | 11.1/2102/2 от 01.02.2021 |
| 3. | Уничтожение документов, с истёкшим сроком хранения. | 200 | 9,0 | 200 | 9,0 | 100 | 1-4 квартал | 11.1/2102/2 от 01.02.2021 |
| 4. | Составление и оформление номенклатуры дел. | 1 | 45,0 | 1 | 45,0 | 100 | 1-4 квартал | 11.1/2102/2 от 01.02.2021 |
|  | Итого | 252 | 99,5 | 252 | 99,5 | 100 |  |  |

2. «Осуществление защиты прав потребителей»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия ВЦП | Запланировано | Запланировано | Исполнено | Исполнено | % исполнения от запланированного | Срок исполнения | № МК |
| количество | сумма | количество | Сумма |
| (показатель по ВЦП) | (показатель по ВЦП) тыс. руб. | (показатель по ВЦП) | (показатель по ВЦП)руб. |
| 1. | Информирование населения через средства массовой информации о правах потребителей через официальный печатный орган МО и размещение информации на официальном сайте внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Васильевский в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: www.msmov.spb.ru. | 4 | 0 | 4 | 0 | 100 | 1-4 квартал | \_ |
| 2. | Взаимодействие органов местного самоуправления с Территориальным отделом Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Санкт-Петербургу (организация распространения для потребителей информационно-справочных материалов по вопросам защиты прав потребителей в различных сферах деятельности в целях повышения уровня информированности потребителей) | 4 | 0 | 4 | 0 | 100 | 1-4 квартал | \_ |
| 3. | Оказание консультационной помощи по вопросам защиты прав потребителей | 4 | 0 | 4 | 0 | 100 | 1-4 квартал | \_ |
| 4. | Разработка, изготовление информационной печатной продукции по вопросам Защиты прав потребителей - листовка с информацией о защите прав потребителей. Формат А5, офсет, цветность 4+4, бумага глянцевая 170 гр./м2. | 500 | 5,8 | 500 | 5,8 | 100 | Изготовление: 1 квартал Распространение: 1-4 квартал | № 2 от 15.01.2021 |
|  | Итого: | 512 | 5,8 | 512 | 5,8 | 100 |  |  |

3. «Проведение подготовки и обучения неработающего населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия ВЦП | Запланировано | Запланировано | Исполнено | Исполнено | % исполнения от запланированного | Срок исполнения | № МК |
| количество | сумма | количество | Сумма |
| (показатель по ВЦП) | (показатель по ВЦП) тыс. руб. | (показатель по ВЦП) | (показатель по ВЦП) руб. |
| 1. | Издание 3-х брошюр по тематике ГО и ЧС тиражом по 160 экз. | 480 | 42,0 | 480 | 42,0 | 100 | Изготовление: 1 квартал Распространение: 1-4 квартал | № 2 от 15.01.2021 |
| 2. | Издание 3-х листовок по тематике ГО и ЧС тиражом по 300 экз. | 900 | 13,5 | 900 | 13,5 | 100 | Изготовление: 1 квартал Распространение: 1-4 квартал | № 2 от 15.01.2021 |
| 3. | Размещение информационных материалов в официальной газете Муниципального образования «Муниципальный вестник» и на сайте муниципального образования | 4 | 0 | 4 | 0 | 100 | 1 раз в квартал | \_ |
| 4. | Размещение информации в газете «Муниципальный вестник» и на сайте муниципального образования о проведении обучения с неработающим населением с расписанием (графиком) занятий | 1 | 0 | 1 | 0 | 100 | 1 квартал | \_ |
| 5. | Проведение обучения неработающего населения муниципального округа по ГО и ЧС в УКП | 100 | 0 | 65 | 0 | 65 | В течение года, в соответствии с графиком работы УКП | \_ |
| 6. | Подписка на периодическое издание - журнал «Гражданская защита» | 10 | 4,3 | 10 | 4,3 | 100 | 2021 год | \_ |
|  | Итого: | 1495 | 59,8 | 1460 | 59,8 | 100 |  |  |

4. «Участие в организации и финансировании проведения оплачиваемых общественных работ»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия ВЦП | Запланировано | Запланировано | Исполнено | Исполнено | % исполнения от запланированного | Срок исполнения | № МК |
| количество | сумма | количество | Сумма |
| (показатель по ВЦП) | (показатель по ВЦП) тыс. руб. | (показатель по ВЦП) | (показатель по ВЦП)руб. |
| 1. | Услуги по организации и финансировании проведения общественных работ | 2/2 | 64,1 | 2/2 | 64,0 | 99,8 | 3 квартал | МК № 7 от 11.06.2021 |
|  | Итого: | 2 | 64,1 | 2 | 64,0 | 99,8 |  |  |

5. «Участие в организации и финансировании временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия ВЦП | Запланировано | Запланировано | Исполнено | Исполнено | % исполнения от запланированного | Срок исполнения | № МК |
| количество | сумма | количество | Сумма |
| (показатель по ВЦП) | (показатель по ВЦП) тыс. руб. | (показатель по ВЦП) | (показатель по ВЦП) руб. |
| 1. | Услуги по организации и временному трудоустройству граждан | 14/2 | 172,3 | 14/2 | 172,3 | 100 | 3 квартал | МК № 7 от 11.06.2021 |
| 2. | Изготовление раздаточных материалов (календарей) о трудоустройстве на 2020 год | 1/200 | 4,0 | 1/200 | 4,0 | 100 | 1 квартал | № 2 от 15.01.2021 |
| 3. | Размещение информационных материалов о трудоустройстве граждан и иной информации государственных органов в газете «Муниципальный вестник округа № 8», на официальном сайте муниципального образования | 3 | 0 | 3 | 0 | 100 | 1-3 квартал | \_ |
| 4. | Распространение раздаточных материалов (календарей) о трудоустройстве на 2021 год | 200 | 0 | 200 | 0 | 100 | 1 квартал | \_ |
| 5. | Консультация безработных жителей, несовершеннолетних граждан | 8 | 0 | 9 | 0 | 112,5 | 1-3 квартал | \_ |
|  | Итого: | 413 | 176,3 | 414 | 176,3 | 100 |  |  |

6. «Содействие развитию малого бизнеса на территории муниципального образования»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Запланировано количество (показатель по ВЦП) | Запланировано сумма (показатель по ВЦП) тыс. руб. | Исполнено количество (показатель по ВЦП) | Исполнено сумма (показатель по ВЦП) тыс. руб. | % исполнения от запланированного | Сроки исполнения | № МК |
| 1. | Размещение информации о городских и районных мероприятиях, направленных на поддержку малого бизнеса на стендах МО, в газете «Муниципальный вестник округа № 8» и на официальном сайте МО Васильевский | 4 | 0,0 | 5 | 0,0 | 125 | В течение года | \_ |
| 2. | Информационная листовка о содействии развитию малого бизнеса на территории муниципального образования МО Васильевский  Формат А5, офсет, цветность 4+4, бумага глянцевая 170 гр./м2. | 500 | 5,8 | 500 | 5,8 | 100 | 1-й квартал | МК № 2 от 15.01.21 |
|  | Итого: | 504 | 5,8 | 505 | 5,8 | 100 |  |  |

7. «Благоустройство территорий муниципального образования»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Свод адресных программ по благоустройству на территории МО Васильевский на 2021 год по видам работ, услуг и объектов | | | | | | | | |
| Наименование расходов | АДРЕСА | Срок исполнения | Запланировано количество (показатель по ВЦП) | Запланировано сумма (показатель по ВЦП) тыс. руб. | Исполнено количество (показатель по ВЦП) усл.ед.\* | Исполнено Сумма (показатель по ВЦП) | % исполнения от запланированного | Муниципальный контракт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | | |  | 15 871,3 |  | 15 870,3 | 100,0% |  |
| Организация благоустройства территории муниципального образования в соответствии с законодательством в сфере благоустройства | | |  | 3 638,4 |  | 3 638,0 | 100,0% | МК №05.2021 от 06.08.2021 |
| Содержание внутриквартальных территорий в части обеспечения ремонта покрытий, расположенных на внутриквартальных территориях, и проведения санитарных рубок (в том числе удаление аварийных, больных деревьев и кустарников) на территориях, не относящихся к территориям зеленых насаждений в соответствии с законом Санкт-Петербурга | | |  | 1 803,5 |  | 1 803,4 | 100,0% |
| Прочие работы и услуги | | |  | 1 040,0 |  | 1 040,0 | 100,0% |
|  | 4-я линия В.О., д. 31 |  | 1 | 14,0 | 1 | 14,0 | 100,0% |
|  | 4-я линия В.О., д. 53 | 2-4 квартал | 1 | 222,6 | 1 | 222,6 | 100,0% |
|  | 8-я линия В.О., д. 73/23 | 1 | 258,2 | 1 | 258,2 | 100,0% |
|  | 16-я линия В.О., д. 75 | 1 | 185,7 | 1 | 185,7 | 100,0% |
|  | Донская ул., 3 | 1 | 296,1 | 1 | 296,1 | 100,0% |
|  | Малый пр.В.О., д.42-44 | 1 | 38,0 | 1 | 38,0 | 100,0% |
|  | Средний пр. В.О., д.61 | 1 | 25,4 | 1 | 25,4 | 100,0% |
| Ремонт асфальтобетона картами площадью до 25м (Приложение 1) | внутридворовые территории | 2-4 квартал | 1 | 579,6 | 1 | 579,6 | 100,0% |
| Ремонт газона (Приложение 1) | Донская ул., 3 | 2-4 квартал | 1 | 79,7 | 1 | 79,6 | 99,9% |
| Удаление аварийных, больных деревьев и кустарников) на территориях, не относящихся к территориям зеленых насаждений в соответствии с законом Санкт-Петербурга (Приложение 1) | 14-я линия В.О., д. 97, 14-я линия В.О., д.85 | 2-4 квартал | 2 | 104,2 | 2 | 104,2 | 100,0% |
| Обеспечение проектирования благоустройства при размещении элементов благоустройства | | |  | 831,8 |  | 831,7 | 100,0% |  |
| Составление проектно-сметной документации (Приложение 1) | по 3 адресам | 1-4 квартал | 3 | 683,3 | 3 | 683,3 | 100,0% | МК №04.2021 от 30.03.2021 |
| Услуги по разработке паспортов отходов (Приложение 1) | Территория МО Васильевский | 1-4 квартал | 1 | 40,0 | 1 | 40,0 | 100,0% |  |
| Технадзор (Приложение 1) | Территория МО Васильевский | 2-4 квартал | 1 | 50,0 | 1 | 50,0 | 100,0% | МК № 21/2021 от 08.06.2021 |
| Расчет смет для бюджета 2022 г. (Приложение 1) | Территория МО Васильевский | 2-4 квартал | 1 | 58,5 | 1 | 58,4 | 99,8% | МК № 5 от 15.10.2021 |
| Размещение, содержание, включая ремонт, ограждений декоративных, ограждений газонных, полусфер, надолбов, приствольных решеток, устройств для вертикального озеленения и цветочного оформления, навесов, беседок, уличной мебели, урн, элементов озеленения, информационных щитов и стендов, планировочного устройства, за исключением велосипедных дорожек; размещение покрытий, в том числе предназначенных для кратковременного и длительного хранения индивидуального автотранспорта, на внутриквар-тальных территориях | | |  | 447,0 |  | 446,9 | 100,0% |  |
| Работы , услуги по содержанию имущества | | |  | 4,1 |  | 4,0 | 97,6% |  |
| Демонтаж газонного ограждения (Приложение 1) | Территория МО Васильевский | 2-4 квартал | 1 | 4,1 | 1 | 4,0 | 97,6% | МК №05.2021 от 06.08.2021 |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов (материалов) | | |  | 442,9 |  | 442,9 | 100,0% |  |
| Материалы для газонных ограждений (Приложение 1) |  | 2-4 квартал | 1 | 100,0 | 1 | 100,0 | 100,0% | МК №11-06 от 11.06.2021 |
| Посадка однолетников в вазоны (Приложение 1) | по 48 адресам | 2-4 квартал | 48 | 342,9 | 48 | 342,9 | 100,0% | МК №05.2021 от 06.08.2021 |
| Размещение контейнерных площадок на внутриквартальных территориях, ремонт элементов благоустройства, расположенных на контейнерных площадках | | |  | 556,1 |  | 556,0 | 100,0% |
| Прочие работы и услуги | | |  | 556,1 |  | 556,0 | 100,0% |
| Оборудование контейнерных площадок (Приложение 1), шт. | 11-я линия В.О., д.36, ул. Донская, д. 3, Средний пр., д. 69 | 2-4 квартал | 3 | 556,1 | 3 | 556,0 | 100,0% |
| Осуществление работ в сфере озеленения на территории муниципального образования | | |  | 12 232,9 |  | 12 232,3 | 100,0% |  |
| Содержание, в том числе уборка, территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения (включая расположенных на них элементов благоустройства), защиту зеленых насаждений на указанных территориях | | |  | 5 820,1 |  | 5 819,9 | 100,0% |  |
| Работы , услуги по содержанию имущества | | |  | 1 862,6 |  | 1 862,5 | 100,0% |  |
| Уборка зимняя, площадь м2 (Приложение 2) | 61 адрес | 1-4 квартал | 61 | 977,0 | 61 | 976,9 | 100,0% | МК №03.2021  от 22.02.2021 |
| Уборка летняя, площадь м2 (Приложение 2) | 61 адрес | 679,8 | 679,8 | 100,0% |
| Уборка летняя (новые ЗНОП), площадь м2 (Приложение 2) | 8 адресов |  | 8 | 85,1 | 8 | 85,1 | 100,0% |
| Уборка зимняя (новые ЗНОП), площадь м2 (Приложение 2) | 8 адресов |  | 120,7 | 120,7 | 100,0% |
| Прочие работы и услуги | | |  | 3 957,5 |  | 3 957,4 | 100,0% |  |
| Уход за газонами, кустарниками, деревьями, вьющимися, цветниками, вазонами, (Приложение 2) | по 71 адресу | 2-4 квартал | 71 | 3 879,5 | 71 | 3 879,4 | 100,0% | МК №03.2021  от 22.02.2021 |
| Ремонт газона (Приложение 2) | по 3 - м адресам | 3 | 78,0 | 3 | 78,0 | 100,0% |
| Организация работ по компенсационному озеленению в отношении территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения, осуществляемому в соответствии с законом Санкт-Петербурга | | |  | 191,0 |  | 190,9 | 99,9% |
| Увеличение стоимости основных средств | | |  | 191,0 |  | 190,9 | 99,9% |
| Организация работ по компенсационному озеленению (посадка деревьев) (Приложение 2) | по 8-ти адресам | 1-4 квартал | 8 | 191,0 | 8 | 190,9 | 99,9% |
| Создание (размещение), переустройство, восстановление и ремонт объектов зеленых насаждений, расположенных на территориях зеленых насаждений общего пользования местного значения | | |  | 6 221,8 |  | 6 221,5 | 100,0% |
| Работы , услуги по содержанию имущества | | |  | 1 402,00 |  | 1 401,90 | 100,0% |
| Ремонт детского игрового и спортивного оборудования, резинового покрытия, демонтаж оборудования (Приложение 2) | по 19-ти адресам | 2-4 квартал | 19 | 1 402,0 | 19 | 1 401,9 | 100,0% |
| Прочие работы и услуги | Территория МО Васильевский | 2-4 квартал |  | 2 661,7 |  | 2 661,6 | 100,0% |
| Проведение санитарных рубок (снос зеленых насаждений) (Приложение 2) | по 13-ти адресам | 2-4 квартал | 13 | 198,4 | 13 | 198,4 | 100,0% |
| Текущий ремонт покрытий (Приложение 2) | по 4 адресам | 2-4 квартал | 4 | 1 039,7 | 4 | 1 039,7 | 100,0% |
| Составление проектно-сметной документации я (Приложение 2) | сквер б/н во дворе д. 56 по 5-й линии В.О. (№6-8-49), сквер б/н на пересечении Малого пр. В.О. и 4-й линии В.О. (№6-8-54) | 2-4 квартал | 2 | 870,2 | 2 | 870,2 | 100,0% |  |
| Услуги по разработке паспортов отходов (Приложение 2) | Территория МО Васильевский | 2-4 квартал | 1 | 15,5 | 1 | 15,5 | 100,0% | МК № 115-21  от 02.04.2021 |
| Технадзор (Приложение 2) | Территория МО Васильевский | 2-4 квартал | 1 | 50,0 | 1 | 50,0 | 100,0% | МК № 21/2021 от 08.06.2021 |
| Корректировка сметных расчетов (Приложение 2) | Территория МО Васильевский | 2-4 квартал | 1 | 73,1 | 1 | 73,1 | 100,0% | МК № 5  от 15.10.2021 |
| Расчет смет для бюджета 2022 г. (Приложение 2) | Территория МО Васильевский | 2-4 квартал | 1 | 58,5 | 1 | 58,4 | 99,8% |
| Покраска подпорной стенки ограждений (Приложение 2) | сквер б/н между д. 40 и д. 42 по 11-й линии В.О. (№6-8-51) | 2-4 квартал | 1 | 8,7 | 1 | 8,7 | 100,0% | МК №05.2021  от 06.08.2021 |
| Демонтаж МАФ (Приложение 2) | Территория МО Васильевский | 2-4 квартал | 16 | 168,0 | 16 | 168,0 | 100,0% |
| Завоз песка в песочницы детских игровых площадок по 2 раза в сезон, м3 (Приложение 2) | по 30 адресам | 2-3 квартал | 30 | 179,6 | 30 | 179,6 | 100,0% |
| Увеличение стоимости основных средств | | |  | 1 484,8 |  | 1 484,8 | 100,0% |
| Посадка многолетников в альпинарий (Приложение 2) | сквер б/н у д. 34 по наб. Макарова (№ 6-8-14) | 2-3 квартал | 1 | 11,8 | 1 | 11,8 | 100,0% |
| Посадка кустарников в группы (Приложение 2) | сквер б/н во дворе д. 68 по 5-й линии В.О. (№ 6-8-13) | 2-4 квартал | 1 | 29,7 | 1 | 29,7 | 100,0% |
| Посадка кустарников в живую изгородь (Приложение 2) | по 3-м адресам | 2-4 квартал | 3 | 528,7 | 3 | 528,7 | 100,0% |
| Установка детского игрового оборудования и информационных щитов (Приложение 2) | на территории МО Васильевский | 2-4 квартал | 3 | 883,2 | 3 | 883,2 | 100,0% |
| Установка МАФ (Приложение 2) | сквер б/н во дворе д. 72 и д. 74 по 7-й линии В.О. (№6-8-11) | 2-4 квартал | 1 | 31,4 | 1 | 31,4 | 100,0% |
| Увеличение стоимости материальных запасов (материалов) | | |  | 673,3 |  | 673,2 | 100,0% |
| Посадка однолетников в цветники (Приложение 2) | по 12 адресам | 2-3 квартал | 12 | 664,8 | 12 | 664,7 | 100,0% |
| Посадка однолетников в альпинарий (Приложение 2) | сквер б/н у д. 34 по наб. Макарова (№ 6-8-14) | 2-3 квартал | 1 | 8,5 | 1 | 8,5 | 100,0% |
| Итого: | | | 332 | 15 871,3 | 332 | 15 870,3 | 100,0% |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приложение №1 к программе | | | | | | | | |
| АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА | | | | | | | | |
| по организации благоустройства на территориях, не относящихся к территориям зеленых насаждений в соответствии с законом Санкт-Петербурга на территории МО Васильевский на 2021 год | | | | | | | | |
| № п/п | Адрес | Наименование вида работ | Ед. изм. | План | | Факт | | |
| Запланировано количество (показатель по ВЦП) | Запланировано сумма (показатель по ВЦП) тыс. руб. | Исполнено количество (показатель по ВЦП) | Исполнено Сумма (показатель по ВЦП) тыс. руб. | % исполнения от запланированного |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Раздел 1 - Содержание внутриквартальных территорий в части обеспечения ремонта покрытий, расположенных на внутриквартальных территориях, и проведения санитарных рубок (в том числе удаление аварийных, больных деревьев и кустарников) на территориях, не относящихся к территориям зеленых насаждений в соответствии с законом Санкт-Петербурга на территории МО Васильевский | | | | | | | | |
| Раздел 1.1- Текущий ремонт | | | | | | | | |
| 1 | 4-я линия В.О., д. 31 | Ремонт а/б: | |  | 14,0 |  | 14,0 | 100,0% |
| Разборка асфальтобетонного покрытия | м2 | 10 | 10 |
| Устройство асфальтобетонного покрытия | м2 | 10 | 10 |
| Регулировка колодцев | шт. | 1 | 1 |
| 2 | 4-я линия В.О., д. 53 | Ремонт а/б: |  |  | 222,6 |  | 222,6 | 100,0% |
| Разборка асфальтобетонного покрытия | м2 | 130 | 130 |
| Устройство асфальтобетонного покрытия | м2 | 130 | 130 |
| Демонтаж БР100.30.15 | п.м. | 24 | 24 |
| Установка БР100.30.15 | п.м. | 23,8 | 23,8 |
| Регулировка колодцев | шт. | 3 | 3 |
| 3 | 8-я линия В.О., дом 73/23 | Ремонт а/б: |  |  | 258,2 |  | 258,2 | 100,0% |
| Разборка асфальтобетонного покрытия | м2 | 200 | 200 |
| Устройство асфальтобетонного покрытия | м2 | 200 | 200 |
| Регулировка колодцев | шт. | 3 | 3 |
| 4 | 16-я линия В.О., д. 75 | Ремонт а/б: |  |  | 185,7 |  | 185,7 | 100,0% |
| Разборка асфальтобетонного покрытия | м2 | 130 | 130 |
| Устройство асфальтобетонного покрытия | м2 | 130 | 130 |
| Установка БР100.30.15 | п.м. | 10 | 10 |
| Регулировка колодцев | шт. | 1 | 1 |
| 5 | Донская ул. дом 3 | Текущий ремонт: |  |  | 296,1 |  | 296,1 | 100,0% |
| Разборка асфальтобетонного покрытия | м2 | 58,8 | 58,8 |
| Исправление профиля оснований | м2 | 98 | 98 |
| Устройство асфальтобетонного покрытия | м2 | 98 | 98 |
| 6 | Малый пр. В.О., д. 42-44 | Ремонт а/б: | |  | 38,0 |  | 38,0 | 100,0% |
| Разборка асфальтобетонного покрытия | м3 | 18 | 18 |
| Исправление профиля оснований | м2 | 30 | 30 |
| Устройство асфальтобетонного покрытия | м2 | 30 | 30 |
| 7 | Средний пр. В.О., д. 61 | Ремонт а/б: | |  | 25,4 |  | 25,4 | 100,0% |
| Разборка асфальтобетонного покрытия | м3 | 12 | 12 |
| Исправление профиля оснований | м2 | 20 | 20 |
| Устройство асфальтобетонного покрытия | м2 | 20 | 20 |
| Итого по разделу 1.1: | | | |  | 1 040,0 |  | 1 040,0 | 100,0% |
| Раздел 1.2- Ремонт асфальтобетона картами | | | | | | | | |
| 1 | Внутридворовые и внутриквартальные территории, расположенные в границах внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Васильевский | Ремонт (восстановление) асфальтобетонного покрытия картами площадью до 25 м2 |  |  | 579,6 |  | 579,6 | 100,0% |
| Ремонт асфальтобетонного покрытия однослойного толщиной 80 мм площадью ремонта до 25 м2 | м2 | 342,25 | 342,25 |
| Утилизация от разборки на полигоне | м3 | 48 | 48 |
| Итого по разделу 1.2: | | | |  | 579,6 |  | 579,6 | 100,0% |
| Раздел 1.3- Удаление аварийных, больных деревьев и кустарников | | | | | |  |  |  |
| 1 | 14-я линия В.О., д. 97 | Ясень диаметром 40 см. Произвести санитарно-омолаживающую обрезку для снижения парусности кроны | шт. | 1 | 3,9 | 1 | 3,9 | 100,0% |
| 2 | 14-я линия В.О., д.85 | Тополь | шт. | 2 | 100,3 | 2 | 100,3 | 100,0% |
| Итого по разделу 1.3: | | | |  | 104,2 |  | 104,2 | 100,0% |
| Раздел 1.4 - Ремонт газона | | | | | | | | |
| 1 | Донская ул. д. 3 | Ремонт газона: |  |  | 79,7 |  | 79,6 | 99,9% |
| Устройство корыта под газон, h = 0,10 м | м2 | 154 | 154 |
| Устройство газона, h = 0,10 м | м2 | 154 | 154 |
| Итого по разделу 1.5: | | |  | 154 | 79,7 | 154 | 79,6 | 99,9% |
| Итого по разделу 1: | | | |  | 1 803,5 |  | 1 803,4 | 100,0% |
| Раздел 2 - Обеспечение проектирования благоустройства при размещении элементов благоустройства на внутридворовых территориях МО Васильевский | | | | | | | | |
| 1 | ул. Донская, д. 3 | Разработка проектно-сметной документации | шт. | 1 | 213,7 | 1 | 213,7 | 100,0% |
| 2 | 17-я линия В.О., д. 38 | Разработка проектно-сметной документации | шт. | 1 | 452,8 | 1 | 452,8 | 100,0% |
| 3 | 5-я линия В.О., д. 56 | Разработка проектно-сметной документации | шт. | 1 | 16,8 | 1 | 16,8 | 100,0% |
| 4 | Территория МО Васильевский | Услуги по разработке паспортов отходов | усл. | 1 | 40,0 | 1 | 40,0 | 100,0% |
| 5 | Территория МО Васильевский | Технадзор | усл. | 1 | 50,0 | 1 | 50,0 | 100,0% |
| 6 | Территория МО Васильевский | Расчет смет для бюджета 2022 г. | усл. | 1 | 58,5 | 1 | 58,4 | 99,8% |
| Итого по разделу 2: | | | |  | 831,8 |  | 831,7 | 100,0% |
| Раздел 3 - Размещение, содержание, включая ремонт, ограждений декоративных, ограждений газонных, полусфер, надолбов, приствольных решеток, устройств для вертикального озеленения и цветочного оформления, навесов, беседок, уличной мебели, урн, элементов озеленения, информационных щитов и стендов, планировочного устройства, за исключением велосипедных дорожек; размещение покрытий, в том числе предназначенных для кратковременного и длительного хранения индивидуального автотранспорта, на внутриквартальных территориях МО Васильевский | | | | | | | | |
| Раздел 3.1 - Размещение, содержание и ремонт газонных ограждений | | | | | | | | |
| 1 | 15-я линия В.О., д.66 | Демонтаж газонных ограждений | П.М. | 26 | 4,1 | 26 | 4,0 | 97,6% |
| 2 | Территория МО Васильевский | Материалы для окраски ограждений |  |  | 100,0 |  | 100,0 | 100,0% |
| Итого по разделу 3.1: | | |  | 26 | 104,1 | 26 | 104,0 | 99,9% |
| Раздел 3.2 - Посадка однолетников в вазоны | | | | | |  |  |  |
| 1 | 1-я линия В.О, дом № 46 литера А | Посадка однолетников: | |  | 8,7 |  | 8,7 | 100,0% |
| Тагетис Патула | шт. | 86 | 86 |
| Сальвия блестящая | шт. | 96 | 96 |
| С учётом перевозки, разгрузки и вывоза технологического мусора | |  |  |
| 2 | 1-я линия В.О, дом № 48 | Посадка однолетников: | |  | 2,8 |  | 2,8 | 100,0% |
| Тагетис Патула | шт. | 64 | 64 |
| С учётом перевозки, разгрузки и вывоза технологического мусора | |  |  |
| 3 | 2-я линия В.О, дом № 45 | Посадка однолетников: | |  | 4,7 |  | 4,7 | 100,0% |
| Тагетис Патула | шт. | 32 | 32 |
| Сальвия блестящая | шт. | 64 | 64 |
| С учётом перевозки, разгрузки и вывоза технологического мусора | |  |  |
| 4 | 3-я линия В.О, дом № 48 | Посадка однолетников: | |  | 12,2 |  | 12,2 | 100,0% |
| Тагетис Патула | шт. | 128 | 128 |
| Сальвия блестящая | шт. | 128 | 128 |
| С учётом перевозки, разгрузки и вывоза технологического мусора | |  |  |
| 5 | 4-я линия В.О., дом № 35 | Посадка однолетников: | |  | 7,8 |  | 7,8 | 100,0% |
| Тагетис Патула | шт. | 64 | 64 |
| Сальвия блестящая | шт. | 96 | 96 |
| С учётом перевозки, разгрузки и вывоза технологического мусора | |  |  |
| 6 | 4-я линия В.О., дом № 45 | Посадка однолетников: | |  | 10,3 |  | 10,3 | 100,0% |
| Тагетис Патула | шт. | 54 | 54 |
| Сальвия блестящая | шт. | 54 | 54 |
| Тагетис Патула | шт. | 54 | 54 |
| Сальвия блестящая | шт. | 54 | 54 |
| С учётом перевозки, разгрузки и вывоза технологического мусора | |  |  |
| 7 | 4-я линия В.О., дом № 53 | Посадка однолетников: | |  | 27,8 |  | 27,8 | 100,0% |
| Сальвия блестящая | шт. | 35 | 35 |
| Сальвия блестящая | шт. | 500 | 500 |
| С учётом перевозки, разгрузки и вывоза технологического мусора | |  |  |
| 8 | 5-я линия В.О., дом № 46 | Посадка однолетников: | |  | 14,6 |  | 14,6 | 100,0% |
| Тагетис Патула | шт. | 279 | 279 |
| Тагетис Патула | шт. | 32 | 32 |
| Тагетис Патула | шт. | 32 | 32 |
| С учётом перевозки, разгрузки и вывоза технологического мусора | |  |  |
| 9 | 5-я линия В.О., дом № 68 литера А | Посадка однолетников: | |  | 1,4 |  | 1,4 | 100,0% |
| Тагетис Патула | шт. | 32 | 32 |
| С учётом перевозки, разгрузки и вывоза технологического мусора | |  |  |
| 10 | 6-я линия В.О., дом № 37 | Посадка однолетников: | |  | 4,4 |  | 4,4 | 100,0% |
| Тагетис Патула | шт. | 64 | 64 |
| Сальвия блестящая | шт. | 32 | 32 |
| С учётом перевозки, разгрузки и вывоза технологического мусора | |  |  |
| 11 | 6-я линия В.О., дом № 39 | Посадка однолетников: | |  | 5,9 |  | 5,9 | 100,0% |
| Тагетис Патула | шт. | 86 | 86 |
| Сальвия блестящая | шт. | 43 | 43 |
| С учётом перевозки, разгрузки и вывоза технологического мусора | |  |  |
| 12 | 7-я линия В.О., дом № 72-74 | Посадка однолетников: | |  | 6,2 |  | 6,2 | 100,0% |
| Тагетис Патула | шт. | 64 | 64 |
| Сальвия блестящая | шт. | 32 | 32 |
| С учётом перевозки, разгрузки и вывоза технологического мусора | |  |  |
| 13 | 8-я линия В.О., дом № 49 | Посадка однолетников: | |  | 10,6 |  | 10,6 | 100,0% |
| Тагетис Патула | шт. | 128 | 128 |
| Сальвия блестящая | шт. | 96 | 96 |
| С учётом перевозки, разгрузки и вывоза технологического мусора | |  |  |
| 14 | 8-я линия В.О., дом № 53 | Посадка однолетников: | |  | 9,2 |  | 9,2 | 100,0% |
| Тагетис Патула | шт. | 96 | 96 |
| Сальвия блестящая | шт. | 96 | 96 |
| С учётом перевозки, разгрузки и вывоза технологического мусора | |  |  |
| 15 | 8-я линия В.О., дом № 57 | Посадка однолетников: | |  | 1,7 |  | 1,7 | 100,0% |
| Сальвия блестящая | шт. | 32 | 32 |
| С учётом перевозки, разгрузки и вывоза технологического мусора | |  |  |
| 16 | 9-я линия В.О., дом № 54 | Посадка однолетников: | |  | 4,0 |  | 4,0 | 100,0% |
| Тагетис Патула | шт. | 42 | 42 |
| Сальвия блестящая | шт. | 42 | 42 |
| С учётом перевозки, разгрузки и вывоза технологического мусора | |  |  |
| 17 | 9-я линия В.О., дом № 66 | Посадка однолетников: | |  | 4,7 |  | 4,7 | 100,0% |
| Тагетис Патула | шт. | 32 | 32 |
| Сальвия блестящая | шт. | 64 | 64 |
| С учётом перевозки, разгрузки и вывоза технологического мусора | |  |  |
| 18 | 9-я линия В.О., дом № 78 | Посадка однолетников: | |  | 4,4 |  | 4,4 | 100,0% |
| Тагетис Патула | шт. | 64 | 64 |
| Сальвия блестящая | шт. | 32 | 32 |
| С учётом перевозки, разгрузки и вывоза технологического мусора | |  |  |
| 19 | 10-я линия В.О., дом № 41 | Посадка однолетников: | |  | 10,8 |  | 10,8 | 100,0% |
| Тагетис Патула | шт. | 96 | 96 |
| Сальвия блестящая | шт. | 128 | 128 |
| С учётом перевозки, разгрузки и вывоза технологического мусора | |  |  |
| 20 | 10-я линия В.О., дом № 51/31 литера А | Посадка однолетников: | |  | 11,2 |  | 11,2 | 100,0% |
| Тагетис Патула | шт. | 128 | 128 |
| Петуния ампельная | шт. | 54 | 54 |
| Тагетис Патула | шт. | 21 | 21 |
| Тагетис Патула | шт. | 35 | 35 |
| С учётом перевозки, разгрузки и вывоза технологического мусора | |  |  |
| 21 | 11-я линия В.О., дом № 40-42 | Посадка однолетников: | |  | 4,7 |  | 4,7 | 100,0% |
| Тагетис Патула | шт. | 32 | 32 |
| Сальвия блестящая | шт. | 64 | 64 |
| С учётом перевозки, разгрузки и вывоза технологического мусора | |  |  |
| 22 | 12-я линия В.О., дом № 55/20 литера А | Посадка однолетников: | |  | 10,8 |  | 10,8 | 100,0% |
| Тагетис Патула | шт. | 64 | 64 |
| Сальвия блестящая | шт. | 64 | 64 |
| Тагетис Патула | шт. | 42 | 42 |
| Сальвия блестящая | шт. | 63 | 63 |
| С учётом перевозки, разгрузки и вывоза технологического мусора | |  |  |
| 23 | 13-я линия В.О., дом № 46-46 литера А | Посадка однолетников: | |  | 21,4 |  | 21,4 | 100,0% |
| Тагетис Патула | шт. | 224 | 224 |
| Сальвия блестящая | шт. | 224 | 224 |
| С учётом перевозки, разгрузки и вывоза технологического мусора | |  |  |
| 24 | 14-я линия В.О., дом № 71 | Посадка однолетников: | |  | 3,1 |  | 3,1 | 100,0% |
| Тагетис Патула | шт. | 32 | 32 |
| Сальвия блестящая | шт. | 32 | 32 |
| С учётом перевозки, разгрузки и вывоза технологического мусора | |  |  |
| 25 | 14-я линия В.О., дом № 85 | Посадка однолетников: | |  | 1,7 |  | 1,7 | 100,0% |
| Сальвия блестящая | шт. | 32 | 32 |
| С учётом перевозки, разгрузки и вывоза технологического мусора | |  |  |
| 26 | 14-я линия В.О., дом № 97 | Посадка однолетников: | |  | 2,7 |  | 2,7 | 100,0% |
| Тагетис Патула | шт. | 42 | 42 |
| Сальвия блестящая | шт. | 21 | 21 |
| С учётом перевозки, разгрузки и вывоза технологического мусора | |  |  |
| 27 | 15-я линия В.О., дом № 42-44 | Посадка однолетников: | |  | 3,6 |  | 3,6 | 100,0% |
| Тагетис Патула | шт. | 32 | 32 |
| Сальвия блестящая | шт. | 43 | 43 |
| С учётом перевозки, разгрузки и вывоза технологического мусора | |  |  |
| 28 | 15-я линия В.О., дом № 46 | Посадка однолетников: | |  | 1,4 |  | 1,4 | 100,0% |
| Тагетис Патула | шт. | 32 | 32 |
| С учётом перевозки, разгрузки и вывоза технологического мусора | |  |  |
| 29 | 15-я линия В.О., дом № 60 | Посадка однолетников: | |  | 5,7 |  | 5,7 | 100,0% |
| Тагетис Патула | шт. | 60 | 60 |
| Сальвия блестящая | шт. | 60 | 60 |
| С учётом перевозки, разгрузки и вывоза технологического мусора | |  |  |
| 30 | 15-я линия В.О., дом № 62 | Посадка однолетников: | |  | 6,1 |  | 6,1 | 100,0% |
| Тагетис Патула | шт. | 64 | 64 |
| Сальвия блестящая | шт. | 64 | 64 |
| С учётом перевозки, разгрузки и вывоза технологического мусора | |  |  |
| 31 | 15-я линия В.О., дом № 74 | Посадка однолетников: | |  | 6,1 |  | 6,1 | 100,0% |
| Тагетис Патула | шт. | 64 | 64 |
| Сальвия блестящая | шт. | 64 | 64 |
| С учётом перевозки, разгрузки и вывоза технологического мусора | |  |  |
| 32 | 16-я линия В.О., дом № 47 | Посадка однолетников: | |  | 4,7 |  | 4,7 | 100,0% |
| Тагетис Патула | шт. | 32 | 32 |
| Сальвия блестящая | шт. | 64 | 64 |
| С учётом перевозки, разгрузки и вывоза технологического мусора | |  |  |
| 33 | 16-я линия В.О., дом № 75 | Посадка однолетников: | |  | 6,1 |  | 6,1 | 100,0% |
| Тагетис Патула | шт. | 64 | 64 |
| Сальвия блестящая | шт. | 64 | 64 |
| С учётом перевозки, разгрузки и вывоза технологического мусора | |  |  |
| 34 | 16-я линия В.О., дом № 79 | Посадка однолетников: | |  | 11,5 |  | 11,5 | 100,0% |
| Тагетис Патула | шт. | 64 | 64 |
| Тагетис Патула | шт. | 64 | 64 |
| Тагетис Патула | шт. | 64 | 64 |
| Сальвия блестящая | шт. | 32 | 32 |
| С учётом перевозки, разгрузки и вывоза технологического мусора | |  |  |
| 35 | Донская ул. дом 10 литера А | Посадка однолетников: | |  | 2,0 |  | 2,0 | 100,0% |
| Сальвия блестящая | шт. | 42 | 42 |
| С учётом перевозки, разгрузки и вывоза технологического мусора | |  |  |
| 36 | Камская ул., дом № 10 | Посадка однолетников: | |  | 2,8 |  | 2,8 | 100,0% |
| Тагетис Патула | шт. | 64 | 64 |
| С учётом перевозки, разгрузки и вывоза технологического мусора | |  |  |
| 37 | Набережная Макарова, дом № 26 литера Г | Посадка однолетников: | |  | 12,2 |  | 12,2 | 100,0% |
| Тагетис Патула | шт. | 128 | 128 |
| Сальвия блестящая | шт. | 128 | 128 |
| С учётом перевозки, разгрузки и вывоза технологического мусора | |  |  |
| 38 | Набережная Макарова, дом № 34 литера А | Посадка однолетников: | |  | 6,5 |  | 6,5 | 100,0% |
| Сальвия блестящая | шт. | 64 | 64 |
| Тагетис Патула | шт. | 72 | 72 |
| С учётом перевозки, разгрузки и вывоза технологического мусора | |  |  |
| 39 | Малый проспект В.О., дом № 5 | Посадка однолетников: | |  | 4,5 |  | 4,5 | 100,0% |
| Тагетис Патула | шт. | 64 | 64 |
| Сальвия блестящая | шт. | 32 | 32 |
| С учётом перевозки, разгрузки и вывоза технологического мусора | |  |  |
| 40 | Малый проспект В.О., дом № 7 | Посадка однолетников: | |  | 4,4 |  | 4,4 | 100,0% |
| Сальвия блестящая | шт. | 21 | 21 |
| Сальвия блестящая | шт. | 64 | 64 |
| С учётом перевозки, разгрузки и вывоза технологического мусора | |  |  |
| 41 | Малый проспект В.О., дом № 8/55 | Посадка однолетников: | |  | 20,3 |  | 20,3 | 100,0% |
| Тагетис Патула | шт. | 70 | 70 |
| Сальвия блестящая | шт. | 70 | 70 |
| Тагетис Патула | шт. | 128 | 128 |
| Сальвия блестящая | шт. | 128 | 128 |
| Сальвия блестящая | шт. | 42 | 42 |
| С учётом перевозки, разгрузки и вывоза технологического мусора | |  |  |
| 42 | Малый проспект В.О., дом № 26 | Посадка однолетников: | |  | 3,3 |  | 3,3 | 100,0% |
| Тагетис Патула | шт. | 22 | 22 |
| Сальвия блестящая | шт. | 44 | 44 |
| С учётом перевозки, разгрузки и вывоза технологического мусора | |  |  |
| 43 | Малый проспект В.О., дом № 27 | Посадка однолетников: | |  | 4,5 |  | 4,5 | 100,0% |
| Тагетис Патула | шт. | 64 | 64 |
| Сальвия блестящая | шт. | 32 | 32 |
| С учётом перевозки, разгрузки и вывоза технологического мусора | |  |  |
| 44 | Малый проспект В.О., дом № 30-32 | Посадка однолетников: | |  | 9,2 |  | 9,2 | 100,0% |
| Тагетис Патула | шт. | 96 | 96 |
| Сальвия блестящая | шт. | 96 | 96 |
| С учётом перевозки, разгрузки и вывоза технологического мусора | |  |  |
| 45 | Малый проспект В.О., дом № 38-40/73 | Посадка однолетников: | |  | 2,1 |  | 2,1 | 100,0% |
| Тагетис Патула | шт. | 22 | 22 |
| Сальвия блестящая | шт. | 22 | 22 |
| С учётом перевозки, разгрузки и вывоза технологического мусора | |  |  |
| 46 | Средний проспект В.О., дом № 25-27 | Посадка однолетников: | |  | 10,6 |  | 10,6 | 100,0% |
| Тагетис Патула | шт. | 128 | 128 |
| Сальвия блестящая | шт. | 96 | 96 |
| С учётом перевозки, разгрузки и вывоза технологического мусора | |  |  |
| 47 | Средний проспект В.О., дом № 33 литера А – дом 35 литера Б | Посадка однолетников: | |  | 4,7 |  | 4,7 | 100,0% |
| Тагетис Патула | шт. | 32 | 32 |
| Сальвия блестящая | шт. | 64 | 64 |
| С учётом перевозки, разгрузки и вывоза технологического мусора | |  |  |
| 48 | Средний проспект В.О., дом № 51 | Посадка однолетников: | |  | 2,8 |  | 2,8 | 100,0% |
| Тагетис Патула | шт. | 64 | 64 |
| С учётом перевозки, разгрузки и вывоза технологического мусора | |  |  |
| Итого по разделу с учётом перевозки, разгрузки и вывоза технологического мусора: | | |  | 7157 | 342,9 | 7157 | 342,9 | 100,0% |
| Итого по разделу 3: | | | |  | 447,0 |  | 446,9 | 100,0% |
| Раздел 4 - Размещение контейнерных площадок на внутриквартальных территориях, ремонт элементов благоустройства, расположенных на контейнерных площадках на территории МО Васильевский | | | | | | | | |
| 1 | ул. Донская, д. 3 | Оборудование контейнерной площадки | шт. | 1 | 497,2 | 1 | 497,2 | 100,0% |
| Установка ограничителей из стали | шт. | 3 | 3 |
| 2 | Средний пр. В.О., д. 69 | Алюминевые композитные панели фрезерованные | м2 | 8,2 | 41,6 | 8,2 | 41,5 | 99,8% |
| Работы по ремонту павильона под контейнеры для сбора ТБО | н/ч | 20,2 | 20,2 |
| 3 | 11-я линия В.О., д. 36 | Ремонт контейнерных площадок | шт. | 1 | 17,3 | 1 | 17,3 | 100,0% |
| Итого по разделу 4: | | | |  | 556,1 |  | 556,0 | 100,0% |
| Всего по программе: | | | |  | 3 638,4 |  | 3 638,0 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приложение №2 к программе | | | | | | | | |
| АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА | | | | | | | | |
| по осуществлению работ в сфере озеленения на территориях, относящихся к территориям зеленых насаждений в соответствии с законом Санкт-Петербурга на территории МО Васильевский на 2021 год | | | | | | | | |
| № п/п | Адрес | Наименование вида работ | Ед. изм. | План | | Факт | | |
|
| Запланировано количество (показатель по ВЦП) | Запланировано сумма (показатель по ВЦП) тыс. руб. | Исполнено количество (показатель по ВЦП) | Исполнено Сумма (показатель по ВЦП) тыс. руб. | % исполнения от запланированного |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| Раздел 1- Содержание, в том числе уборка, территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения (включая расположенных на них элементов благоустройства), защиту зеленых насаждений на указанных территориях МО Васильевский | | | | | | | | |
| Раздел 1 - Уборка | | | | | | | | |
| 1 | Cквер б/н во дворе д. 25 и д. 27 по Среднему пр. В.О. (№ 6-8-1) сквер б/н на 4-й линии В.О., д. 45 (№ 6-8-2) сквер б/н во дворе д. 27 и д. 29 по Малому пр. В.О. (№6-8-3) сквер б/н на 13-й линии В.О., д. 46а (№6-8-4) сквер б/н на 8-й линии В.О., д. 57 (№6-8-5) сквер б/н на 15-й линии В.О., д. 86 (№6-8-6) сквер б/н на 9-й линии В.О., д. 44 (№6-8-7) сквер б/н на 9-й линии В.О., д. 68 (№6-8-8) сквер б/н на 10-й линии В.О., д. 41 (№6-8-9) сквер б/н во дворе д. 49, д. 51 и д. 53 по 2-й линии В.О. (№6-8-10) сквер б/н во дворе д. 72 и д. 74 по 7-й линии В.О. (№6-8-11) сквер б/н во дворе д. 15 по Малому пр. В.О. и д. 53 по 6-й линии В.О. (№ 6-8-12) сквер б/н во дворе д. 68 по 5-й линии В.О. (№ 6-8-13) сквер б/н у д. 34 по наб. Макарова (№ 6-8-14) сквер б/н во дворе д. 59/2 по 2-й линии В.О. (№ 6-8-15) сквер б/н во дворе д. 50 по 1-й линии В.О. (№ 6-8-16) сквер б/н во дворе д. 46 по 1-й линии В.О. (№ 6-8-17) сквер б/н во дворе д. 38 по 3-й линии В.О. (№ 6-8-18) сквер б/н во дворе д. 36 по 3-й линии В.О. (№ 6-8-19) сквер б/н во дворе д. 70 и д. 72 по 9-й линии В.О. (№6-8-20) сквер б/н у д. 64/25 по 9-й линии В.О. (№6-8-21) сквер б/н южнее д. 70 по 9-й линии В.О. (№6-8-22) сквер б/н у д. 51/31 по 10-й линии В.О. (№6-8-23) сквер б/н у д. 59, корп. 2, по 8-й линии В.О. (№6-8-24) сквер б/н во дворе д. 51 по Среднему пр. В.О. (№6-8-25) сквер б/н во дворе д. 55/20 по 12-й линии В.О. (№6-8-26) сквер б/н севернее д. 33 по Малому пр. В.О. (№6-8-27) сквер б/н северо-западнее д. 36 по 11-й линии В.О. (№6-8-28) сквер б/н во дворе д. 45 по Среднему пр. В.О. (№6-8-29) сквер б/н восточнее д. 47 по 10-й линии В.О. (№6-8-30) сквер б/н во дворе д. 54 по 9-й линии В.О. (№6-8-31) сквер б/н во дворе д. 61 по Среднему пр. В.О. (№6-8-32) сквер б/н во дворе д. 47 по 16-й линии В.О. (№6-8-33) сквер б/н у д. 46 по 15-й линии В.О. (№6-8-34) сквер б/н во дворе д. 46 по 13-й линии В.О. (№6-8-35) сквер б/н у д. 19 по Донской ул. (№6-8-36) сквер б/н южнее д. 44 по Малому пр. В.О. (№6-8-37) сквер б/н во дворе д. 67-69 по 14-й линии В.О. (№6-8-38) сквер б/н северо-восточнее д. 63 по 14-й линии В.О. (№6-8-39) сквер б/н севернее д. 58-60 по 13-й линии В.О. (№6-8-40) сквер б/н во дворе д. 14 по Камской ул. (№6-8-41) сквер б/н между д. 33 и д. 35 по Среднему пр. В.О. (№6-8-42) сквер б/н восточнее д. 79 по 16-й линии В.О. (№6-8-43) сквер б/н во дворе д. 75 по 16-й линии В.О. (№6-8-44) сквер б/н во дворе д. 73/49 по 16-й линии В.О. (№6-8-45) сквер б/н западнее д. 74 по 15-й линии В.О. (№6-8-46) сквер б/н восточнее д. 37 по 6-й линии В.О. (№6-8-47) сквер б/н во дворе д. 46 по 5-й линии В.О. (№6-8-48) сквер б/н во дворе д. 56 по 5-й линии В.О. (№6-8-49) сквер б/н между д. 59 и д. 59, корп. 2, по 8-й линии В.О. (№6-8-50) сквер б/н между д. 40 и д. 42 по 11-й линии В.О. (№6-8-51) сквер б/н восточнее д. 53 по 10-й линии В.О. (№6-8-52) сквер б/н у д. 68 по 9-й линии В.О. (№6-8-53) сквер б/н на пересечении Малого пр. В.О. и 4-й линии В.О. (№6-8-54) сквер б/н южнее д. 72 по 13-й линии В.О. (№6-8-55) сквер б/н между д. 73/49 по 16-й линии В.О. и д. 68 по 15-й линии В.О. (№6-8-56) сквер б/н во дворе д. 66 по 5-й линии В.О. (№6-8-57) сквер б/н западнее д. 37 по 18-й линии В.О. (№6-8-58) сквер б/н западнее д. 42 по 11-й линии В.О. (№6-8-59) сквер б/н у д. 39 по 4-й линии В.О. (№6-8-60) сквер б/н на Донской ул. у д. 65, корп. 2, по 16-й линии В.О. (№ 6-8-61) сквер б/н на 7-й линии В.О., д. 56-58 (№ 6-8-62) | Раздел 1.1 - Зимняя уборка | | | | | | |
| Раздел 1.1.1 - Зимняя уборка (1 месяц) | | | | | | |
| Уборка и санитарная очистка территорий с усовершенствованным покрытием: |  |  |  |  |  |  |
| ручная | м2 | 830,50 | 126,8 | 830,50 | 126,8 | 100,0% |
| механизированная | м2 | 22,33 | 0,6 | 22,33 | 0,6 | 100,0% |
| Уборка и санитарная очистка территорий с неусовершенствованным покрытием | м2 | 397,50 | 31,5 | 397,50 | 31,5 | 100,0% |
| Уборка и санитарная очистка газонов | м2 | 4 450,83 | 4,0 | 4 450,83 | 4,0 | 100,0% |
| Итого по разделу 1.1.1: | |  | 162,9 |  | 162,9 | 100,0% |
| Раздел 1.1.2 - Зимняя уборка (5 месяцев) | | | | | |  |
| 2 | Уборка и санитарная очистка территорий с усовершенствованным покрытием: |  |  |  |  |  |  |
| ручная | м2 | 4152,50 | 634,1 | 4152,50 | 634,1 | 100,0% |
| механизированная | м2 | 111,67 | 2,6 | 111,67 | 2,6 | 100,0% |
| Уборка и санитарная очистка территорий с неусовершенствованным покрытием | м2 | 1987,50 | 157,6 | 1987,50 | 157,6 | 100,0% |
| Уборка и санитарная очистка газонов | м2 | 22254,17 | 19,8 | 22254,17 | 19,7 | 100,5% |
|  | Итого по разделу 1.1.2: | |  | 814,1 |  | 814,0 | 100,0% |
|  | Итого по разделу 1.1: | |  | 977,0 |  | 976,9 | 100,0% |
|  | Раздел 1.2- Летняя уборка | | | | | | |
| 1 | Уборка и санитарная очистка территорий с усовершенствованным покрытием: |  |  |  |  |  |  |
| ручная | м2 | 4983 | 205,2 | 4983 | 205,2 | 100,0% |
| механизированная | м2 | 134 | 2,1 | 134 | 2,1 | 100,0% |
| Уборка и санитарная очистка территорий с неусовершенствованным покрытием | м2 | 2385 | 56,9 | 2385 | 56,9 | 100,0% |
| Уборка и санитарная очистка газонов | м2 | 26705 | 415,6 | 26705 | 415,6 | 100,0% |
| Итого по разделу 1.2: | | | |  | 679,8 |  | 679,8 | 100,0% |
|  |  | Раздел 1.2 -Уборка территорий, перешедших в ЗНОП местного значения в 2021 г. | | | | | |  |
|  |  | Раздел 1.2.1 - Летняя уборка (3,5 месяцев) | | | | | |  |
| 2 | Сквер б/н северо-восточнее д. 43 на 12-й линии В.О. (№ 6-8-64), сквер б/н на 12-й линии В.О. у д. 51, корп. 2 (№ 6-8-65), сквер б/н на 16-й линии В О. у д. 97 (№ 6-8-66), сквер б/н на 14-й линии В О. у д. 47 (№ 6-8-67), сквер б/н севернее д. 54 по 5-й линии В.О. (№ 6-8-68), сквер б/н юго-западнее д. 80 по 15-й линии В.О. (№6-8-69), сквер б/н западнее д. 38 по 17-й линии В.О. (№ 6-8-70), сквер б/н во дворе д. 6, литера А, по Малому пр. В.О. (№ 6-8-71) | Уборка и санитарная очистка территорий с усовершенствованным покрытием: |  |  |  |  |  |  |
| ручная | м2 | 1612 | 38,7 | 1612 | 38,7 |  |
| Уборка и санитарная очистка территорий с неусовершенствованным покрытием | м2 | 499 | 7,0 | 499 | 7,0 |  |
| Уборка и санитарная очистка газонов | м2 | 4343 | 39,4 | 4343 | 39,4 |  |
| Итого по разделу 1.2.1: | |  | 85,1 |  | 85,1 |  |
| Раздел 1.2.2- Зимняя уборка (2,5 месяцев) | | | |  |  |  |
| Уборка и санитарная очистка территорий с усовершенствованным покрытием: |  |  |  |  |  |  |
| ручная | м2 | 1612 | 102,6 | 1612 | 102,6 | 100,0% |
| Уборка и санитарная очистка территорий с неусовершенствованным покрытием | м2 | 499 | 16,5 | 499 | 16,5 | 100,0% |
| Уборка и санитарная очистка газонов | м2 | 4343 | 1,6 | 4343 | 1,6 | 100,0% |
| Итого по разделу 1.2.2: | | | |  | 120,7 |  | 120,7 | 100,0% |
| Итого по разделу 1.2: | | | |  | 205,8 |  | 205,8 | 100,0% |
| Итого по разделу 1: | | | |  | 1 862,6 |  | 1 862,5 | 100,0% |
| Раздел 2 - Уход | | | | | | | | |
| 1 | Cквер б/н во дворе д. 25 и д. 27 по Среднему пр. В.О. (№ 6-8-1) сквер б/н на 4-й линии В.О., д. 45 (№ 6-8-2) сквер б/н во дворе д. 27 и д. 29 по Малому пр. В.О. (№6-8-3) сквер б/н на 13-й линии В.О., д. 46а (№6-8-4) сквер б/н на 8-й линии В.О., д. 57 (№6-8-5) сквер б/н на 15-й линии В.О., д. 86 (№6-8-6) сквер б/н на 9-й линии В.О., д. 44 (№6-8-7) сквер б/н на 9-й линии В.О., д. 68 (№6-8-8) сквер б/н на 10-й линии В.О., д. 41 (№6-8-9) сквер б/н во дворе д. 49, д. 51 и д. 53 по 2-й линии В.О. (№6-8-10) сквер б/н во дворе д. 72 и д. 74 по 7-й линии В.О. (№6-8-11) сквер б/н во дворе д. 15 по Малому пр. В.О. и д. 53 по 6-й линии В.О. (№ 6-8-12) сквер б/н во дворе д. 68 по 5-й линии В.О. (№ 6-8-13) сквер б/н у д. 34 по наб. Макарова (№ 6-8-14) сквер б/н во дворе д. 59/2 по 2-й линии В.О. (№ 6-8-15) сквер б/н во дворе д. 50 по 1-й линии В.О. (№ 6-8-16) сквер б/н во дворе д. 46 по 1-й линии В.О. (№ 6-8-17) сквер б/н во дворе д. 38 по 3-й линии В.О. (№ 6-8-18) сквер б/н во дворе д. 36 по 3-й линии В.О. (№ 6-8-19) сквер б/н во дворе д. 70 и д. 72 по 9-й линии В.О. (№6-8-20) сквер б/н у д. 64/25 по 9-й линии В.О. (№6-8-21) сквер б/н южнее д. 70 по 9-й линии В.О. (№6-8-22) сквер б/н у д. 51/31 по 10-й линии В.О. (№6-8-23) сквер б/н у д. 59, корп. 2, по 8-й линии В.О. (№6-8-24) сквер б/н во дворе д. 51 по Среднему пр. В.О. (№6-8-25) сквер б/н во дворе д. 55/20 по 12-й линии В.О. (№6-8-26) сквер б/н севернее д. 33 по Малому пр. В.О. (№6-8-27) сквер б/н северо-западнее д. 36 по 11-й линии В.О. (№6-8-28) сквер б/н во дворе д. 45 по Среднему пр. В.О. (№6-8-29) сквер б/н восточнее д. 47 по 10-й линии В.О. (№6-8-30) сквер б/н во дворе д. 54 по 9-й линии В.О. (№6-8-31) сквер б/н во дворе д. 61 по Среднему пр. В.О. (№6-8-32) сквер б/н во дворе д. 47 по 16-й линии В.О. (№6-8-33) сквер б/н у д. 46 по 15-й линии В.О. (№6-8-34) сквер б/н во дворе д. 46 по 13-й линии В.О. (№6-8-35) сквер б/н у д. 19 по Донской ул. (№6-8-36) сквер б/н южнее д. 44 по Малому пр. В.О. (№6-8-37) сквер б/н во дворе д. 67-69 по 14-й линии В.О. (№6-8-38) сквер б/н северо-восточнее д. 63 по 14-й линии В.О. (№6-8-39) сквер б/н севернее д. 58-60 по 13-й линии В.О. (№6-8-40) сквер б/н во дворе д. 14 по Камской ул. (№6-8-41) сквер б/н между д. 33 и д. 35 по Среднему пр. В.О. (№6-8-42) сквер б/н восточнее д. 79 по 16-й линии В.О. (№6-8-43) сквер б/н во дворе д. 75 по 16-й линии В.О. (№6-8-44) сквер б/н во дворе д. 73/49 по 16-й линии В.О. (№6-8-45) сквер б/н западнее д. 74 по 15-й линии В.О. (№6-8-46) сквер б/н восточнее д. 37 по 6-й линии В.О. (№6-8-47) сквер б/н во дворе д. 46 по 5-й линии В.О. (№6-8-48) сквер б/н во дворе д. 56 по 5-й линии В.О. (№6-8-49) сквер б/н между д. 59 и д. 59, корп. 2, по 8-й линии В.О. (№6-8-50) сквер б/н между д. 40 и д. 42 по 11-й линии В.О. (№6-8-51) сквер б/н восточнее д. 53 по 10-й линии В.О. (№6-8-52) сквер б/н у д. 68 по 9-й линии В.О. (№6-8-53) сквер б/н на пересечении Малого пр. В.О. и 4-й линии В.О. (№6-8-54) сквер б/н южнее д. 72 по 13-й линии В.О. (№6-8-55) сквер б/н между д. 73/49 по 16-й линии В.О. и д. 68 по 15-й линии В.О. (№6-8-56) сквер б/н во дворе д. 66 по 5-й линии В.О. (№6-8-57) сквер б/н западнее д. 37 по 18-й линии В.О. (№6-8-58) сквер б/н западнее д. 42 по 11-й линии В.О. (№6-8-59) сквер б/н у д. 39 по 4-й линии В.О. (№6-8-60) сквер б/н на Донской ул. у д. 65, корп. 2, по 16-й линии В.О. (№ 6-8-61) сквер б/н на 7-й линии В.О., д. 56-58 (№ 6-8-62) | Май - Июнь | |  | 1 319,4 |  | 1 319,4 | 100,0% |
| 1. Уход за газоном: | м2 | 29869,8 | 29869,8 |
| -выкашивание газона |  |  |  |
| -вывоз технологического мусора |  |  |  |
| 2. Уход за кустарниками в группах: | шт. | 588 | 588 |
| *Колючие:* | шт. | 137 | 137 |
| *Неколючие:* | шт. | 451 | 451 |
| Обрезка и прореживание кустарников |  |  |  |
| -Полив зеленых насаждений |  |  |  |
| -Сбор ветвей и сучьев после санитарной и декоративной обрезки |  |  |  |
| -Вывоз технологического мусора |  |  |  |
| 3. Уход за деревьями: | шт. | 47 | 47 |
| -Снять подвязку с деревьев | шт. | 34 | 34 |
| -Полив | шт. | 47 | 47 |
| - Вывоз технологического мусора |  |  |  |
| 4. Уход за вьющимися | шт. | 467 | 467 |
| Полив |  |  |  |
| 5. Уход за кустарниками в 2-х рядной живой изгороди | шт. | 7539 | 7539 |
| *Колючие:* | шт. | 1797 | 1797 |
| *Неколючие:* | шт. | 5742 | 5742 |
| -Полив |  |  |  |
| -Прочистка живой изгороди от суши, поломов, поврежденных и больных ветвей |  |  |  |
| Стрижка |  |  |  |
| - Вывоз технологического мусора |  |  |  |
| 6. Уход за отдельно растущими кустарниками | шт. | 33 | 33 |
| -Полив |  | 0 | 0 |
| - Обрезка и прореживание кустарников |  |  |  |
| -Сбор ветвей и сучьев после санитарной и декоративной обрезки |  |  |  |
| -Вывоз технологического мусора |  |  |  |
| 7. Уход за цветником | м2 | 291,5 | 291,5 |
| -Полив из шланга поливочной машины |  |  |  |
| 8. Уход за кустарниками в 1-о рядной живой изгороди: | шт./п.м. | 550/183,3 | 550/183,3 |
| *Колючие:* | шт. | 90 | 90 |
| *Неколючие:* | шт. | 460 | 460 |
| -Полив |  |  |  |
| Стрижка живой изгороди |  |  |  |
| -Прочистка живой изгороди от суши, поломов, поврежденных и больных ветвей |  |  |  |
| -Вывоз технологического мусора |  |  |  |
| 9. Уход за кустарниками в 3-х рядной живой изгороди: | шт./п.м. | 60/8,6 | 60/8,6 |
| *Неколючие:* | шт. | 60 | 60 |
| -Полив |  |  |  |
| Стрижка живой изгороди |  |  |  |
| -Прочистка живой изгороди от суши, поломов, поврежденных и больных ветвей |  |  |  |
| -Вывоз технологического мусора |  |  |  |
| 10.Уход за вазонами | шт. | 121 | 121 |
| - Полив |  |  |  |
| -Вывоз технологического мусора |  |  |  |
| 2 | Cквер б/н во дворе д. 25 и д. 27 по Среднему пр. В.О. (№ 6-8-1) сквер б/н на 4-й линии В.О., д. 45 (№ 6-8-2) сквер б/н во дворе д. 27 и д. 29 по Малому пр. В.О. (№6-8-3) сквер б/н на 13-й линии В.О., д. 46а (№6-8-4) сквер б/н на 8-й линии В.О., д. 57 (№6-8-5) сквер б/н на 15-й линии В.О., д. 86 (№6-8-6) сквер б/н на 9-й линии В.О., д. 44 (№6-8-7) сквер б/н на 9-й линии В.О., д. 68 (№6-8-8) сквер б/н на 10-й линии В.О., д. 41 (№6-8-9) сквер б/н во дворе д. 49, д. 51 и д. 53 по 2-й линии В.О. (№6-8-10) сквер б/н во дворе д. 72 и д. 74 по 7-й линии В.О. (№6-8-11) сквер б/н во дворе д. 15 по Малому пр. В.О. и д. 53 по 6-й линии В.О. (№ 6-8-12) сквер б/н во дворе д. 68 по 5-й линии В.О. (№ 6-8-13) сквер б/н у д. 34 по наб. Макарова (№ 6-8-14) сквер б/н во дворе д. 59/2 по 2-й линии В.О. (№ 6-8-15) сквер б/н во дворе д. 50 по 1-й линии В.О. (№ 6-8-16) сквер б/н во дворе д. 46 по 1-й линии В.О. (№ 6-8-17) сквер б/н во дворе д. 38 по 3-й линии В.О. (№ 6-8-18) сквер б/н во дворе д. 36 по 3-й линии В.О. (№ 6-8-19) сквер б/н во дворе д. 70 и д. 72 по 9-й линии В.О. (№6-8-20) сквер б/н у д. 64/25 по 9-й линии В.О. (№6-8-21) сквер б/н южнее д. 70 по 9-й линии В.О. (№6-8-22) сквер б/н у д. 51/31 по 10-й линии В.О. (№6-8-23) сквер б/н у д. 59, корп. 2, по 8-й линии В.О. (№6-8-24) сквер б/н во дворе д. 51 по Среднему пр. В.О. (№6-8-25) сквер б/н во дворе д. 55/20 по 12-й линии В.О. (№6-8-26) сквер б/н севернее д. 33 по Малому пр. В.О. (№6-8-27) сквер б/н северо-западнее д. 36 по 11-й линии В.О. (№6-8-28) сквер б/н во дворе д. 45 по Среднему пр. В.О. (№6-8-29) сквер б/н восточнее д. 47 по 10-й линии В.О. (№6-8-30) сквер б/н во дворе д. 54 по 9-й линии В.О. (№6-8-31) сквер б/н во дворе д. 61 по Среднему пр. В.О. (№6-8-32) сквер б/н во дворе д. 47 по 16-й линии В.О. (№6-8-33) сквер б/н у д. 46 по 15-й линии В.О. (№6-8-34) сквер б/н во дворе д. 46 по 13-й линии В.О. (№6-8-35) сквер б/н у д. 19 по Донской ул. (№6-8-36) сквер б/н южнее д. 44 по Малому пр. В.О. (№6-8-37) сквер б/н во дворе д. 67-69 по 14-й линии В.О. (№6-8-38) сквер б/н северо-восточнее д. 63 по 14-й линии В.О. (№6-8-39) сквер б/н севернее д. 58-60 по 13-й линии В.О. (№6-8-40) сквер б/н во дворе д. 14 по Камской ул. (№6-8-41) сквер б/н между д. 33 и д. 35 по Среднему пр. В.О. (№6-8-42) сквер б/н восточнее д. 79 по 16-й линии В.О. (№6-8-43) сквер б/н во дворе д. 75 по 16-й линии В.О. (№6-8-44) сквер б/н во дворе д. 73/49 по 16-й линии В.О. (№6-8-45) сквер б/н западнее д. 74 по 15-й линии В.О. (№6-8-46) сквер б/н восточнее д. 37 по 6-й линии В.О. (№6-8-47) сквер б/н во дворе д. 46 по 5-й линии В.О. (№6-8-48) сквер б/н во дворе д. 56 по 5-й линии В.О. (№6-8-49) сквер б/н между д. 59 и д. 59, корп. 2, по 8-й линии В.О. (№6-8-50) сквер б/н между д. 40 и д. 42 по 11-й линии В.О. (№6-8-51) сквер б/н восточнее д. 53 по 10-й линии В.О. (№6-8-52) сквер б/н у д. 68 по 9-й линии В.О. (№6-8-53) сквер б/н на пересечении Малого пр. В.О. и 4-й линии В.О. (№6-8-54) сквер б/н южнее д. 72 по 13-й линии В.О. (№6-8-55) сквер б/н между д. 73/49 по 16-й линии В.О. и д. 68 по 15-й линии В.О. (№6-8-56) сквер б/н во дворе д. 66 по 5-й линии В.О. (№6-8-57) сквер б/н западнее д. 37 по 18-й линии В.О. (№6-8-58) сквер б/н западнее д. 42 по 11-й линии В.О. (№6-8-59) сквер б/н у д. 39 по 4-й линии В.О. (№6-8-60) сквер б/н на Донской ул. у д. 65, корп. 2, по 16-й линии В.О. (№ 6-8-61) сквер б/н на 7-й линии В.О., д. 56-58 (№ 6-8-62), сквер б/н северо-восточнее д. 43 на 12-й линии В.О. (№ 6-8-64), сквер б/н на 12-й линии В.О. у д. 51, корп. 2 (№ 6-8-65), сквер б/н на 16-й линии В О. у д. 97 (№ 6-8-66), сквер б/н на 14-й линии В О. у д. 47 (№ 6-8-67), сквер б/н севернее д. 54 по 5-й линии В.О. (№ 6-8-68), сквер б/н юго-западнее д. 80 по 15-й линии В.О. (№6-8-69), сквер б/н западнее д. 38 по 17-й линии В.О. (№ 6-8-70), сквер б/н во дворе д. 6, литера А, по Малому пр. В.О. (№ 6-8-71) | Июль | |  | 836,9 |  | 836,8 | 100,0% |
| 1. Уход за газоном: | м2 | 29869,8 | 29869,8 |
| выкашивание газона |  |  |  |
| сгребание и уборка скошенной травы |  |  |  |
| -вывоз технологического мусора |  |  |  |
| 2. Уход за отдельно растущими кустарниками | шт. | 33 | 33 |
| -Полив |  |  |  |
| 3. Уход за кустарниками в группах: | шт. | 588 | 588 |
| *Колючие:* | шт. | 137 | 137 |
| *Неколючие:* | шт. | 451 | 451 |
| -Полив зеленых насаждений |  |  |  |
| 4. Уход за кустарниками в 1-о рядной живой изгороди: | шт./п.м. | 550/183,3 | 550/183,3 |
| -Полив |  |  |  |
| -Стрижка живой изгороди |  |  |  |
| -Вывоз технологического мусора |  |  |  |
| 5. Уход за кустарниками в 2-х рядной живой изгороди | шт./п.м. | 7539/1507,8 | 7539/1507,8 |
| -Полив |  |  |  |
| -Стрижка |  |  |  |
| - Вывоз технологического мусора |  |  |  |
| 6. Уход за кустарниками в 3-х рядной живой изгороди: | шт./п.м. | 60/8,6 | 60/8,6 |
| -Полив |  |  |  |
| - Стрижка живой изгороди |  |  |  |
| -Вывоз технологического мусора |  |  |  |
| 7. Уход за деревьями: | шт. | 47 | 47 |
| -Полив |  |  |  |
| 8. Уход за вьющимися | шт./п.м. | 467/233,5 | 467/233,5 |
| -Прополка и рыхление лунок |  |  |  |
| -Полив |  |  |  |
| - Вывоз технологического мусора |  |  |  |
| 9. Уход за цветником | м2 | 291,5 | 291,5 |
| -Прополка цветника |  |  |  |
| -Полив из шланга поливочной машины |  |  |  |
| 10.Уход за вазонами | шт. | 121 | 121 |
| -Прополка и рыхление |  |  |  |
| - Полив |  |  |  |
| 3 | Август | |  | 918,5 |  | 918,5 | 100,0% |
| 1. Уход за газоном: | м2 | 34274,8 | 34274,8 |
| -выкашивание газона |  |  |  |
| -вывоз технологического мусора |  |  |  |
| 2. Уход за отдельно растущими кустарниками | шт. | 33 | 33 |
| -Прополка и рыхление лунок |  |  |  |
| -Полив |  |  |  |
| -Вывоз технологического мусора |  |  |  |
| 3. Уход за кустарниками в группах: | шт. | 649 | 649 |
| -Полив зеленых насаждений |  |  |  |
| -Стрижка живых изгородей ручным способом |  |  |  |
| -Вывоз технологического мусора |  |  |  |
| 4. Уход за кустарниками в 1-о рядной живой изгороди: | шт. | 672 | 672 |
| -Прополка и рыхление лунок |  |  |  |
| -Полив |  |  |  |
| -Вывоз технологического мусора |  |  |  |
| 5. Уход за кустарниками в 2-х рядной живой изгороди | шт. | 7610 | 7610 |
| -Прополка и рыхление лунок |  |  |  |
| -Полив |  |  |  |
| -Стрижка |  |  |  |
| - Вывоз технологического мусора |  |  |  |
| 6. Уход за кустарниками в 3-х рядной живой изгороди: | шт./п.м. | 240/34,6 | 240/34,6 |
| -Прополка и рыхление лунок |  |  |  |
| -Полив |  |  |  |
| - Стрижка живой изгороди |  |  |  |
| -Вывоз технологического мусора |  |  |  |
| 7. Уход за деревьями: | шт. | 47 | 47 |
| -Прополка и рыхление лунок |  |  |  |
| -Полив |  |  |  |
| - Вывоз технологического мусора |  |  |  |
| 8. Уход за вьющимися | шт. | 514 | 514 |
| -Прополка и рыхление лунок |  |  |  |
| -Полив |  |  |  |
| - Вывоз технологического мусора |  |  |  |
| 9. Уход за цветником | м2 | 291,5 | 291,5 |
| -Прополка цветника |  |  |  |
| -Полив из шланга поливочной машины |  |  |  |
| - Очистка цветников |  |  |  |
| -Внесение сухих удобрений |  |  |  |
| - Вывоз растительных остатков |  |  |  |
| 10.Уход за вазонами | шт. | 121 | 121 |
| - Полив |  |  |  |
| 4 | Сентябрь | |  | 786,1 |  | 786,1 | 100,0% |
| 1. Уход за газоном: | м2 | 34274,8 | 34274,8 |
| -выкашивание газона |  |  |  |
| -вывоз технологического мусора |  |  |  |
| 2. Уход за отдельно растущими кустарниками | шт. | 33 | 33 |
| *Колючие:* | шт. | 13 | 13 |
| *Неколючие:* | шт. | 20 | 20 |
| -Прополка и рыхление лунок |  |  |  |
| -Полив |  |  |  |
| -Вывоз технологического мусора |  |  |  |
| 3. Уход за кустарниками в группах: | шт. | 649 | 649 |
| -Прополка и рыхление |  |  |  |
| -Полив зеленых насаждений |  |  |  |
| -Вывоз технологического мусора |  |  |  |
| 4. Уход за кустарниками в 1-о рядной живой изгороди: | шт. | 428 | 428 |
| -Прополка и рыхление лунок |  |  |  |
| -Полив |  |  |  |
| -Вывоз технологического мусора |  |  |  |
| 5. Уход за кустарниками в 2-х рядной живой изгороди | шт. | 7610 | 7610 |
| *Колючие:* | шт. | 1797 | 1797 |
| *Неколючие:* | шт. | 5742 | 5742 |
| -Прополка и рыхление лунок |  |  |  |
| -Полив |  |  |  |
| -Стрижка |  |  |  |
| - Вывоз технологического мусора |  |  |  |
| 6. Уход за кустарниками в 3-х рядной живой изгороди: | шт. | 240 | 240 |
| -Прополка и рыхление лунок |  |  |  |
| -Полив |  |  |  |
| -Вывоз технологического мусора |  |  |  |
| 7. Уход за деревьями: | шт. | 47 | 47 |
| -Прополка и рыхление лунок |  |  |  |
| -Полив |  |  |  |
| - Вывоз технологического мусора |  |  |  |
| 8. Уход за вьющимися | шт. | 514 | 514 |
| -Прополка и рыхление лунок |  |  |  |
| -Полив |  |  |  |
| -Вывоз технологического мусора |  |  |  |
| 9. Уход за цветником | м2 | 291,5 | 291,5 |
| -Прополка цветника |  |  |  |
| -Полив из шланга поливочной машины |  |  |  |
| -Очистка от погибших и сломанных однолетников |  |  |  |
| - Вывоз растительных остатков |  |  |  |
| 10.Уход за вазонами | шт. | 121 | 121 |
| -Прополка и рыхление |  |  |  |
| -Очистка вазонов от засохших стеблей однолетников и двулетников |  |  |  |
| -Полив |  |  |  |
| -Вывоз растительных остатков |  |  |  |
| 5 | Октябрь | |  | 18,6 |  | 18,6 | 100,0% |
| 1. Уход за кустарниками в 2-х рядной живой изгороди | шт. | 7560 | 7560 |
| -Стрижка |  |  |  |
| - Вывоз технологического мусора |  |  |  |
| Итого по разделу 1.2: | | | |  | 3 879,5 |  | 3 879,4 | 100,0% |
| Раздел 1.3 - Ремонт газона | | | | | |  |  |  |
| 1 | сквер б/н во дворе д. 56 по 5-й линии В.О. (№6-8-49) | Устройство и ремонт газона: |  |  | 38,2 |  | 38,2 | 100,0% |
| Устройство газона, h = 0,25 м | м2 | 17 | 17 |
| Устройство корыта под газон, h = 0,10 м | м2 | 50 | 50 |
| Устройство газона, h = 0,10 м | м2 | 50 | 50 |
| 2 | сквер б/н во дворе д. 68 по 5-й линии В.О. (№ 6-8-13) | Ремонт газона: |  |  | 13,3 |  | 13,3 | 100,0% |
| Завоз земли | м2 | 3 | 3 |
| 3 | сквер б/н на пересечении Малого пр. В. О. и 4-й линии В. О. (№6-8-54) | Ремонт газона: |  |  | 26,5 |  | 26,5 | 100,0% |
| Устройство корыта под газон, h = 0,10 м | м2 | 50 | 50 |
| Устройство газона, h = 0,10 м | м2 | 50 | 50 |
| Дробление пня | шт. | 1 | 1 |
| Итого по разделу 1.3: | | |  | 117 | 78,0 | 117 | 78,0 | 100,0% |
| Итого по разделу 1 : | | | |  | 5 820,1 |  | 5 819,9 | 100,0% |
| Раздел 2 - Компенсационное озеленение в отношении территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения, осуществляемому в соответствии с законом Санкт-Петербурга на территории МО Васильевский | | | | | | | | |
| 1 | Сквер б/н во дворе д. 50 по 1-й линии В.О. (№ 6-8-16) | Посадка деревьев: | |  | 13,6 |  | 13,6 | 100,0% |
| Боярышник обыкновенный Пауль Скарлет | шт. | 1 | 1 |
| 2 | Сквер б/н во дворе д. 56 по 5-й линии В.О. (№ 6-8-49) | Посадка деревьев: | |  | 44,0 |  | 44,0 | 100,0% |
| Ива шаровидная | шт. | 3 | 3 |
| 3 | Сквер б/н во дворе д. 14 по Камской ул. (№ 6-8-41) | Посадка деревьев: | |  | 44,0 |  | 44,0 | 100,0% |
| Ива шаровидная | шт. | 3 | 3 |
| 4 | Сквер б/н во дворе д. 25 и д. 27 по Среднему пр. В.О. (№ 6-8-1) | Посадка деревьев: | |  | 44,0 |  | 44,0 | 100,0% |
| Ива шаровидная | шт. | 3 | 3 |
| 5 | Сквер б/н во дворе д. 45 по Среднему пр. В.О. (№ 6-8-29) | Посадка деревьев: | |  | 14,7 |  | 14,7 | 100,0% |
| Ива шаровидная | шт. | 1 | 1 |
| 6 | Сквер б/н во дворе д. 15 по Малому пр. В.О., и д. 53 по 6-ой линии (№ 6-8-12) | Посадка деревьев: | |  | 14,7 |  | 14,7 | 100,0% |
| Ива шаровидная | шт. | 1 | 1 |
| 7 | сквер б/н во дворе д. 14 по Камской ул. (№6-8-41) | Посадка деревьев: | |  | 14,8 |  | 14,7 | 99,3% |
| Ива шаровидная | шт. | 1 | 1 |
| 8 | сквер б/н во дворе д. 49, д. 51 и д. 53 по 2-й линии В.О. ЗНОП 6-8-10 | Боярышник сибирский | шт. | 1 | 1,2 | 1 | 1,2 | 100,0% |
| Итого по разделу 2: | | |  | 14 | 191,0 | 14 | 190,9 | 100,0% |
| Раздел 3 - Создание (размещение), переустройство, восстановление и ремонт объектов зеленых насаждений, расположенных на территориях зеленых насаждений общего пользования местного значения | | | | | | | | |
| Раздел 3 - Санитарные рубки | | | | | | | | |
| 1 | сквер б/н во дворе д. 50 по 1-й линии В.О. (№ 6-8-16) (Протокол июль 2020) | Тополь (Диаметр 40-64 см) | шт. | 2 | 28,8 | 2 | 28,8 | 100,0% |
| Боярышник (8-10 см) | шт. | 2 | 2 |
| 2 | сквер б/н у д. 39 по 4-й линии В.О. ЗНОП 6-8-60 | Боярышник (диаметр ветви 24) | шт. | 1 | 0,7 | 1 | 0,7 | 100,0% |
| 3 | сквер б/н во дворе д. 67-69 по 14-й линии В.О. (№ 6-8-38) Информационная справка СПХ «Василеостровец» | Ива (Диаметр 80 см) | шт. | 1 | 8,7 | 1 | 8,7 | 100,0% |
| 4 | сквер б/н на 15-й линии В.О., д. 86 (№6-8-6) (Протокол июль 2020) | Ясень (Диаметр 58 см) | шт. | 1 | 16,0 | 1 | 16,0 | 100,0% |
| Ясень (Диаметр 60 см) | шт. | 1 | 1 |
| 5 | сквер б/н во дворе д. 14 по Камской ул. (№6-8-41) (ЗНОП № 6-8-41) (Протокол июль 2020) | Рябина 4-х ствольная (6-10 см) | шт. | 1 | 26,4 | 1 | 26,4 | 100,0% |
| Клён остролистный (Диаметр 10 см) | шт. | 1 | 1 |
| Ясень (40 см) | шт. | 1 | 1 |
| Клён остролистный (Диаметр 20 см) | шт. | 1 | 1 |
| 6 | сквер б/н во дворе д. 15 по Малому пр. В.О. и д. 53 по 6-й линии В.О. (№ 6-8-12) (Протокол июль 2020) | Ива (Диаметр 20 см) | шт. | 1 | 4,1 | 1 | 4,1 | 100,0% |
| 7 | сквер б/н во дворе д. 25 и д. 27 по Среднему пр. В.О. (№ 6-8-1) (Протокол июль 2020) | Вяз (Диаметр 32-34 см) | шт. | 3 | 36,9 | 3 | 36,9 | 100,0% |
| Боярышник (Диаметр 26 см) | шт. | 1 | 1 |
| 8 | сквер б/н во дворе д. 45 по Среднему пр. В.О. (№6-8-29) (Протокол июль 2020) | Липа (Диаметр 50 см) | шт. | 1 | 6,5 | 1 | 6,5 | 100,0% |
| 9 | Сквер б/н южнее д.70 по 9-й линии В.О. (№6-8-22) | Рябина 4-х ствольная (6-10 см) | шт. | 1 | 1,8 | 1 | 1,8 | 100,0% |
| 10 | сквер б/н севернее д. 58-60 по 13-й линии В. О. | Клён я/л | шт. | 1 | 4,1 | 1 | 4,1 | 100,0% |
| 11 | сквер б/н между д. 33 и д. 35 по Среднему пр. В. О. | Тополь | шт. | 1 | 53,0 | 1 | 53,0 | 100,0% |
| 12 | сквер б/н во дворе д. 49, д. 51 и д. 53 по 2-й линии В.О. ЗНОП 6-8-10 | Боярышник, снос 3 стволов, (Диаметр 10+12+14) | шт. | 1 | 11,0 | 1 | 11,0 | 100,0% |
| Боярышник (Диаметр ветвей 5-7-10) | шт. | 1 | 1 |
| 13 | сквер б/н во дворе д. 6, литера А по Малому пр. В.О. ЗНОП 6-8-71 | Ясень (диаметр ветви 15) | шт. | 1 | 0,4 | 1 | 0,4 | 100,0% |
| Итого по разделу 3.1 : | | | |  | 198,4 |  | 198,4 | 100,0% |
| Раздел 3.2 - Содержание территорий общего пользования местного значения в части обеспечения ремонта покрытий и элементов благоустройства | | | | | | | | |
| 1 | сквер б/н во дворе д. 56 по 5-й линии В.О. (№6-8-49) | Разборка плиточного покрытия | м2 | 178,5 | 992,2 | 178,5 | 992,2 | 100,0% |
| Устройство покрытий из нетканного материала | м2 | 20 | 20 |
| Устройство плиточного покрытия | м2 | 20,4 | 20,4 |
| Демонтаж БР | п.м. | 121 | 121 |
| Установка БР | п.м. | 15 | 15 |
| 2 | сквер б/н во дворе д. 50 по 1-й линии В.О. (№ 6-8-16) | Устройство малых БР | п.м. | 10 | 13,7 | 10 | 13,7 | 100,0% |
| 3 | сквер б/н на Донской ул. у д. 65, корп. 2, по 16-й линии В.О. (№ 6-8-61) | Ремонт плиточного покрытия | м2 | 5 | 4,7 | 5 | 4,7 | 100,0% |
| 4 | сквер б/н западнее д. 38 по 17-й линии В.О.(6-8-70) | Демонтаж бортовых камней | м/п | 40 | 29,1 | 40 | 29,1 | 100,0% |
| Итого по разделу 3.2 : | | | |  | 1 039,7 |  | 1 039,7 | 100,0% |
| Раздел 3.3 - Обеспечение проектирования благоустройства при размещении элементов благоустройства на территории зеленых насаждений, расположенных на территориях общего пользования местного значения | | | | | | | | |
| 1 | сквер б/н во дворе д. 56 по 5-й линии В.О. (№6-8-49) | Разработка проектно-сметной документации | шт. | 1 | 419,2 | 1 | 419,2 | 100,0% |
| 2 | сквер б/н на пересечении Малого пр. В.О. и 4-й линии В.О. (№6-8-54) | Разработка проектно-сметной документации | шт. | 1 | 451,0 | 1 | 451,0 | 100,0% |
| 3 | Территория МО Васильевский | Услуги по разработке паспортов отходов | усл. | 1 | 15,5 | 1 | 15,5 | 100,0% |
| 4 | Территория МО Васильевский | Технадзор | усл. | 1 | 50,0 | 1 | 50,0 | 100,0% |
| 5 | Территория МО Васильевский | Корректировка сметных расчетов | усл. | 1 | 73,1 | 1 | 73,1 | 100,0% |
| 6 | Территория МО Васильевский | Расчет смет для бюджета 2022 г. | усл. | 1 | 58,5 | 1 | 58,4 | 99,8% |
| Итого по разделу 3.3: | | | |  | 1 067,3 |  | 1 067,2 | 100,0% |
| Раздел 3.4 - Размещение, содержание и ремонт газонных ограждений | | | | | | | | |
| 1 | сквер б/н между д. 40 и д. 42 по 11-й линии В.О. (№6-8-51) | Покраска подпорной стенки ограждений | П.М. | 32 | 8,7 | 32 | 8,7 | 100,0% |
| Итого по разделу 3.4: | | |  | 32 | 8,7 | 32 | 8,7 | 100,0% |
| Раздел 3.5 - Размещение, содержание и ремонт малых архитектурных форм | | | | | | | | |
| 1 | сквер б/н во дворе д. 59/2 по 2-й линии В.О. (№ 6-8-15) | Покраска скамеек | м2 | 5,1 | 1,0 | 5,1 | 1,0 | 100,0% |
| 2 | сквер б/н во дворе д. 68 по 5-й линии В. О. (№6-8-13) | Демонтаж урн | шт. | 2 | 9,0 | 2 | 9,0 | 100,0% |
| Установка урн | шт. | 1 | 1 |
| Покраска вазонов | м2 | 3 | 3 |
| 3 | сквер б/н во дворе д. 49, д. 51 и д. 53 по 2-й линии В.О. (№6-8-10) | Покраска диванов | м2 | 5,4 | 2,0 | 5,4 | 2,0 | 100,0% |
| Покраска урн | м2 | 2 | 2 |
| 4 | сквер б/н западнее д. 42 по 11-й линии В.О. (№6-8-59) | Демонтаж урны | шт. | 1 | 0,7 | 1 | 0,7 | 100,0% |
| 5 | сквер б/н на Донской ул. у д. 65, корп. 2, по 16-й линии В.О. (№ 6-8-61) | Демонтаж урны бетонной | шт. | 1 | 25,7 | 1 | 25,7 | 100,0% |
| Покраска МАФ | шт. | 1 | 1 |
| 6 | сквер б/н во дворе д.46 по 1-й линии В.О., (№6-8-17) | Покраска диванов | м2 | 3,36 | 1,0 | 3,36 | 1,0 | 100,0% |
| Покраска урн | м2 | 3 | 3 |
| 7 | сквер б/н во дворе д. 72 и д. 74 по 7-й линии В.О. (№6-8-11) | Установка вазонов | шт. | 3 | 31,4 | 3 | 31,4 | 100,0% |
| 8 | сквер б/н северо-восточнее д. 43 на 12-й линии В.О. (№6-8-64) | Покраска вазонов и урн | м2 | 9,2 | 1,6 | 9,2 | 1,6 | 100,0% |
| 9 | сквер б/н южнее д. 72 по 13-й линии В.О. (№6-8-55) | Покраска скамеек | м2 | 4 | 0,8 | 4 | 0,8 | 100,0% |
| Покраска урн | м2 | 1 | 1 |
| 10 | сквер б/н во дворе д.14 по Камской ул. (№6-8-41) | Покраска скамеек | м2 | 10,6 | 87,2 | 10,6 | 87,2 | 100,0% |
| 11 | сквер б/н западнее д.37 по 18-й линии В.О. (№6-8-58) | Покраска скамеек | м2 | 2,8 | 0,9 | 2,8 | 0,9 | 100,0% |
| Покраска урн | м2 | 2,5 | 2,5 |
| 12 | сквер б/н во дворе д.51 по Среднему пр. В.О. (№6-8-25) | Покраска урн | м2 | 5,3 | 2,5 | 5,3 | 2,5 | 100,0% |
| 13 | сквер б/н во дворе д. 55/20 по 12-й линии В.О. ЗНОП 6-8-26 | Ремонт скамеек | шт. | 2 | 3,0 | 2 | 3,0 | 100,0% |
| 14 | сквер б/н юго-западнее д. 80 по 15-й линии В.О. 6-8-69 | Замена сломанных брус-реек на садово-парковых диванах | шт. | 2 | 6,2 | 2 | 6,2 | 100,0% |
| 15 | сквер б/н между д. 33 и д. 35 по Среднему пр. В.О. (№6-8-42) | Покраска скамеек | м2 | 5 | 0,8 | 5 | 0,8 | 100,0% |
| 16 | сквер б/н во дворе д. 59/2 по 2-й линии В. О. (№6-8-15) | Покраска МАФ | шт. | 1 | 12,8 | 1 | 12,8 | 100,0% |
| 17 | сквер б/н на 7-й линии В.О., д.56-58 (№6-8-62) | Покраска МАФ | шт. | 1 | 12,8 | 1 | 12,8 | 100,0% |
| Итого по разделу 3.5: | | |  |  | 199,4 |  | 199,4 | 100,0% |
| Раздел 3.6 - Размещение, содержание и ремонт детских и спортивных площадок | | | | | | | | |
| 1 | сквер б/н у д. 34 по наб. Макарова (№ 6-8-14) | Демонтаж спортивного оборудования | шт. | 2 | 240,3 | 2 | 240,3 | 100,0% |
| Установка спортивного оборудования | шт. | 2 | 2 |
| Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований | м3 | 0,7 | 0,7 |
| Устройство покрытий | м2 | 7 | 7 |
| 2 | сквер б/н во дворе д. 50 по 1-й линии В.О. (№ 6-8-16) | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина (покрытий бесшовных резиновых) | м2 | 64,4 | 25,8 | 64,4 | 25,8 | 100,0% |
| Исправление профиля оснований: щебеночных без добавления нового материала | м2 | 64,4 | 64,4 |
| Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы | м3 | 3,9 | 3,9 |
| Отсев гранитный (с учетом доставки поставщиком) | м3 | 4,72 | 4,72 |
| Демонтаж закладных частей от ДИО | шт. | 11 | 11 |
| 3 | сквер б/н во дворе д. 49, д. 51 и д. 53 по 2-й линии В.О. (№6-8-10) | Покраска, ремонт детского и спортивного оборудования | м2 | 16 | 23,6 | 16 | 23,6 | 100,0% |
| Ремонт настила детского игрового комплекса | шт. | 4 | 4 |
| 4 | сквер б/н во дворе д. 56 по 5-й линии В.О. (№6-8-49) | Демонтаж детского и спортивного оборудования | шт. | 4 | 1 121,3 | 4 | 1 121,3 | 100,0% |
| Демонтаж резинового покрытия | м2 | 32 | 32 |
| Устройство резинового покрытия | м2 | 211 | 211 |
| Установка детского оборудования | шт. | 8 | 8 |
| 5 | сквер б/н на 8-й линии В.О., д. 57 (№6-8-5) | Покраска. Информационный стенд | шт. | 1 | 73,1 | 1 | 73,1 | 100,0% |
| Устройство резинового покрытия | м2 | 10 | 10 |
| 6 | сквер б/н на 4-й линии В.О., д. 45 (№ 6-8-2) | Демонтаж качели | шт. | 1 | 89,2 | 1 | 89,2 | 100,0% |
| Ремонт резинового покрытия | м2 | 20 | 20 |
| Установка качели | шт. | 1 | 1 |
| 7 | сквер б/н у д. 68 по 9-й линии В.О. (№6-8-53) | Ремонт резинового покрытия | м2 | 5 | 12,7 | 5 | 12,7 | 100,0% |
| 8 | сквер б/н западнее д. 74 по 15-й линии В.О. (№6-8-46) | Ремонт детского игрового оборудования | шт. | 1 | 84,4 | 1 | 84,4 | 100,0% |
| Замена настила комплекса | шт. | 2 | 2 |
| Покраска детского игрового комплекса | м2 | 80 | 80 |
| Покраска детского игрового оборудования: | шт. | 2 | 2 |
| Красный | м2 | 15 | 15 |
| Желтый | м2 | 20 | 20 |
| Белый | м2 | 2 | 2 |
| 9 | сквер б/н на Донской ул. у д. 65, корп. 2, по 16-й линии В.О. (№ 6-8-61) | Покраска детского игрового оборудования | шт. | 2 | 13,2 | 2 | 13,2 | 100,0% |
| Эмаль цветная | м2 | 55 | 55 |
| Бежевый | м2 | 20 | 20 |
| Коричневый | м2 | 10 | 10 |
| 10 | сквер б/н на 7-й линии В.О., д.56-58 (№6-8-62) | Установка резинки на балансир | шт. | 1 | 3,1 | 1 | 3,1 | 100,0% |
| Покраска детского игрового оборудования | шт. | 1 | 1 |
| красный | м2 | 10 | 10 |
| желтый | м2 | 3 | 3 |
| синий | м2 | 3 | 3 |
| 11 | сквер б/н между д. 40 и д. 42 по 11-й линии В.О. (№6-8-51) | Ремонт детского игрового оборудования |  |  | 46,1 |  | 46,1 | 100,0% |
| Замена сломанных брусьев | шт. | 1 | 1 |
| Покраска детского игрового оборудования | м2 | 60 | 60 |
| 12 | сквер б/н северо-восточнее д. 43 на 12-й линии В.О. (№6-8-64) | Ремонт детского игрового оборудования |  |  | 110,5 |  | 110,5 | 100,0% |
| Замена сломанных брусьев | шт. | 3 | 3 |
| Покраска детского игрового комплекса | м2 | 150 | 150 |
| 13 | сквер б/н во дворе д.55/20 по 12-й линии В.О. (№6-8-29) | Ремонт резинового покрытия | м2 | 20 | 72,5 | 20 | 72,5 | 100,0% |
| Покраска деткого игрового оборудования | м2 | 30 | 30 |
| 14 | сквер б/н юго-западнее д. 80 по 15-й линии В.О. 6-8-69 | Покраска детского игрового оборудования: |  |  | 8,2 |  | 8,2 | 100,0% |
| Желтый | м2 | 10 | 10 |
| Синий | м2 | 6 | 6 |
| Красный | м2 | 18 | 18 |
| 15 | сквер б/н на 15-й линии В.О., д. 86 (№ 6-8-6) | Ремонт закладных частей качели | м3 | 0,05 | 0,3 | 0,05 | 0,3 | 100,0% |
| 16 | сквер б/н западнее д.37 по 18-й линии В.О. (№6-8-58) | Устройство резинового покрытия | м2 | 30 | 238,7 | 30 | 238,6 | 100,0% |
| Демонтаж детского и спортивного оборудования | шт. | 1 | 1 |
| Установка детского оборудования | шт. | 1 | 1 |
| 17 | сквер б/н во дворе д.51 по Среднему пр. В.О. (№6-8-25) | Покраска детского игрового оборудования: | м2 | 48 | 11,6 | 48 | 11,6 | 100,0% |
| Покраска стенда | м2 | 2 | 2 |
| 18 | сквер б/н между д. 73/49 по 16-й линии В.О. и д. 68 по 15-й линии В.О. ЗНОП 6-8-56 | Покраска детского игрового оборудования: |  |  | 60,2 |  | 60,2 | 100,0% |
| Желтый | м2 | 125 | 125 |
| Синий | м2 | 50 | 50 |
| Красный | м2 | 75 | 75 |
| 19 | сквер б/н западнее д. 38 по 17-й линии В.О.(6-8-70) | Разборка покрытий (покрытий бесшовных резиновых), отсыпка отсевом | м2 | 100 | 50,4 | 100 | 50,4 | 100,0% |
| Итого по разделу 3.6: | | | |  | 2 285,2 |  | 2 285,1 | 100,0% |
| Раздел 3.7 - Песочницы | | | | | | | | |
| 1 | сквер б/н во дворе д. 46 по 1-й линии В.О. (№ 6-8-17) | Замена песка в песочнице | м3 | 0,6 | 179,60 | 0,6 | 179,60 | 100,0% |
| 2 | сквер б/н во дворе д. 50 по 1-й линии В.О. (№ 6-8-16) | м3 | 0,6 | 0,6 |
| 3 | сквер б/н во дворе д. 49, д. 51 и д. 53 по 2-й линии В.О. (№6-8-10) | м3 | 1,8 | 1,8 |
| 4 | сквер б/н на 4-й линии В.О., д. 45 (№ 6-8-2) | м3 | 0,6 | 0,6 |
| 5 | сквер б/н у д. 34 по наб. Макарова (№ 6-8-14) | м3 | 0,6 | 0,6 |
| 6 | сквер б/н во дворе д. 56 по 5-й линии В.О. (№6-8-49) | м3 | 0,6 | 0,6 |
| 7 | сквер б/н во дворе д. 68 по 5-й линии В.О. (№ 6-8-13) | м3 | 0,6 | 0,6 |
| 8 | сквер б/н на 7-й линии В.О., д. 56-58 (№ 6-8-62) | м3 | 0,6 | 0,6 |
| 9 | сквер б/н во дворе д. 72 и д. 74 по 7-й линии В.О. (№6-8-11) | м3 | 0,6 | 0,6 |
| 10 | сквер б/н на 8-й линии В.О., д. 57 (№6-8-5) | м3 | 0,6 | 0,6 |
| 11 | сквер б/н во дворе д. 54 по 9-й линии В.О. (№6-8-31) | м3 | 0,6 | 0,6 |
| 12 | сквер б/н во дворе д. 27 и д. 29 по Малому пр. В.О. (№6-8-3) | м3 | 0,6 | 0,6 |
| 13 | сквер б/н между д. 33 и д. 35 по Среднему пр. В.О. (№6-8-42) | м3 | 0,6 | 0,6 |
| 14 | сквер б/н во дворе д. 45 по Среднему пр. В.О. (№6-8-29) | м3 | 0,6 | 0,6 |
| 15 | сквер б/н между д. 40 и д. 42 по 11-й линии В.О. (№6-8-51) | м3 | 1,2 | 1,2 |
| 16 | сквер б/н во дворе д. 55/20 по 12-й линии В.О. (№6-8-26) | м3 | 0,6 | 0,6 |
| 17 | сквер б/н на 13-й линии В.О., д. 46а (№6-8-4) | м3 | 0,6 | 0,6 |
| 18 | сквер б/н южнее д. 72 по 13-й линии В.О. (№6-8-55) | м3 | 0,6 | 0,6 |
| 19 | сквер б/н на 14-й линии В.О. у д.47 (№6-8-67) | м3 | 0,6 | 0,6 |
| 20 | сквер б/н западнее д. 74 по 15-й линии В.О. (№6-8-46) | м3 | 0,6 | 0,6 |
| 21 | сквер б/н юго-западнее д. 80 по 15-й линии В.О. (№ 6-8-69) | м3 | 0,6 | 0,6 |
| 22 | сквер б/н на 15-й линии В.О., д. 86 (№6-8-6) (3 песочницы) | м3 | 1,8 | 1,8 |
| 23 | сквер б/н во дворе д. 47 по 16-й линии В.О. (№6-8-33) | м3 | 0,6 | 0,6 |
| 24 | сквер б/н во дворе д. 73/49 по 16-й линии В.О. (№6-8-45) | м3 | 0,6 | 0,6 |
| 25 | сквер б/н во дворе д. 14 по Камской ул. (№6-8-41) | м3 | 0,6 | 0,6 |
| 26 | сквер б/н на пересечении Малого пр. В.О. и 4-й линии В.О. (№6-8-54) | м3 | 0,6 | 0,6 |
| 27 | сквер б/н во дворе д. 6, литера А, по Малому пр. В.О. (№6-8-71) | м3 | 0,6 | 0,6 |
| 28 | сквер б/н юго-западнее д. 80 по 15-й линии В.О. (№ 6-8-69) |  | м3 | 0,6 | 0,6 |
| 29 | сквер б/н во дворе д. 6, литера А, по Малому пр. В.О. (№6-8-71) |  | м3 | 1,2 | 1,2 |
| 30 | сквер б/н на 12-й линии В.О., д.51, корп.2 (№ 6-8-65) |  | м3 | 0,6 | 0,6 |
| Итого по разделу 3.7: | | |  | 19,2 | 179,6 | 19,2 | 179,6 | 100,0% |
| Раздел 3.8 - Однолетники в цветниках | | | | | | | | |
| 1 | сквер б/н во дворе д. 36 по 3-й линии В.О. (№ 6-8-19) | Посадка однолетников: |  |  | 67,0 |  | 67,0 | 100,0% |
| Тагетис Патула | шт. | 840 | 840 |
| Сальвия блестящая | шт. | 840 | 840 |
| С учётом перевозки, разгрузки и вывоза технологического мусора | . |  |  |
| 2 | сквер б/н у д. 39 по 4-й линии В.О. (№6-8-60) | Посадка однолетников: |  |  | 94,9 |  | 94,9 | 100,0% |
| Тагетис Патула | шт. | 1190 | 1190 |
| Сальвия блестящая | шт. | 1190 | 1190 |
| С учётом перевозки, разгрузки и вывоза технологического мусора |  |  |  |
| 3 | сквер б/н во дворе д. 66 по 5-й линии В.О. (№6-8-57) | Посадка однолетников: |  |  | 89,3 |  | 89,3 | 100,0% |
| Тагетис Патула | шт. | 1120 | 1120 |
| Сальвия блестящая | шт. | 1120 | 1120 |
| С учётом перевозки, разгрузки и вывоза технологического мусора |  |  |  |
| 4 | сквер б/н во дворе д. 72 и д. 74 по 7-й линии В.О. (№6-8-11) | Посадка однолетников: |  |  | 56,1 |  | 56,1 | 100,0% |
| Тагетис Патула | шт. | 700 | 700 |
| Сальвия блестящая | шт. | 700 | 700 |
| С учётом перевозки, разгрузки и вывоза технологического мусора |  |  |  |
| 5 | сквер б/н на 8-й линии В.О., д. 57 (№6-8-5) | Посадка однолетников: |  |  | 55,8 |  | 55,8 | 100,0% |
| Тагетис Патула | шт. | 700 | 700 |
| Сальвия блестящая | шт. | 700 | 700 |
| С учётом перевозки, разгрузки и вывоза технологического мусора |  |  |  |
| 6 | сквер б/н у д. 68 по 9-й линии В.О. (№6-8-53) | Посадка однолетников: |  |  | 22,3 |  | 22,3 | 100,0% |
| Тагетис Патула | шт. | 280 | 280 |
| Сальвия блестящая | шт. | 280 | 280 |
| С учётом перевозки, разгрузки и вывоза технологического мусора |  |  |  |
| 7 | сквер б/н восточнее д. 47 по 10-й линии В.О. (№6-8-30) | Посадка однолетников: |  |  | 53,3 |  | 53,3 | 100,0% |
| Тагетис Патула | шт. | 280 | 280 |
| Сальвия блестящая | шт. | 980 | 980 |
| С учётом перевозки, разгрузки и вывоза технологического мусора |  |  |  |
| 8 | сквер б/н на 15-й линии В.О., д. 86 (№6-8-6) | Посадка однолетников: |  |  | 117,2 |  | 117,1 | 99,9% |
| Тагетис Патула | шт. | 1470 | 1470 |
| Сальвия блестящая | шт. | 1470 | 1470 |
| С учётом перевозки, разгрузки и вывоза технологического мусора |  |  |  |
| 9 | сквер б/н во дворе д. 73/49 по 16-й линии В.О. (№6-8-45) | Посадка однолетников: |  |  | 40,3 |  | 40,3 | 100,0% |
| Тагетис Патула | шт. | 525 | 525 |
| Сальвия блестящая | шт. | 490 | 490 |
| С учётом перевозки, разгрузки и вывоза технологического мусора |  |  |  |
| 10 | 16-я линия В.О., дом № 97 | Посадка однолетников: |  |  | 22,3 |  | 22,3 | 100,0% |
| Тагетис Патула | шт. | 280 | 280 |
| Сальвия блестящая | шт. | 280 | 280 |
| С учётом перевозки, разгрузки и вывоза технологического мусора | . |  |  |
| 11 | сквер б/н во дворе д. 15 по Малому пр. В.О. и д. 53 по 6-й линии В.О. (№ 6-8-12) | Посадка однолетников: |  |  | 41,9 |  | 41,9 | 100,0% |
| Тагетис Патула | шт. | 525 | 525 |
| Сальвия блестящая | шт. | 525 | 525 |
| С учётом перевозки, разгрузки и вывоза технологического мусора |  |  |  |
| 12 | сквер б/н во дворе д. 27 и д. 29 по Малому пр. В.О. (№6-8-3) | Посадка однолетников: |  |  | 4,4 |  | 4,4 | 100,0% |
| Тагетис Патула | шт. | 37 | 37 |
| Сальвия блестящая | шт. | 70 | 70 |
| С учётом перевозки, разгрузки и вывоза технологического мусора |  |  |  |
| Всего по разделу 3.8 с учётом перевозки, разгрузки и вывоза технологического мусора: | | | |  | 664,8 |  | 664,7 | 100,0% |
| Раздел 3.9 - Посадка однолетников в альпинарий | | | | | | | | |
| 1 | сквер б/н у д. 34 по наб. Макарова (№ 6-8-14) | Посадка однолетников в альпинарий: | |  | 8,5 |  | 8,5 | 100,0% |
| Петунья | 50 | шт. | шт. |
| Настурция | 20 | шт. | шт. |
| Бегония | 20 | шт. | шт. |
| Сальвия блестящая | 30 | шт. | шт. |
| Итого по разделу 3.9: | | | |  | 8,5 |  | 8,5 | 100,0% |
| Раздел 3.10 - Посадка многолетников в альпинарий | | | | | | | | |
| 1 | сквер б/н у д. 34 по наб. Макарова (№ 6-8-14) | Посадка многолетников в альпинарий: | |  | 11,8 |  | 11,8 | 100,0% |
| Тюльпаны | 100 | шт. | шт. |
| Лилии | 30 | шт. | шт. |
| Итого по разделу 3.10: | | | |  | 11,8 |  | 11,8 | 100,0% |
| Раздел 3.11 - Посадка кустарников в группы | | | | | | | | |
| 1 | сквер б/н во дворе д. 68 по 5-й линии В.О. (№ 6-8-13) | Роза колючейшая/Порчеллино/Черный принц/Баккара Посадка кустарника в группы | шт. | 10 | 29,7 | 10 | 29,7 | 100,0% |
| Итого по разделу 3.11: | | | |  | 29,7 |  | 29,7 | 100,0% |
| Раздел 3.12 - Посадка кустарников в живую изгородь | | | | | | | | |
| 1 | сквер б/н во дворе д. 56 по 5-й линии В. О. (6-8-49) | Кизильник блестящий | шт. | 340 | 264,0 | 340 | 264,0 | 100,0% |
| 2 | сквер б/н во дворе д. 15 по Малому пр. В.О. и д. 53 по 6-й линии В.О. ЗНОП (№6-8-12) | Роза морщинолистная | шт. | 250 | 189,6 | 250 | 189,6 | 100,0% |
| 3 | сквер б/н на пересечении Малого пр. В.О. и 4-й линии В.О. (№6-8-54) | Акация (жёлтая) | шт. | 100 | 75,1 | 100 | 75,1 | 100,0% |
| Итого по разделу 3.12: | | |  | 690 | 528,7 | 690 | 528,7 | 100,0% |
| Итого по разделу 3: | | | |  | 6 221,8 |  | 6 221,5 | 100,0% |
| Всего по программе: | | | |  | 12 232,9 |  | 12 232,3 | 100,0% |

8. «Организация профессионального образования и дополнительного профессионального образования выборных должностных лиц местного самоуправления, членов выборных органов местного самоуправления, депутатов муниципальных советов муниципальных образований, муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений, организация подготовки кадров для муниципальной службы в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации об образовании и законодательством Российской Федерации о муниципальной службе»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятия ВЦП | Запланировано количество (показатель по ВЦП) | Запланировано сумма (показатель по ВЦП) тыс. руб. | Исполнено количество (показатель по ВЦП) | Исполнено Сумма (показатель по ВЦП тыс. руб. | % исполнения от запланированного | Срок исполнения | № МК |
| 1. | Управление государственными и муниципальными закупками | 2 | 23,5 | 2 | 23,5 | 100 | 3 квартал | № 529-90-ВА от 06.09.2021 №29.1 от 09.12.2021 |
| 2. | Внутренний финансовый аудит | 1 | 12,3 | 1 | 12,3 | 100 | 1 квартал | № 13.1 от 05.03.2021 |
| 3. | Бухучет и финансы | 1 | 20,0 | 1 | 20,0 | 100 | 3 квартал | № 3561 от 10.08.2021 |
|  | Итого | 4 | 55,8 | 4 | 55,8 | 100 |  |  |

9. «Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального образования»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Запланировано количество (показатель по ВЦП) | Запланировано сумма (показатель по ВЦП) тыс. руб. | Исполнено количество (показатель по ВЦП) | Исполнено сумма (показатель по ВЦП) тыс. руб. | % исполнения от запланированного | Срок исполнения | № МК |
| 1. | Участие в координационных совещаниях с руководством ГИБДД УМВД России по Василеостровскому району по вопросам профилактики дорожно-транспортного травматизма | 2 | 0 | 3 | 0 | 150 | В течение года при наличии приглашений на координационные совещания | - |
| 2. | Размещение в муниципальной газете «Муниципальный вестник округа № 8» на информационных стендах, на официальном сайте муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и в официальной группе муниципального образования в социальной сети «ВКонтакте» собственных информационных материалов и материалов, предоставленных иными субъектами профилактики, по вопросам безопасности дорожного движения и профилактики дорожно-транспортного травматизма | 4 | 0 | 5 | 0 | 125 | В течение года по мере поступления информации | - |
| 3. | Разработка, изготовление и распространение информационной печатной продукции по вопросам профилактики ДТТ - буклет «Будьте осторожны на дороге!» (профилактика ДТТ), шт. Оригинал-макет, корректура, Формат А4, офсет, 2 фальца, цветность 4+4 (бумага глянцевая 170 гр./м2) | 700 | 11,2 | 700 | 11,2 | 100 | Изготовление:1 квартал Распространение: 1-4 | МК № 2 от 15.01.21 |
| 4. | Участие в акции, посвященной Международному Дню памяти жертв ДТП, совместно ГИБДД УМВД России по Василеостровскому району. Публикация статьи на данную тему в газете Муниципальный вестник № 8 и на сайте МО Васильевский | 1 | 0 | 1 | 0 | 100 | 4 квартал | - |
|  | Итого: | 707 | 11,2 | 709 | 11,2 | 100 |  |  |

10. «Участие в деятельности по профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге в формах, установленных законодательством Санкт-Петербурга»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия ВЦП | Запланировано | Запланировано | Исполнено | Исполнено | % исполнения от запланированного | Срок исполнения | № МК |
| количество | сумма | количество | Сумма |
| (показатель по ВЦП) | (показатель по ВЦП) тыс. руб. | (показатель по ВЦП) | (показатель по ВЦП)руб. |
| 1. | Взаимодействие с органами государственной власти Санкт-Петербурга, правоохранительными органами, органами прокуратуры, по вопросам профилактики правонарушений в Санкт-Петербурге и на территории МО Васильевский | 1 | 0 | 5 | 0 | 500 | 1-4 квартал | \_ |
| 2. | Участие в городских и районных мероприятиях по профилактике правонарушений | 0 | 0 | 0\* | 0 | 0 | 1-4 квартал | \_ |
| 3. | Участие в отчетах участковых уполномоченных перед жителями МО Васильевский. Выработка рекомендаций и предложений по улучшению взаимодействия жителей, полиции и органов местного самоуправления | 4 | 0 | 0\*\* | 0 | 0 | 1-4 квартал | \_ |
| 4. | Участие в работе комиссии по делам несовершеннолетних Василеостровского района | 12 | 0 | 17 | 0 | 141,7 | 1-4 квартал | \_ |
| 5. | Участие в работе комиссии по вопросам обеспечения правопорядка и профилактики правонарушений Василеостровского района | 12 | 0 | 19 | 0 | 158,3 | 1-4 квартал |  |
| 6. | Разработка, изготовление и распространение тематических памяток по профилактике правонарушений: - буклет «Административная ответственность за правонарушения» (250 шт.) | 250 | 9,5 | 250 | 9,5 | 100 | Изготовление: 1 квартал | № 2 от 15.01.2021 |
| 7 | Разработка, изготовление и распространение тематических памяток по профилактике правонарушений: - буклет «Соблюдай закон!» (250 шт.) | 250 | 9,5 | 250 | 9,5 | 100 | Распространение: 1-4 квартал |
| 8. | Размещение материалов по профилактике правонарушений на информационных стендах, в муниципальной газете и на официальном сайте МО Васильевский | 12 | 0 | 12 | 0 | 100 | 1-4 квартал | \_ |
| 9. | Организация обходов территории МО Васильевский сотрудниками местной администрации МО Васильевский совместно с представителями РУВД Василеостровского района с целью пресечения правонарушений, в том числе с целью предупреждения без-надзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних. Информирование отделов полиции о возможных адресах незаконного распространения и употребления наркотиков. | 24 | 0 | 16 | 0 | 66,7 | 1-4 квартал | \_ |
|  | Итого: | 565 | 19,0 | 569 | 19,0 | 100 |  |  |

\* приглашений не поступало

\*\* В связи с эпидемиологической обстановкой - не проводилось.

11. «Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий их проявлений на территории муниципального образования в форме и порядке, установленных федеральным законодательством и законодательством Санкт-Петербурга»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия ВЦП | Запланировано | Запланировано | Исполнено | Исполнено | % исполнения от запланированного | Срок исполнения | № МК |
| количество | сумма | количество | Сумма |
| (показатель по ВЦП) | (показатель по ВЦП) тыс. руб. | (показатель по ВЦП) | (показатель по ВЦП) руб. |
| 1. | Участие в деятельности антитеррористической комиссии района | 4 | 0 | 4 | 0 | 100 | 1-4 квартал | \_ |
| 2. | Участие в формировании адресной программы администрации Василеостровского района мест нахождения на внутридомовых территориях бесхозяйного, разукомплектованного, длительное время не эксплуатирующего транспорта | 4 | 0 | 4 | 0 | 100 | 1-4 квартал | \_ |
| 3. | Информирование территориальных орга-нов внутренних дел, УФСБ, прокуратуры района о ставших известными в ходе проведения профилактической работы фактах: - о планирующихся либо совершенных правонарушениях (преступлениях) экс-тремистского или террористического акта); - нанесения на объекты муниципальной собственности и иные сооружения нацисткой атрибутики или символики | 0 | 0 | 0\* | 0 | 0 | 1-4 квартал | \_ |
| 4. | Размещение на информационных стендах, в муниципальной газете и на официальном сайте МО Васильевский информации о действиях граждан при возникновении угрозы или совершении террористического акта, о контактных телефонах, телефонах доверия правоохранительных органов и специальных служб районного и городского уровня. | 4 | 0 | 4 | 0 | 100 | 1-4 квартал | \_ |
| 5. | Разработка, изготовление и распространение буклетов и плакатов по профилактике терроризма и экстремизма: - буклет "Я против Экстремизма!" | 200 | 9,2 | 200 | 9,2 | 100 | Изготовление: 1 квартал | № 2 от 15.01.2021 |
| 6. | Разработка, изготовление и распространение буклетов и плакатов по профилактике терроризма и экстремизма: - памятка по профилактике терроризма «Антитеррористическая бдительность!» | 200 | 5,0 | 200 | 5,0 | 100 | Распространение: 1-4 квартал |
| 7. | Разработка, изготовление и распространение буклетов и плакатов по профилактике терроризма и экстремизма: - плакат "Действия населения при угрозе и совершении террористических актов" (6 шт.) | 6 | 2,4 | 6 | 2,4 | 100 | Изготовление: 1 квартал Распространение: 1-4 квартал | № 2 от 15.01.2021 |
| 8. | Организация и проведение лекции солидарности против терроризма и экстремизма для жителей МО Васильевский | 1 | 14,2 | 1 | 14,2 | 100 | 3 квартал | МК № 11 от 03.09.2021 |
|  | Итого: | 419 | 30,8 | 419 | 30,8 | 100 |  |  |

\*Информации не поступало

12. «Участие в формах, установленных законодательством Санкт-Петербурга, в мероприятиях по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ, наркомании в Санкт-Петербурге»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия ВЦП | Запланировано кол-во (показатель по ВЦП) | Запланировано сумма (показатель по ВЦП) тыс. руб. | Исполнено количество (показатель по ВЦП) | Исполнено сумма (показатель по ВЦП) руб. | % исполнения от заплани рованного | Срок исполнения | № МК |
| 1 | Участие в заседаниях антинаркотической комиссии с представителями администрации Василеостровского района, правоохранительных органов, наркологического диспансера | 4 | 0 | 4 | 0 | 100 | 1-4 квартал (по плану комиссии) | - |
| 2 | Разработка, изготовление и распространение памяток по профилактике наркомании: буклет «Остановим наркоманию вместе!» (300 шт.);3 оригинал-макета, корректура. Евробуклет, Формат А4, офсет, 2 фальца, цветность 4+4(бумага глянцевая 170 гр./м2) | 300 | 8,2 | 300 | 8,2 | 100 | Изготовление: 1 квартал Распространение 1-4 квартал | МК № 2 от 15.01.21 |
| 3 | Разработка, изготовление и распространение памяток по профилактике наркомании: - буклет «Сделай правильный выбор!» (300 шт.); 3 оригинал-макета. Евробуклет, Формат А4, офсет, 2 фальца, цветность 4+4(бумага глянцевая 170 гр./м2) | 300 | 8,2 | 300 | 8,2 | 100 | Изготовление: 1 квартал Распространение 1-4 квартал | МК № 2 от 15.01.21 |
| 4 | Разработка, изготовление и распространение памяток по профилактике наркомании: - буклет- буклет «Защити ребенка от наркотиков!» 3 оригинал-макета. Евробуклет. родителям о наркомании) (300 шт. Формат А4, офсет, 2 фальца, цветность 4+4(бумага глянцевая 170 гр./м2) | 300 | 8,2 | 300 | 8,2 | 100 | Изготовление: 1 квартал Распространение 1-4 квартал | МК № 2 от 15.01.21 |
| 5 | Разработка, изготовление и распространение памяток по профилактике наркомании: -памятка по борьбе с наркоманией, (250 шт.) Оригинал-макет, корректура. Формат А5, офсет, цветность 4+4(бумага глянцевая 170 гр./м2) | 250 | 5,8 | 250 | 5,7 | 100 | Изготовление: 1 квартал Распространение 1-4 квартал | МК № 2 от 15.01.21 |
| 6 | Организация и проведение лекции по профилактике вредных привычек для жителей МО Васильевский | 1 | 14,2 | 1 | 14,2 | 100 | 1-4 квартал | МК № 11 от 03.09.2021 |
| 7 | Размещение материалов по профилактике наркомании, телефонов доверия, на информационных стендах, в муниципальной газете и на официальном сайте МО Васильевский | 4 | 0 | 4 | 0 | 100 | 1-4 квартал | \_ |
| 8 | Участие в проведении лекций, семинаров, показов видео материалов по антинаркотической профилактике | 2 | 0 | 2 | 0 | 100 | 1-4 квартал | \_ |
|  | Итого: | 1161 | 44,6 | 1161 | 44,5 | 99,8 |  |  |

13. «Участие в создании условий для реализации мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального образования, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятия ВЦП | Запланировано | Запланировано | Исполнено | Исполнено | % исполнения от запланированного | Срок исполнения | № МК |
| количество | сумма | количество | Сумма |
| (показатель по ВЦП) | (показатель по ВЦП) тыс. руб. | (показатель по ВЦП) | (показатель по ВЦП) тыс. руб. |
| 1 | Участие в деятельности коллегиальных органов при органах государственной власти Санкт-Петербурга и правоохранительных органах, совещаниях, конференциях, семинарах, проводимых Комитетом по межнациональным отношениям и реализации миграционной политики в Санкт-Петербурге и СПб ГКУ «Санкт-Петербургский Дом национальностей» | 0 | 0 | 0\* | 0 | 0 | В течение года при поступлении соответствующих приглашений | \_ |
| 2 | Участие в мероприятиях, посвященных международным, общепризнанным (традиционным), общероссийским и городским праздникам и памятным датам, организованных на территории МО Васильевский национальными общественными объединениями, национально-культурными автономиями и казачьими обществами | 0 | 0 | 0\*\* | 0 | 0 | В течение года при поступлении соответствующего информации | \_ |
| 3 | Информирование населения о проводимых в Санкт-Петербурге и на территории МО Васильевский мероприятиях в сфере межнациональных отношений, социальной и культурной адаптации мигрантов | 1 | 0 | 1 | 0 | 100 | В течение года при поступлении соответствующего информации | \_ |
| 4 | Размещение в муниципальной газете «Муниципальный вестник округа № 8», на информационных стендах, на официальном сайте МО Васильевский в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и в официальной группе в социальной сети «ВКонтакте» материалов, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных конфликтов | 4 | 0 | 4 | 0 | 100 | В течение года | \_ |
| 5 | Информирование иностранных граждан о законодательстве Российской Федерации и Санкт-Петербурга в части их правового положения, миграционного учета, трудоустройства, пребывания и проживания в Санкт-Петербурге | 2 | 0 | 2 | 0 | 100 | 1-4 квартал | \_ |
| 6 | Разработка и изготовление буклетов и плакатов по укреплению межнациональных и межконфессиональных отношений: - буклет "Многообразие нации | 350 | 9,8 | 350 | 9,8 | 100 | Изготовление: 1 квартал Распространение: 1-4 квартал | № 2 от 15.01.2021 |
| - памятка по профилактике нетерпимости «Толерантная страна» | 350 | 5,6 | 350 | 5,6 | 100 | Изготовление: 1 квартал Распространение: 1-4 квартал | № 2 от 15.01.2021 |
| 7 | Распространение информационных материалов, печатной продукции, предоставленных Комитетом по межнациональным отношениям и реализации миграционной политики в Санкт-Петербурге, другими органами исполнительной власти Санкт-Петербурга, территориальными органами федеральных органов государственной власти, в том числе правоохранительными, и иных информационных материалов | 1 | 0 | 1 | 0 | 100 | В течение года при поступлении соответствующих информационных материалов печатной продукции | \_ |
|  | Итого: | 708 | 15,4 | 708 | 15,4 | 100 |  |  |

\* Приглашений не поступало

\*\* Приглашений не поступало

14. «Организация и проведение местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий».

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование местного праздника | Классификация закупаемых услуг, работ, товаров | Запланировано количество (показатель по ВЦП) | Запланировано сумма (показатель по ВЦП) тыс. руб. | Исполнено количество (показатель по ВЦП) | Исполнено сумма (показатель по ВЦП) тыс. руб. | % исполнения от запланированного | Сроки исполнения | № МК |
| 1. | «Мир, Труд, Май» | Участие в торжественной демонстрации | 1 | 0 | 0\* | 0 | 0 | 2-й квартал | - |
| 2. | «Этих дней не смолкнет слава!» | Услуги по организации и проведению уличного праздничного концерта | 1 | 310,2 | 1 | 310,2 | 100 | 2-й квартал | МК № 5 от 01.05.2021 |
| Поставка подарков | 485 | 776,0 | 485 | 776,0 | 100 | 2-й квартал | МК № 1 от 11.01.2021 |
| 3. | «Последний звонок» | Участие в мероприятиях, проводимых в ГБОУ МО Васильевский. Вручение грамот и благодарственных писем. | 10 | 0 | 10 | 0 | 100 | 2-й квартал | - |
| 4. | «Люби свою Родину» | Услуги по организации и проведению праздничного концерта на палубе прогулочного теплохода | 1 | 167,2 | 1 | 167,2 | 100 | 2-й квартал | МК № 5 от 01.05.2021 |
| 5. | «Здравствуй школа» | Приобретение канцелярских наборов для поздравления первоклассников округа с началом учебного года | 240 | 51,2 | 240 | 51,1 | 100 | 3-й квартал | МК № 9 от 23.08.2021 |
| Услуги по организации и проведению праздничного уличного мероприятия, посвященного Дню знаний | 1 | 394,5 | 1 | 394,5 | 100 | 3-й квартал | МК № 10 от 01.09.2021 |
| 6. | «Мои года – мое богатство» | Приобретение подарков для пожилых людей МО Васильевский | 1748 | 1223,6 | 1748 | 1223,6 | 100 | 3-й квартал | МК № 6 от 01.06.2021 |
| 7. | «В знании сила» | Участие в мероприятиях, проводимых в ГБОУ МО Васильевский. Вручение грамот и благодарственных писем. | 5 | 0 | 5 | 0 | 100 | 4-й квартал | - |
| 8. | «Спасибо всем учителям» | Участие в мероприятиях, проводимых в ГБОУ МО Васильевский. Вручение грамот и благодарственных писем | 5 | 0 | 5 | 0 | 100 | 4-й квартал | - |
| 9. | «Елочка гори – праздник нам дари» | Услуги по организации и проведение детских новогодних утренников (детская новогодняя интермедия) | 2 | 468,4 | 2 | 468,4 | 100 | 4-й квартал | МК № 10 от 01.09.2021 |
| Услуги по организации и проведению детских новогодних утренников (детский новогодний спектакль) | 2 | 468,4 | 2 | 468,4 | 100 | 4-й квартал | МК № 10 от 01.09.2021 |
| Поставка новогодних подарков для детей МО Васильевский | 2500 | 2290,3 | 2500 | 2290,3 | 100 | 4-й квартал | МК № 1 от 11.01.2021 |
| Услуги по изготовлению подарков (календарь на 2022 год) для жителей МО Васильевский | 1000 | 242,0 | 1000 | 242,0 | 100 | 4-й квартал | МК № 2 от 15.01.21 |
| 10. | «Весны» «Последний звонок», «Елочка гори», «Здравствуй школа», «Морская отвага», «Спасибо всем учителям», «Мои года - мое богатство», «Планета детства», «Мир, труд, май», «День помощи и понимания», «Все, что важно для тебя – это дружная семья», «Этих дней не смолкнет слава!», «Триколора», «День мужества, силы и отваги!», Вместе с народом – вместе со страной!», «День милосердия», «Люби свою Родину!», «Доверяем самое важное- здоровье!», «В знании сила!», «В единстве наша сила!», « Моя любимая мама!». | Поставка цветов для праздников | 105 | 147,0 | 105 | 147,0 | 100 | 1-4 квартал | МК № 9.1 от 11.01.2021; МК № 2021.9-02 от 03.09.21 |
| 11. | «Моя любимая мама» | Вручение подарков матерям, проживающим на территории МО Васильевский | 204 | 142,8 | 204 | 142,8 | 100 | 4-й квартал | МК № 6 от 01.06.2021 |
| 12. | «День помощи и понимания» | Вручение подарков инвалидам, проживающим на территории МО Васильевский | 190 | 133,0 | 190 | 133,0 | 100 | 4-й квартал | МК № 6 от 01.06.2021 |
|  | Итого: |  | 6500 | 6814,6 | 6499 | 6814,5 | 100% |  |  |

\*Не проводилось в соответствии с Постановлением Правительства Санкт-Петербурга «О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» № 121 от 13.03.2020

15. «Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей муниципального образования»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Классификация закупаемых услуг, работ, товаров | Запланировано количество (показатель по ВЦП) | Запланировано сумма (показатель по ВЦП) тыс. руб. | Исполнено количество (показатель по ВЦП) | Исполнено сумма (показатель по ВЦП) тыс. руб. | % исполнения от запланированного | Сроки исполнения | № МК |
| 1. | Организация и проведение фестиваля «Кубик Рубика» | Услуги по организации и проведению фестиваля | 1 | 113,2 | 1 | 113,2 | 100 | 4-й квартал | МК № 5 от 01.05.2021 |
| 2. | Организация досуга и занятости людей пожилого возраста, проведение литературных вечеров «Василестровское перо» | Услуги по организации литературных вечеров | 4 | 30,0 | 4 | 30,0 | 100 | 3-4-й квартал | МК № 22.1 от 22.10.2021 |
| 3. | Автобусные экскурсии по историческим местам Санкт- Петербурга и Лен. Области | Услуги по организации автобусных экскурсий | 1 | 160,0 | 1 | 160,0 | 100 | 3-й квартал | МК №12 от 06.09.2021 |
| 4. | Культурно-зрелищные мероприятия | Посещение театров города, музеев | 255 | 127,5 | 255 | 127,5 | 100 | 2-4-й квартал | МК № 16.1 от 01.04.21; МК № 20.1 от 27.08.2021; МК №32.1 от 10.12.2021 |
|  | Итого: |  | 261 | 430,7 | 261 | 430,7 | 100 |  |  |

16. «Организация и проведение мероприятий по сохранению и развитию местных традиций и обрядов»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование местных традиций и обрядов | Классификация закупаемых услуг, работ, товаров | Запланировано количество (показатель по ВЦП) | Запланировано сумма (показатель по ВЦП) тыс. руб. | Исполнено количество (показатель по ВЦП) | Исполнено сумма (показатель по ВЦП) тыс. руб. | % исполнения от запланированного | Сроки исполнения | № МК |
| 1. | «День юбиляров», торжественное поздравление жителей МО Васильевский с днем рождения (с 60-летием и старше 60 лет), поздравление жителей МО Васильевский с днем свадьбы (50, 55, 60, 65, 70 лет) | Услуги по организации и проведению поздравления юбиляров | 9 | 326,7 | 9 | 326,7 | 100 | 2-4-й квартал | МК № 5 от 01.05.2021 |
| 2. | Чествование жителей блокадного Ленинграда | Поставка подарков | 467 | 397,0 | 467 | 397,0 | 100 | 1-й квартал | МК № 1 от 11.01.2021 |
| 3. | «Васильевские блины» | Услуги по организации и проведению уличного праздничного мероприятия | 1 | 237,5 | 1 | 237,5 | 100 | 1-й квартал | МК № 12.1 от 12.02.2021 |
| 4. | Торжественно-траурная церемония возложения венков | Участие в торжественно-траурной церемонии возложения венков на Смоленском мемориальном кладбище | 1 | 0 | 1 | 0 | 100 | 1-й квартал | - |
| 5. | «Поздравление рожденных на Васильевском острове» | Услуги по организации и проведению поздравления рожденных на Васильевском острове | 2 | 360,0 | 2 | 360,0 | 100 | 3-й квартал | МК № 5 от 01.05.2021 |
| Приобретение подарков рожденным на Васильевском острове | 100 | 50,0 | 100 | 50,0 | 100 | 1-й квартал | МК № 1 от 11.01.2021 |
|  | Итого: |  | 580 | 1371,2 | 580 | 1371,2 | 100% |  |  |

17. "Учреждение печатного средства массовой информации для опубликования муниципальных правовых актов, обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, доведения до сведения жителей муниципального образования официальной информации о социально-экономическом и культурном развитии муниципального образования, о развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной информации"

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятия ВЦП | Запланировано | Запланировано | Исполнено | Исполнено | % исполнения от запланированного | Срок исполнения | № МК |
| количество | сумма | количество | Сумма |
| (показатель по ВЦП) | (показатель по ВЦП) тыс. руб. | (показатель по ВЦП) | (показатель по ВЦП) тыс. руб. |
| 1 | Издание газеты «Муниципальный вестник округа № 8» в количестве  10 номеров тиражом по 10 000 экз. Формат А3, 8 полос, полноцвет. Подготовка материалов номера, верстка, корректура, печать и распространение.  Бумага газетная 48 г/м кв. | 10 | 1 452,00 | 10 | 1 452,00 | 100 | 1-4 квартал | № 2 от 15.01.2021 |
| 2 | Издание спецвыпусков газеты «Муниципальный вестник округа № 8» в количестве 20 номеров тиражом по 200 экз. Формат А4, общий объем полос 400 полос, бумага офсет 80 гр., цветность черно-белая | 20 | 198,0 | 20 | 198,0 | 60 | 1-4 квартал | № 2 от 15.01.2021 |
|  | Итого: | 30 | 1650,0 | 30 | 1650,0 | 100 |  |  |

18. «Осуществление экологического просвещения, а также организация экологического воспитания и формирования экологической культуры в области обращения с твердыми коммунальными отходами»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятия ВЦП | Запланировано количество (показатель по ВЦП) | Запланировано сумма (показатель по ВЦП) тыс. руб. | Исполнено количество (показатель по ВЦП) | Исполнено Сумма (показатель по ВЦП тыс. руб. | % исполнения от запланированного | Срок Исполнения | № МК |
| 1 | Публикация информационных материалов и памяток для населения на тему текущего состояния окружающей среды, проблем утилизации вредных бытовых отходов, а также информации, направленной на ликвидацию экологической безграмотности и повышение уровня экологической культуры муниципального образования, информации о мерах, направленных на сохранение благоприятной окружающей среды, поддержание ее качества и предотвращение ее загрязнения и о возможном негативном воздействии хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в муниципальной газете, на информационных стендах и на официальном сайте муниципального образования в и сети «Интернет» | 4 | 0 | 4 | 0 | 100 | 1-4 квартал | \_ |
|
|
|
| 2 | Разработка, издание и распространение информационных материалов (евробуклетов), направленных на повышение уровня экологической культуры населения муниципального образования. Дизайн, изготовление оригинал-макета, корректура. Формат А4, 2 фальца, цветность 4+4 бумага170 гр./м2, глянцевая, мелованная | 700 | 11,2 | 700 | 11,2 | 100 | Изготовление: 1 квартал Распространение: 1-4 квартал | № 2 от 15.01.2021 |
| 3 | Организация и проведение экологических семинаров | 4 | 21,3 | 4 | 21,3 | 100 | 1-4 квартал | МК № 11 от 03.09.2021 |
|  | Итого | 708 | 32,5 | 708 | 32,5 | 100 |  |  |

Приложение 2

к постановлению Местной администрации

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Васильевский

от 15.02.2022 № 16

Отчет

о реализации планов непрограммных направлений деятельности

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга

муниципальный округ Васильевский за 2021 год

1. «Обеспечение условий для развития на территории муниципального образования физической культуры и массового спорта, организация и проведение официальных физкультурных мероприятий, физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных мероприятий муниципального образования»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия ВЦП | Запланировано количество (показатель по ВЦП) | Запланировано сумма (показатель по ВЦП) тыс. руб. | Исполнено количество (показатель по ВЦП) | Исполнено Сумма (показатель по ВЦП), руб. | % исполнения от запланированного | Сроки исполнения | № МК |
| 1. | Занятия физической культурой и спортом, массовым спортом жителями муниципального образования:  Легкоатлетический бег на 100 метров; Легкоатлетический кросс на 1000 и 3000 метров; Подтягивание на турнике; Отжимание на брусьях | 4 | 0 | 4 | 0 | 100 | 2-3 квартал | - |
| 2. | Проведение шахматного турнира среди жителей муниципального образования | 2 | 0 | 2 | 1 | 100 | 3-4 квартал | - |
|  | Итого: | 6 | 0 | 6 | 0 | 100 |  |  |

1. «Проведение работ по военно-патриотическому воспитанию граждан, участие в работе призывной комиссии на территории муниципального образования и комиссии по постановке граждан на воинский учет на территории муниципального образования»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | | Запланировано количество (показатель по ВЦП) | Запланировано сумма (показатель по ВЦП) тыс. руб. | Исполнено количество (показатель по ВЦП) | Исполнено сумма (показатель по ВЦП) тыс. руб. | % исполнения от запланированного | Сроки исполнения | № МК |
| 1. | Участие в работе призывной комиссии и комиссии по постановке граждан на воинский учет Василеостровского района | | 24 | 0 | 40 | 0 | 167 | 2,4 квартал | \_ |
| 2. | Размещение в муниципальной газете и официальном сайте МО Васильевский информационно-публицистических материалов, направленных на воспитание патриотизма, гражданственности и укрепление духовно-нравственных ценностей в обществе. | | 24 | 0 | 26 | 0 | 109 | 1 - 4 квартал | \_ |
| 3. | Организация и проведение уроков мужества для жителей МО Васильевский с участием ветеранов ВОВ, армии и флота, офицеров ВС, встречи жителей МО Васильевский с курсантами военных училищ | | 2 | 0 | 0\* | 0 | 0 | 1 - 4 квартал | \_ |
|  | Итого: |  | 50 | 0 | 66 | 0 | 132 |  |  |

\*Не проводилось в связи с ограниченными мерами по противодействию Covid-19

1. «Участие в мероприятиях по охране окружающей среды в границах муниципального образования, за исключением организаций и осуществления мероприятий по экологическому контролю»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятия ВЦП | Запланировано количество (показатель по ВЦП) | Запланировано сумма (показатель по ВЦП) тыс. руб. | Исполнено количество (показатель по ВЦП) | Исполнено | % исполнения от запланированного | Срок исполнения | № МК |
| Сумма (показатель по ВЦП) тыс. руб. |
| 1 | Взаимодействие и обмен информацией с органами государственной власти, уполномоченными в области охраны окружающей среды, и органами прокуратуры в том числе передача материалов, содержащих данные, указывающие на наличие события правонарушения в области охраны окружающей среды | 1 | 0 | 1 | 0 | 100 | 1 квартал | \_ |
| 2 | Участие в эколого-благотворительном проекте по сбору пластиковых крышечек для помощи детям с особенностями развития «КрышечкиДоброТЫ». Организация пункта сбора собственными силами и передача пластиковых крышек организаторам проекта | 1 | 0 | 1 | 0 | 100 | 2 квартал | \_ |
| 3 | Организация собственными силами пункта сбора отработанных батареек с последующей передачей в «Экобоксы» или «Экомобили» | 1 | 0 | 1 | 0 | 100 | \_ | \_ |
| 4 | Организация и проведение субботников на территории муниципального образования | 2 | 0 | 1\* | 0 | 50 | \_ | \_ |
|  | Итого | 5 | 0 | 4 | 0 | 80 |  |  |

\*Не проводилось в связи с ограниченными мерами по противодействию Covid-19

1. «Участие в реализации мероприятий по охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака на территории муниципального образования»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Запланировано количество мероприятий (в случае с листовками и брошюрами – штук) (показатель по ВЦП) | Запланировано сумма (показатель по ВЦП) тыс. руб. | Исполнено количество участников (в случае с листовками и брошюрами – штук) (показатель по ВЦП) | Исполнено сумма (показатель по ВЦП) тыс. руб. | % исполнения от запланированного | Сроки исполнения | № МК |
| 1. | Участие в совещаниях, конференциях, семинарах, проводимых органами государственной власти и правоохранительными органами по вопросам охраны здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака | 0 | 0,0 | 0\* | 0,0 | 0 | \_ | \* |
| 2. | Лекция нарколога о вреде потребления табака и вредном воздействии окружающего табачного дыма | 1/30 человек | 0 | 1/30 человек | 0 | 100 | 2-й квартал | - |
| 3. | Разработка и издание собственными средствами социальных плакатов по охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака | 4 | 0,0 | 4 | 0,0 | 100 | 1-4-й квартал | \_ |
| 4. | Информирование населения муниципального образования о вреде потребления табачной продукции, пагубном воздействии табачного дыма на окружающих и о последствиях потребления табака посредством собственных публикаций и информации предоставляемой правоохранительными органами и органами государственной власти в муниципальной газете «Муниципальный вестник округа № 8», на информационных стендах, на официальном сайте муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и в официальной группе муниципального образования в социальной сети «ВКонтакте» | 4 | 0,0 | 7 | 0,0 | 175 | 1-4-й квартал | \_ |
|  | Итого: | 9 | 0 | 12 | 0 | 134 |  |  |

\* Приглашений не поступало