## Лист1
"УТВЕРЖДАЮ"
Глава Местной администрации
МО Васильевский
И.Л. Бирюк
" " 2025 г.
Отчет об исполнении муниципальной программы
"Благоустройство и озеленение"
9 месяцев 2025 года
код
ГРБС | МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ВАСИЛЬЕВСКИЙ | [10 empty] | 908
раздел | ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | [10 empty] | 05
подраздел | Благоустройство | [10 empty] | 03
Целевая статья | вид расхода | КОСГУ | Наименование расходов | АДРЕСА | План |  |  |  | Факт |  | Неиспользованные назначения | % исполнения
[5 empty] | кол-во | стоимость в руб. | Срок исполнения | Общая сумма, в тыс. руб. | кол-во | Общая сумма, в тыс. руб.
Благоустройство | [7 empty] | 14033.994 | 6 | 14034.3 | 3272.715 | 100.0022
79509 00130 |  |  | Организация благоустройства на территориях, не относящихся к территориям зеленых насаждений в соответствии с законом Санкт-Петербурга |  |  |  |  | 5124.504 | 0 | 5124.8 | 2424.125 | 100.0058
79509 00131 | 240 |  | Содержание внутриквартальных территорий в части обеспечения ремонта покрытий, расположенных на внутриквартальных территориях, и проведения санитарных рубок (в том числе удаление аварийных, больных деревьев и кустарников) на территориях, не относящихся к территориям зеленых насаждений в соответствии с законом Санкт-Петербурга |  |  |  |  | 4458.904 | 0 | 4459.3 | 2219.925 | 100.0089
| 244 | 226 | Текущий ремонт асфальтобетонного покрытия | Камская ул., д. 4 к. 2 л. Т | 1 | 152365.58 | 2-4 квартал | 152.37 | 0 | 152.4 | -0.03 | 100.0197
|  |  |  | Малый пр. В.О., д. 38-40/73 л. А | 1 | 94345.58 |  | 94.35 | 0 | 94.4 | -0.05 | 100.053
|  |  |  | 5-я линия В.О., 68 | 1 | 272063.38 |  | 272.065 | 0 | 272.1 | -0.035 | 100.0129
|  |  |  | 15-я линия В.О., д. 66, литера Г | 1 | 34286.04 |  | 34.29 | 0 | 34.3 | -0.01 | 100.0292
|  |  |  | 13-я линия В.О., д. 58-60, литера Д | 1 | 207070.24 |  | 207.07 | 0 | 207.1 | -0.03 | 100.0145
|  |  |  | 14-я линия В.О., дом 93, литера А | 1 | 214138.52 |  | 214.138 | 0 | 214.1 | 214.2 | 99.9823
|  |  |  | 14-я линия В.О., дом 93, литера Б | 1 | 46541.05 |  | 46.541 | 0 | 46.5 | 46.5 | 99.9119
|  |  |  | 15-я линия В.О., д. 48, литера А | 1 | 22601.58 |  | 22.6 | 0 | 22.6 | 0 | 100
|  |  |  | устранение аварийностиа/б покрытия на территории МО Васильевский | 1 | 1032572.21 |  | 1032.57 | 0 | 1032.6 | -0.03 | 100.0029
|  |  | Ремонт асфальтобетона картами | 12-я линия В.О. д. 55/20 | 1 | 84614.9 |  | 84.7 | 0 | 84.7 | 84.7 | 100
|  |  |  | 15-я линия В.О., д.74 | 1 | 277510.78 |  | 277.5 | 0 | 277.5 | 277.5 | 100
|  |  |  | 14-я линия В.О., дом 63, литера А | 1 | 39472.79 |  | 39.47 | 0 | 39.5 | 39.47 | 100.076
|  |  |  | 15-я линия В.О., дом 44 | 1 | 23683.66 |  | 23.68 | 0 | 23.7 | 23.68 | 100.0845
|  |  |  | Беринга, дом 25 | 1 | 122792.45 |  | 122.79 | 0 | 122.8 | 122.79 | 100.0081
|  |  |  | Беринга, дом 23 | 1 | 73675.48 |  | 73.67 | 0 | 73.7 | 73.67 | 100.0407
|  |  |  | Донская улица, дом 26, литера А | 1 | 233305.52 |  | 233.3 | 0 | 233.3 | 233.3 | 100
|  |  |  | Малый пр., д. 12 | 1 | 14300.62 |  | 14.3 | 0 | 14.3 | 14.3 | 100
|  |  |  | Средний проспект В.О., дом 11, литера А | 1 | 49116.86 |  | 49.11 | 0 | 49.1 | 49.11 | 99.9796
|  |  |  | Малый проспект В.О., дом 58 | 1 | 319260.11 |  | 319.3 | 0 | 319.3 | 319.3 | 100
|  |  |  | 5-я линия В.О., дом 46, литера Б | 1 | 23683.66 |  | 23.68 | 0 | 23.7 | 23.68 | 100.0845
|  |  |  | 11-я линия В.О., дом 36, литера А | 1 | 213658.76 |  | 213.65 | 0 | 213.7 | 213.65 | 100.0234
|  |  |  | 3-я линия В.О., дом 48, литера Б | 1 | 9533.71 |  | 9.53 | 0 | 9.5 | 9.53 | 99.6852
|  |  |  | 6-я линия В.О., дом 37, литера А | 1 | 59209.32 |  | 59.2 | 0 | 59.2 | 59.2 | 100
|  |  |  | 16-я линия В.О., дом 77, литера Б | 1 | 4766.94 |  | 4.76 | 0 | 4.8 | 4.76 | 100.8403
|  |  |  | Малый проспект В.О. д. 30-32Б | 1 | 49116.86 |  | 49.11 | 0 | 49.1 | 49.11 | 99.9796
|  |  |  | Кадетская линия В.О., дом 29, литера А | 1 | 71628.9 |  | 71.62 | 0 | 71.6 | 71.62 | 99.9721
|  |  |  | 16-я линия В.О., дом 79, литера А | 1 | 73675.48 |  | 73.67 | 0 | 73.7 | 73.67 | 100.0407
|  |  |  | Малый пр В.О. д. 15 | 1 | 147350.77 |  | 147.35 | 0 | 147.4 | 147.35 | 100.0339
|  |  |  | 15-я линия В.О., д. 46, литера А | 1 | 9533.71 |  | 9.53 | 0 | 9.5 | 9.53 | 99.6852
|  |  |  | 6-я линия В.О., д. 55, литера А | 1 | 4766.94 |  | 4.76 | 0 | 4.8 | 4.76 | 100.8403
|  |  | Ремонт плиточного покрытия | 4-я линия В.О., дом 47, литера А | 1 | 32311.72 |  | 32.31 | 0 | 32.3 | 32.31 | 99.969
|  |  |  | 1-я линия В.О., дом 46, литера А | 1 | 8077.93 |  | 8.07 | 0 | 8.1 | 8.07 | 100.3717
|  |  |  | Малый пр В.О. д. 12 литетра Б | 1 | 4846.74 |  | 4.84 | 0 | 4.8 | 4.84 | 99.1736
|  |  | Ремонт с переустановкой бортового камня | 4-я линия В.О., дом 53, литера А | 1 | 9550.46 |  | 9.55 | 0 | 9.6 | 9.55 | 100.5236
| 244 | 226 | Удаление аварийных, больных деревьев и кустарников) на территориях, не относящихся к территориям зеленых насаждений в соответствии с законом Санкт-Петербурга | внутридворовые территории | 1 | 423460.61 |  | 423.46 | 0 | 423.5 | -0.04 | 100.0094
79509 00132 | 240 |  | Обеспечение проектирования благоустройства при размещении элементов благоустройства |  |  |  |  | 140 | 0 | 140 | 140 | 100
| 244 | 226 | Технадзор | Территория МО Васильевский | 1 | 50000 | 2-4 квартал | 50 | 0 | 50 | 0 | 100
|  |  | Расчет смет для бюджета | Территория МО Васильевский | 1 | 90000 | 2-4 квартал | 90 | 0 | 90 | 90 | 100
79509 00133 | [7 empty] | 525.6 | 0 | 525.5 | 64.2 | 99.981
79509 00133 | 240 |  | Размещение, содержание, включая ремонт, ограждений декоративных, ограждений газонных, полусфер, надолбов, приствольных решеток, устройств для вертикального озеленения и цветочного оформления, навесов, беседок, уличной мебели, урн, элементов озеленения, информационных щитов и стендов, планировочного устройства, за исключением велосипедных дорожек; размещение покрытий, в том числе предназначенных для кратковременного и длительного хранения индивидуального автотранспорта, на внутриквартальных территориях |  |  |  |  | 36.8 | 0 | 36.7 | 0.1 | 99.7283
| 244 | 346 | Материалы для покраски газонных ограждений | Территория МО Васильевский | 1 | 30000 | 2-4 квартал | 30 | 0 | 29.9 | 0.1 | 99.6667
|  | 226 | Расстановка МАФ | Территория МО Васильевский | 10 | 13426.26 | 2-4 квартал | 6.8 | 0 | 6.8 | 0 | 100
|  |  | Демонтаж детского и спортивного оборудования |  |  |  |  | 64.1 | 0 | 64.1 | 64.1 | 100
|  |  | Демонтаж игрового оборудования | Набережная Макарова 20/17 | 5 | 64087.39 | 2-4 квартал | 64.1 | 0 | 64.1 | 64.1 | 100
|  |  |  | Кадетская линия В.О., д. 29 | 2
|  |  | Установка ДИО взамен снесенного |  |  |  |  | 424.7 | 0 | 424.7 | 0 | 100
|  |  | Установка ДИО | Кадетская линия В.О., д. 29 | 3 | 424606.76 | 2-4 квартал | 424.7 | 0 | 424.7 | 0 | 100
79509 00150 |  |  | Осуществление работ в сфере озеленения на территориях, относящихся к территориям зеленых насаждений в соответствии с законом Санкт-Петербурга |  |  |  |  | 8909.49 | 6 | 8909.5 | 848.59 | 100.0001
7950900151 | 240 |  | Содержание, в том числе уборка, территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения (включая расположенных на них элементов благоустройства), защиту зеленых насаждений на указанных территориях |  |  |  |  | 2606.79 | 6 | 2606.8 | -0.01 | 100.0004
| 244 | 225 | Уборка зимняя | 78 адрес | 7 | 1093767.05 | 1-4 квартал | 1093.8 | 4 | 1093.8 | 0 | 100
|  |  | Уборка летняя | 78 адрес | 6 | 906286.68 |  | 906.3 | 2 | 906.3 | 0 | 100
|  | 226 | Уход за газонами, кустарниками, деревьями, вьющимися, цветниками, вазонами | 78 адрес | 6 | 606694.44 | 2-4 квартал | 606.69 | 0 | 606.7 | -0.01 | 100.0016
7950900153 | 240 |  | Организация работ по компенсационному озеленению в отношении территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения, осуществляемому в соответствии с законом Санкт-Петербурга |  |  |  |  | 145.8 | 0 | 145.8 | 0 | 100
| 244 | 310 | Посадка дереьев | Территория МО Васильевский | 24 | 145740.19 | 2-4 квартал | 145.8 | 0 | 145.8 | 0 | 100
7950900154 | 240 |  | Создание (размещение), переустройство, восстановление и ремонт объектов зеленых насаждений, расположенных на территориях зеленых насаждений общего пользования местного значения |  |  |  |  | 6156.9 | 0 | 6156.9 | 848.6 | 100
|  |  | Создание (размещение), переустройство, восстановление и ремонт объектов зеленых насаждений, расположенных на территориях зеленых насаждений общего пользования местного значения |  |  |  |  | 510.3 | 0 | 510.3 | 510.3 | 100
| 244 | 226 | Снос деревьев и кустарников | Территория МО Васильевский | 1 | 242349.02 | 2-4 квартал | 242.3 | 0 | 242.3 | 242.34 | 100
|  |  | Формовочная обрезка и санитарная прочистка деревьев и кустарников | Территория МО Васильевский | 1 | 267968.12 | 2-4 квартал | 268 | 0 | 268 | 267.96 | 100
|  |  | Обеспечение проектирования благоустройства при размещении элементов благоустройства на территории зеленых насаждений, расположенных на территориях общего пользования местного значения |  |  |  |  | 1172 | 0 | 1172 | 90 | 100
| 244 | 226 | Технадзор | Территория МО Васильевский | 1 | 70000 | 2-4 квартал | 70 | 0 | 70 | 0 | 100
|  |  | Расчёт смет для бюджета | Территория МО Васильевский | 1 | 90 000, 00 | 2-4 квартал | 90 | 0 | 90 | 90 | 100
|  |  | Разработка проектно-сметной документации | Территория МО Васильевский | 4 | 995000 | 2-4 квартал | 995 | 0 | 995 | 0 | 100
|  |  | Функциональный осмотр | Территория МО Васильевский | 1 | 268000 | 2-4 квартал | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
| 244 | 346 | Комплектующие для проектно-сметной документации (информац.стенд) | Территория МО Васильевский | 1 | 5000 | 2-4 квартал | 5 | 1 | 5 | 0 | 100
| 244 | 310 | Посадка деревьев и кустарников | Территория МО Васильевский | 1 | 12000 | 2-4 квартал | 12 | 1 | 12 | 0 | 100
|  |  | Размещение, содержание и ремонт газонных ограждений |  |  |  |  | 248.3 | 0 | 248.3 | 248.3 | 100
|  |  | Установка газонных ограждений | 6-8-73 сквер б/н восточнее д. 35–37 по 4-й линии В.О. | 1 | 248235.77 | 2-4 квартал | 248.3 | 0 | 248.3 | 248.3 | 100
|  |  | Ремонт ограды | 6-8-8 сквер б/н на 9-й линии В.О., д. 68 | 1 |  | 2-4 квартал
|  |  | Установка и демонтаж газонных ограждений (8 п.м. установка, демонтаж 2 п.м) | 6-8-1 сквер б/н во дворе д. 25 и д. 27 по Среднему пр. В. О. | 1 |  | 2-4 квартал
|  |  | Замена секции | 6-8-4 сквер б/н на 13-й линии В. О., д. 46а | 1 |  | 2-4 квартал
|  |  | Установка и демонтаж газонных ограждений (8 п.м. установка, демонтаж 3 п.м) | 6-8-3 сквер б/н во дворе д. 27 и д. 29 по Малому пр. В. О. | 1 |  | 2-4 квартал
|  |  | Устранение аварийности (мелкий ремонт) | Территория МО Васильевский | 1 |  | 2-4 квартал
|  |  | Ремонт цоколя ограды | 6-8-51 сквер б/н между д. 40 и д. 42 по 11-й линии В. О. | 1 |  | 2-4 квартал
|  |  | Размещение, содержание и ремонт малых архитектурных форм |  |  |  |  | 93.2 | 0 | 93.2 | 0 | 100
|  |  | Ремонт скамеек и урн | Территория МО Васильевский | 12 | 10107.73 | 2-4 квартал | 10.1 | 0 | 10.1 | 0 | 100
|  |  | Покраска скамеек и урн | Территория МО Васильевский | 1 | 78649.06 | 2-4 квартал | 78.7 | 0 | 78.7 | 0 | 100
|  |  | Демонтаж скамеек и урн | сквер б/н южнее д. 72 по 13-й линии В. О | 1 | 4401.42 | 2-4 квартал | 4.4 | 0 | 4.4 | 0 | 100
|  |  | Размещение, содержание и ремонт детских и спортивных площадок |  |  |  |  | 3909.3 | 0 | 3909.3 | 0 | 100
|  |  | Покраска детского игрового оборудования | Территория МО Васильевский | 1 | 213636.71 | 2-4 квартал | 213.7 | 0 | 213.7 | 0 | 100
|  | 226 | Демонтаж детского игрового оборудования | Территория МО Васильевский | 3 | 40489.32 | 2-4 квартал | 40.5 | 0 | 40.5 | 0 | 100
|  | 226 | Демонтаж детского игрового оборудования | Территория МО Васильевский | 3 | 0 | 2-4 квартал | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 226 | Демонтаж детского оборудования и МАФ, разборка резинового покрытия по адресу ЗНОП 6-8-62 | Территория МО Васильевский | 3 | 0 | 2-4 квартал | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 226 | Демонтаж резинового покрытия по адресу ЗНОП 6-8-29 | Территория МО Васильевский | 3 | 0 | 2-4 квартал | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 225 | Ремонт детского игрового и спортивного оборудования | Территория МО Васильевский | 1 | 230737.3 | 2-4 квартал | 230.8 | 0 | 230.8 | 0 | 100
|  |  | Ремонт резинового покрытия | сквер б/н во дворе д. 47 по 16-й линии В.О. | 1 | 1973974.67 | 2-4 квартал | 1974 | 0 | 1974 | 0 | 100
|  |  |  | сквер б/н на 15-й линии В.О., д. 86 | 1
|  |  |  | сквер б/н северо-восточнее д. 43 на 12-й линии В.О. | 1
|  |  |  | Территория МО Васильевский | 1
|  |  | Установка детского игрового и спортивного оборудования | Территория МО Васильевский | 9 | 1346521.79 | 2-4 квартал | 1346.5 | 0 | 1346.5 | 0 | 100
| 244 | 226 | Замена песка в песочницах | Территория МО Васильевский | 1 | 103790.45 | 2-3 квартал | 103.8 | 0 | 103.8 | 0 | 100
| 244 | 226 | Ремонт газона |  |  |  |  | 161.1 | 0 | 161.1 | 0 | 100
|  |  | Ремонт газона | сквер б/н между д. 40 и д. 42 по 11-й линии В.О. | 1 | 161096.42 | 2-3 квартал | 161.1 | 0 | 161.1 | 0 | 100
|  |  |  | сквер б/н у д. 68 по 9-й линии В. О. | 1 |  | 2-3 квартал
|  |  |  | сквер б/н восточнее д. 37 по 6-й линии В. О. | 1 |  | 2-3 квартал
|  |  |  | сквер б/н восточнее д. 35-37 по 4-й линии В.О. | 1 |  | 2-3 квартал
|  |  | Разборка и устройство бортового камня |  |  |  |  | 62.7 | 0 | 62.7 | 0 | 100
|  |  | Разборка и устройство бортового камня | сквер б/н на 8-й линии В.О., д. 57 | 1 | 53043.59 | 2-4 квартал | 53 | 0 | 53 | 0 | 100
|  |  | Установка бортового камня | сквер б/н юго-западнее д. 80 по 15-й линии В.О. | 1 | 9732.47 | 2-4 квартал | 9.7 | 0 | 9.7 | 0 | 100
|  |  | Директор |  | Шадурский В.А.