| Местная администрация внутригородского муниципального образования города федерального значения САНКТ-ПЕТЕРБУРГА муниципальный округ Васильевский _______________________________________________________________________________ # ПОСТАНОВЛЕНИЕ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| # Санкт-Петербург | # № 26/1 |  | # 10 апреля 2026 года |
| Об утверждении отчета о реализации муниципальных программ внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Васильевский за 1 квартал 2026 год |  |  |  |
| На основании Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Устава внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Васильевский, в соответствии с Положением «О бюджетном процессе» внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Васильевский, гл. 9 «Положения о порядке составления проекта бюджета» внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Васильевский, Местная администрация внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Васильевский |  |  |  |
| ПОСТАНОВЛЯЕТ: |  |  |  |
| - Утвердить отчет о реализации муниципальных программ внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Васильевский за 1 квартал 2026 год, согласно Приложению 1 к настоящему постановлению - Настоящее постановление вступает в силу с момента его издания. - Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. |  |  |  |

Глава Местной администрации

МО Васильевский                                                                          			И.Л. Бирюк

Приложение №1

к Постановлению

Местной администрация внутригородского

муниципального образования города

федерального значения Санкт-Петербурга

муниципальный округ Васильевский от 10.04.2026 №

Отчет

о реализации муниципальных программ

внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга

муниципальный округ Васильевский

за 1 квартал 2026 года

Муниципальная программа «Формирование архивных фондов»

| № п/п | Наименование мероприятий | Запланировано на 2026 год |  |  |  | Исполнено за 1 кв. 2026 года |  |  | % Исполнения |  | № МК |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количество мероприятий | Ед.изм. | Количество | Сумма средств | Количество мероприятий | Количество | Сумма средств | Мероприятий | Средств |  |
| 1. | Экспертиза ценности дел с полистным просмотром | 1 | дело | 55 | 9,9 | 1 | 55 | 9,9 | 100 | 100 | МК № 09-26 от 19.01.2026 |
| 2. | Систематизация дел, сформированных в процессе делопроизводства | 1 | дело | 55 | 8,8 | 1 | 55 | 8,8 | 100 | 100 |  |
| 3. | Нумерация дел | 1 | дело | 55 | 8,5 | 1 | 55 | 8,5 | 100 | 100 |  |
| 4. | Оформление листа-заверителя | 1 | дело | 55 | 2,5 | 1 | 55 | 2,5 | 100 | 100 |  |
| 5. | Предпереплетная подготовка дел (изъятие скрепок, разброшюровка дел, фальцовка, подклейка, снятие копий с факсовых документов) | 1 | дело | 55 | 7,7 | 1 | 55 | 7,7 | 100 | 100 |  |
| 6. | Картонный переплет с тканевым корешком А4 | 1 | дело | 55 | 17,0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |  |
| 7. | Оформление обложки и корешка дела | 1 | дело | 55 | 6,6 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |  |
| 8. | Составление и оформление внутренней описи дела по личному составу | 1 | дело | 45 | 29,3 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |  |
| 9. | Составление и оформление описи дел | 1 | усл | 1 | 9,0 | 1 | 1 | 9,0 | 100 | 100 |  |
| 10. | Выделение документов с истекшим сроком хранения к уничтожению с составлением акта | 1 | усл | 1 | 14,0 | 1 | 1 | 14,0 | 100 | 100 |  |
| 11. | Вывоз и уничтожение документов с истекшим сроком хранения | 1 | кг | 200 | 6,0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |  |
| 12. | Согласование описей и акта с архивом-куратором | 1 | усл | 2 | 12,0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |  |
| ИТОГО по программе: |  | 12 | - | 634 | 131,3 | 7 | 277 | 60,4 | 58,3 | 46,0 |  |

* Ориентировочное количество46

Муниципальная программа «Образование»

| № п/п | Наименование мероприятий | Запланировано на 2026 год |  |  | Исполнено за 1 кв. 2026 года |  |  | % Исполнения |  | № МК |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количество мероприятий | Количество участников | Сумма средств | Количество мероприятий | Количество участников | Сумма средств | Мероприятий | Средств |  |
| 1. | Финансы | 1 | 1 | 18,6 | 0 | 0 | - | 0 | - |  |
| 2. | Основы противодействия коррупции на государственной гражданской и муниципальной службе | 1 | 2 | 9,3 | 0 | 0 | - | 0 | - |  |
| 3. | Бухгалтерский учет | 1 | 1 | 17,5 | 0 | 0 | - | 0 | - |  |
| 4. | Специалист органа опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних (Работа с семьей и детьми) | 1 | 2 | 18,6 | 0 | 0 | - | 0 | - |  |
| 5. | Управление государственными и муниципальными закупками | 1 | 1 | 17,4 | 0 | 0 | - | 0 | - |  |
| 6. | Кадровое делопроизводство | 1 | 1 | 17,3 | 0 | 0 | - | 0 | - |  |
| 7. | Делопроизводство | 1 | 1 | 15,0 | 0 | 0 | - | 0 | - |  |
| 8. | Нормотворчество деятельности ОМСУ | 1 | 2 | 32,0 | 0 | 0 | - | 0 | - |  |
| ИТОГО по программе: |  | 8 | 11 | 145,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

Муниципальная программа «Малый бизнес»

| № п/п | Наименование мероприятий | Запланировано на 2026 год |  |  | Исполнено за 1 кв. 2026 года |  |  | % Исполнения |  | № МК |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количество мероприятий | Количество участников | Сумма средств | Количество мероприятий | Количество участников | Сумма средств | Мероприятий | Средств |  |
| 1. | Размещение информации о городских и районных мероприятиях, направленных на поддержку малого бизнеса в газете «Муниципальный вестник округа № 8» / на официальном сайте муниципального образования / на официальной странице ВКонтакте / на стенде МО Васильевский | 15 | 10 908* | Без финансирования | 5 | 1359 | - | 33,3 | Без финансирования | Без финансирования |
| 2. | Оказание консультационной помощи по вопросам, направленных на поддержку малого бизнеса | 4 | 4 | Без финансирования | 1 | 1 | - | 25 | Без финансирования | Без финансирования |
| ИТОГО по программе: |  | 19 | 10 912 | - | 6 | 1360 | - | 31,5 | Без финансирования | Без финансирования |

* Ориентировочное количество

Муниципальная программа «Защита прав потребителей»

| № п/п | Наименование мероприятий | Запланировано на 2026 год |  |  | Исполнено за 1 кв. 2026 года |  |  | % Исполнения |  | № МК |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количество мероприятий | Количество участников | Сумма средств | Количество мероприятий | Количество участников | Сумма средств | Мероприятий | Средств |  |
| 1. | Информирование населения о правах потребителей через размещение информационных материалов в газете «Муниципальный вестник округа № 8» / на официальном сайте муниципального образования / на официальной странице ВКонтакте / на стенде МО Васильевский | 15 | 10 908* | Без финансирования | 12 | 1473 | Без финансирования | 80 | - | Без финансирования |
| 2. | Взаимодействие органов местного самоуправления с Территориальным отделом Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Санкт-Петербургу (организация распространения для потребителей информационно-справочных материалов по вопросам защиты прав потребителей в различных сферах деятельности в целях повышения уровня информированности потребителей) | 1 | - | Без финансирования | 1 | - | Без финансирования | 100 | - | Без финансирования |
| 3. | Оказание консультационной помощи по вопросам защиты прав потребителей | 4 | 4 | Без финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Без финансирования |
| 4. | Организация и проведение семинара по защите прав потребителей | 1 | 15 | Без финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Без финансирования |
| ИТОГО по программе: |  | 21 | 10 927 |  | 13 | 1474 |  | 61 |  |  |

Муниципальная программа «Общественные работы»

| № п/п | Наименование мероприятий | Запланировано на 2026 год |  |  | Исполнено за 1 кв. 2026 года |  |  | % Исполнения |  | № МК |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количество мероприятий | Количество участников | Сумма средств | Количество мероприятий | Количество участников | Сумма средств | Мероприятий | Средств |  |
| 1. | Размещение информационных материалов в газете «Муниципальный вестник округа № 8» / на официальном сайте муниципального образования / на официальной странице ВКонтакте / на стенде МО Васильевский | 3 | 2727* | Без финансирования | 0 | 0 | - | 0 | 0 | Без финансирования |
| 2. | Консультация безработных жителей по вопросам трудоустройства | 5 | 5 | Без финансирования | 1 | 1 | - | 20 | - | Без финансирования |
| 3. | Участие в организации и финансировании проведения оплачиваемых общественных работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Фонд оплаты труда работника (работников) | 2 | 2 | 57,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 3.2. | Компенсация за неиспользованный отпуск |  |  | 4,0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 3.3. | Страховы взносы от ФОТ – 30,2 % |  |  | 18,6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 3.4. | Прочие расходы |  |  | 5,6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
| ИТОГО по программе |  | 10 | 2734 | 85,7 | 1 | 1 | 0 | 10 | 0 |  |

* Ориентировочное количество

Муниципальная программа «Временное трудоустройство»

| № п/п | Наименование мероприятий | Запланировано на 2026 год |  |  | Исполнено за 1 кв. 2026 года |  |  | % Исполнения |  | № МК |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количество мероприятий | Количество участников | Сумма средств | Количество мероприятий | Количество участников | Сумма средств | Мероприятий | Средств |  |
| 1. | Размещение информационных материалов в газете «Муниципальный вестник округа № 8» / на официальном сайте муниципального образования / на официальной странице ВКонтакте / на стенде МО Васильевский | 3 | 2727* | Без финансирования | 0 | 0 | - | 0 | 0 | Без финансирования |
| 2. | Консультация несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования, ищущих работу впервые по вопросам трудоустройства | 3 | 3 | Без финансирования | 0 | 0 | - | 0 | 0 | Без финансирования |
| 3. | Участие в организации и финансировании временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования, ищущих работу впервые |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Фонд оплаты труда работников (заработная плата на 4 часа в день) | 1 | 16 | 230,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 3.2. | Компенсация за неиспользованный отпуск |  |  | 20,3 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 3.3. | Страховые взносы от ФОТ – 30,2 % |  |  | 75,6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 3.4. | Прочие расходы |  |  | 44,4 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
| ИТОГО по программе |  | 7 | 2746 | 370,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

* Ориентировочное количество

Муниципальная программа «Информирование»

| № п/п | Наименование мероприятий | Запланировано на 2026 год |  |  | Исполнено за 1 кв. 2026 года |  |  | % Исполнения |  | № МК |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количество мероприятий | Количество участников | Сумма средств | Количество мероприятий | Количество участников | Сумма средств | Мероприятий | Средств |  |
| 1. | Издание газеты «Муниципальный вестник округа № 8» в количестве 11 номеров тиражом по 10 000 экз. Формат А3, 8 полос, полноцвет. Подготовка материалов номера, верстка, корректура, печать и распространение. Бумага газетная 48 г/м кв. | 11 номеров | 110 000 | 2 835,5 | 2 | 20 000 | 515,6 | 18,2 | 18,2 | МК№ 02-2026 от 13.01.2026 |
| 2. | Издание спецвыпусков газеты «Муниципальный вестник округа № 8» в количестве 25 номеров тиражом по 200 экз. Формат А4, общий объем полос 500 полос, бумага офсет 80 гр/м2, цветность 1+1, скрепление на две скобы. | 25 номеров | 5 000 | 396,0 | 2 | 400 | 30,1 | 8 | 7,6 |  |
| ИТОГО по программе: |  | 36 | 115 000 | 3231,5 | 4 | 20 400 | 545,7 | 17,7 | 16.9 |  |

Муниципальная программа «Праздники»

| № п/п | Наименование мероприятий | Запланировано на 2026 год |  |  | Исполнено за 1 кв. 2026 года |  |  | % Исполнения |  | № МК |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количество мероприятий | Количество участников | Сумма средств | Количество мероприятий | Количество участников | Сумма средств | Мероприятий | Средств |  |
| 1. | «Мир, Труд, Май»: Участие в торжественной демонстрации | 1 | 100 | Без финансирования | 0 | 0 | - | 0 | - | Без финансирования |
| 2. | «Этих дней не смолкнет слава» (поставка подарков) | 1 | 230 | 430,9 | 0 | 0 | - | 0 | - | МК № 01-2026 от 26.12.2025 |
| 3. | «Этих дней не смолкнет слава»: услуги по организации мероприятия | 1 | 175 | 50,0 | 0 | 0 | - | 0 | - | Договор оказания услуг № 410 от 26.03.2026 |
| 4. | «Последний звонок»: участие в мероприятиях, проводимых в ГБОУ МО Васильевский. Вручение грамот и благодарственных писем. Поздравление выпускников 2026 года. Жителей МО Васильевский старшего школьного возраста, вручение памятных подарков | 3 | 90 | 45,0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - |
| 5. | «Здравствуй, школа»: Поставка наборов для первоклассников | 1 | 215 | 203,7 | 0 | 0 | - | 0 | - | - |
| 6. | «Спасибо всем учителям»: участие в мероприятиях, проводимых в ГБОУ МО Васильевский. Вручение грамот и благодарственных писем | 3 | 3 | Без финансирования | 0 | 0 | - | 0 | - | - |
| 7. | «Елочка гори – праздник нам дари»: поставка новогодних подарков для детей | 1 | 2400 | 2644,3 | 0 | 0 | - | 0 | - | - |
| 8. | «Елочка гори – праздник нам дари»: услуги по изготовлению подарков (календарь на 2027 год) для жителей МО Васильевский | 1 | 1000 | 369,6 | 0 | 0 | - | 0 | - | - |
| 9. | «Елочка гори – праздник нам дари»: покупка билетов на детский новогодний утренник (детский новогодний спектакль для детей в возрасте от 3-х до 7-ми лет) | 2 | 800 | 639,7 | 0 | 0 | - | 0 | - | - |
| 10 | «Елочка гори – праздник нам дари»: покупка билетов на детский новогодний утренник (детский новогодний спектакль для детей в возрасте от 7-х до 12-ти лет) | 2 | 800 | 639,7 | 0 | 0 | - | 0 | - | - |
| 11 | Приобретение цветов (600 штук) для праздников | 1 | 120 | 179,8 | 1 | 38 | 19,7 | 38,3 | 10,9 | МК № 13-26 от 02.02.2026 |
| 12. | «Вместе с народом – вместе со страной!»: Проведение встречи об организации местного самоуправления для жителей МО Васильевский с участием депутатов МО Васильевский и сотрудников МА МО Васильевский, изготовление информационного стенда | 1 | 15 | 20,0 | 1 | 0 | 17,2 | 100 | 86 | Счёт № 40467 от 03.02.2026 |
| 13 | «Мои года - мое богатство» (поставка подарков) | 1 | 100 | 100,0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - |
| 14. | «Триколор»: Приобретение ручек с логотипом (100 шт) | 1 | - | 17,5 | 0 | 0 | - | 0 | - | - |
| 15. | «Триколор»: Приобретение блокнотов с логотипом (300 шт) | 1 | - | 40,8 | 0 | 0 | - | 0 | - | - |
| ИТОГО по программе: |  | 22 | 5873 | 5381,0 | 2 | 38 | 36,9 | 9,1 | 0,69 | - |

*   Количество цветов, шт.

Муниципальная программа «Досуг»

| № п/п | Наименование мероприятий | Запланировано на 2026 год |  |  | Исполнено за 1 кв. 2026 года |  |  | % Исполнения |  | № МК |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количество мероприятий | Количество участников | Сумма средств | Количество мероприятий | Количество участников | Сумма средств | Мероприятий | Средств |  |
| 1. | Организация досуга и занятости людей пожилого возраста, проведение литературных вечеров «Василеостровское перо»: услуги по организации литературных вечеров | 1 | 30 | Без финансирования | 0 | 0 | - | 0 | - | Без финансирования |
| 2. | Культурно-зрелищные мероприятия: Приобретение билетов на посещение зоопарка, театра, кинотеатра, концерта, цирка, музея, выставки или спортивного мероприятия для жителей МО Васильевский | 12 | 1076 | 1213,0 | 1 | 50 | 17,5 | 58,3 | 9,9 | МК № 16-26 от 24.02.2026 |
|  |  |  |  |  | 1 | 33 | 19,8 |  |  | МК № 19-26 от 18.03.2026 |
|  |  |  |  |  | 1 | 62 | 83,0 |  |  | МК № 15-26 от 20.02.2026 |
|  |  |  |  |  | 1 | 40 | Без финансирования |  |  | Без финансирования |
|  |  |  |  |  | 1 | 31 | Без финансирования |  |  | Без финансирования |
|  |  |  |  |  | 1 | 40 | Без финансирования |  |  | Без финансирования |
|  |  |  |  |  | 1 | 22 | Без финансирования |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 7 | 278 | 120,3 |  |  |  |
| 3. | Творческий конкурс: организация и проведение творческих конкурсов историко-культурной направленности | 5 | 100 | Без финансирования | 3 | 50 | - | 60 | Без финансирования | Без финансирования |
| 4. | Творческий конкурс: приобретение расходных материалов | - | - | 12,3 | - | - | - | - | - | - |
| 5. | Экскурсии: услуги по организации экскурсий | 5 | 400 | 400,5 | 0 | 0 | - | 0 | - | - |
| ИТОГО по программе: |  | 23 | 1606 | 1625,8 | 10 | 328 | 120,3 | 43,5 | 7,4 |  |

Муниципальная программа «Традиции»

| № п/п | Наименование мероприятий | Запланировано на 2026 год |  |  | Исполнено за 1 кв. 2026 года |  |  | % Исполнения |  | № МК |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количество мероприятий | Количество участников/штук | Сумма средств | Количество мероприятий | Количество участников/штук | Сумма средств | Мероприятий | Средств |  |
| 1. | Чествование жителей блокадного Ленинграда (поставка подарков) | 1 | 210 | 388,8 | 1 | 210 | 388,8 | 100 | 100 | МК № 01-2026 от 26.12.2025 |
| 2. | Участие в торжественно-траурной церемонии возложения венков на Смоленском мемориальном кладбище | 1 | 100 | 81,0 | 1 | 10 | 0 | 100 | 0 | Без финансирования |
| 3. | Поздравление рожденных на Васильевском острове. Услуги по изготовлению и приобретению именных медалей для вручения жителям МО Васильевский, родившихся на Васильевском острове | 1 | 50 | 148,0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - |
| 4. | Поздравление рожденных на Васильевском острове. Приобретение билетов на посещение зоопарка/ театра/ кинотеатра/ концерта/ цирка/ музея/ выставки или спортивного мероприятия для поздравления жителей МО Васильевский, рожденных на Васильевском острове | 1 | 100 | 66,2 | 0 | 0 | - | 0 | - | - |
| 5. | Поздравление рожденных на Васильевском острове. Услуги по организации и проведению поздравления рожденных на Васильевском острове | 1 | 100 | 77,7 | 0 | 0 | - | 0 | - | - |
| 6. | «День юбиляров»: поздравление жителей МО Васильевский с днём рождения (с 70-летием и старше 70 лет), поздравление жителей МО Васильевский с днем свадьбы (50, 55, 60, 65, 70 лет): (поставка подарков) | 1 | 340 | 340,0 | 1 | 40 | 40,0 | 11,8 | 11,8 | МК № 07-26 от 26.01.2026 |
| 7. | «День юбиляров» (поздравление жителей МО Васильевский с днем рождения (с 70-летием и старше 70 лет), поздравление жителей МО Васильевский с днем свадьбы (50, 55, 60, 65, 70 лет): услуги по организации и проведению мероприятий | 2 | 50 | 80,00 | 0 | 0 | - | 0 | - | - |
| 8. | Публикация в муниципальном печатном издании официальных поздравлений юбиляров, жителей МО Васильевский с днем рождения (с 70-летием и старше 70 лет), супружеских пар, отметивших юбилей совместной жизни (50, 55, 60, 65, 70 лет) | 11 | 150 | Без финансирования | 2 | 39 | - | 26 | Без финансирования | Без финансирования |
| 9. | «Лучший двор МО Васильевский». Услуги по организации и проведению уличного мероприятия | 2 | 200 | 155,4 | 0 | 0 | - | 0 | - | - |
| 10. | Услуги по изготовлению и приобретению медалей «Почётный житель» для вручения жителям МО Васильевский | 1 | 12 | 101,7 | 0 | 0 | - | 0 | - | - |
| ИТОГО по программе: |  | 22 | 1312 | 1438,8 | 5 | 299 | 428,8 | 22,7 | 6,95 |  |

Муниципальная программа «Профилактика правонарушений»

| № п/п | Наименование мероприятий | Запланировано на 2026 год |  |  | Исполнено за 1 кв. 2026 года |  |  | % Исполнения |  | № МК |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количество мероприятий | Количество участников | Сумма средств | Количество мероприятий | Количество участников | Сумма средств | Мероприятий | Средств |  |
| 1. | Взаимодействие с органами государственной власти Санкт-Петербурга, правоохранительными органами, органами прокуратуры, по вопросам профилактики правонарушений в Санкт-Петербурге и на территории МО Васильевский | 1 | 1 | Без финансирования | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Участие в городских и районных мероприятиях по профилактике правонарушений | 1 | 1 | Без финансирования | 1 | 1 | Без финансирования | 100 | 0 | 0 Без финансирования |
| 3. | Организация и проведение мероприятий по финансовой грамотности для жителей МО Васильевский | 10 | 10 | Без финансирования | 4 | 20 | Без финансирования | 40 | 0 | Без финансирования |
| 4. | Участие в работе комиссии по делам несовершеннолетних Василеостровского района | 12 | 1 | Без финансирования | 5 | 1 | Без финансирования | 41,6 | 0 | Без финансирования |
| 5. | Участие в работе комиссии по вопросам обеспечения правопорядка и профилактики правонарушений Василеостровского района | 12 | 1 | Без финансирования | 3 | 1 | Без финансирования | 0 | 0 | Без финансирования |
| 6. | Организация и проведение лекции по профилактике правонарушений для жителей МО Васильевский | 1 | 30 | Без финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Размещение информационных материалов по профилактике правонарушений в газете «Муниципальный вестник округа № 8» / на официальном сайте муниципального образования / на официальной странице ВКонтакте / на стенде МО Васильевский | 15 | 10 908* | Без финансирования | 20 | 11 321 | Без финансирования | 0 | 0 | Без финансирования |
| 8. | Организация обходов территории МО Васильевский сотрудниками Местной администрации МО Васильевский совместно с представителями РУВД Василеостровского района с целью пресечения правонарушений | 24 | 1 | Без финансирования | 3 | 1 | Без финансирования | 12,5 | 0 | Без финансирования |
| 9 | Издание закладок для книг по тематике профилактика правонарушений тиражом 100 экз. из картона, 300 гр, 200х45 мм, 4+4, ламинация | 1 | - | 3,8 | 1 | - | 3,8 | 100 | 100 | МК № 02-2026 от 13.01.2026 |
| ИТОГО по программе: |  | 77 | 10953 | 3,8 | 38 | 11346 | 3,8 | 49,3 | 100 |  |

* Ориентировочное количество

Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма»

| № п/п | Наименование мероприятий | Запланировано на 2026 год |  |  | Исполнено за 1 кв. 2026 года |  |  | % Исполнения |  | № МК |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количество мероприятий | Количество участников | Сумма средств | Количество мероприятий | Количество участников | Сумма средств | Мероприятий | Средств |  |
| 1. | Участие в деятельности антитеррористической комиссии района | 4 | 1 | Без финансирования | 1 | 1 | Без финансирования | 0 | 0 | Без финансирования |
| 2. | Участие в формировании адресной программы администрации Василеостровского района мест нахождения на внутридомовых территориях бесхозяйного, разукомплектованного, длительное время не эксплуатирующего транспорта | 4 | 1 | Без финансирования | 0 | 0 | Без финансирования | 0 | 0 | Без финансирования |
| 3. | Размещение информационных материалов о действиях граждан при возникновении угрозы или совершении террористического акта, о контактных телефонах, телефонах доверия правоохранительных органов и специальных служб районного и городского уровня в газете «Муниципальный вестник округа № 8» / на официальном сайте муниципального образования / на официальной странице ВКонтакте / на стенде МО Васильевский | 15 | 10 908* | Без финансирования | 9 | 9 873* | Без финансирования | 60 | 0 | Без финансирования |
| 4. | Организация и проведение лекции солидарности против терроризма и экстремизма для жителей МО Васильевский | 1 | 30 | Без финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Издание закладок для книг по тематике профилактика терроризма и экстремизма тиражом 100 экз. из картона, 300 гр, 200х45 мм, 4+4, ламинация | 1 | - | 3,8 | 1 | - | 3,8 | 100 | 100 | МК № 02-2026 от 13.01.2026 |
| 6. | Мероприятия по проведению мониторинга средств массовой информации и информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть «Интернет», в целях пресечения распространения экстремистской идеологии и выявления экстремистских материалов, в том числе содержащих призывы к подготовке и совершению террористических актов | - | - | Без финансирования | на постоянной основе | - | Без финансирования | - | - | Без финансирования |
| ИТОГО по программе: |  | 25 | 10940* | 3,8 | 11 | 9874* | 3,8 | 44 | 100 |  |

* Ориентировочное количество

Муниципальная программа «Профилактика наркомании»

| № п/п | Наименование мероприятий | Запланировано на 2026 год |  |  | Исполнено за 1 кв. 2026 года |  |  | % Исполнения |  | № МК |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количество мероприятий | Количество участников | Сумма средств | Количество мероприятий | Количество участников | Сумма средств | Мероприятий | Средств |  |
| 1. | Участие в заседаниях антинаркотической комиссии с представителями администрации Василеостровского района, правоохранительных органов, наркологического диспансера | 4 | 1 | Без финансирования | 1 | 1 | Без финансирования | 25 | 0 | Без финансирования |
| 2. | Издание закладок для книг по тематике профилактика наркомании тиражом 100 экз. из картона, 300 гр, 200х45 мм, 4+4, ламинация | 1 | - | 3,8 | 1 | - | 3,8 | 100 | 100 | МК № 02-2026 от 13.01.2026 |
| 3. | Размещение материалов по профилактике наркомании, телефонов доверия в газете «Муниципальный вестник округа № 8» / на официальном сайте муниципального образования / на официальной странице ВКонтакте / на стенде МО Васильевский | 15 | 10 908* | Без финансирования | 3 | 5498 | Без финансирования | 20 | 0 | Без финансирования |
| 4. | Организация и проведение лекции нарколога для жителей МО Васильевский | 1 | 30 | Без финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без финансирования |
| ИТОГО по программе: |  | 21 | 10939 | 3,8 | 5 | 5499 | 3,8 | 23,8 | 100 |  |

* Ориентировочное количество

Муниципальная программа «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия»

| № п/п | Наименование мероприятий | Запланировано на 2026 год |  |  | Исполнено за 1 кв. 2026 года |  |  | % Исполнения |  | № МК |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количество мероприятий | Количество участников | Сумма средств | Количество мероприятий | Количество участников | Сумма средств | Мероприятий | Средств |  |
| 1. | Участие в деятельности коллегиальных органов при органах государственной власти Санкт-Петербурга и правоохранительных органах, совещаниях, конференциях, семинарах, проводимых Комитетом по межнациональным отношениям и реализации миграционной политики в Санкт-Петербурге и СПб ГКУ «Санкт-Петербургский Дом национальностей» | 1 | 1 | Без финансирования | 0 | 0 | Без финансировани | 0 | 0 | Без финансировани |
| 2. | Размещение информационных материалов, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных конфликтов в газете «Муниципальный вестник округа № 8» / на официальном сайте муниципального образования / на официальной странице ВКонтакте / на стенде МО Васильевский | 15 | 10 908* | Без финансирования | 7 | 8 354 | Без финансировани | 0 | 0 | Без финансировани |
| 3. | Распространение информационных материалов, печатной продукции, предоставленных Комитетом по межнациональным отношениям и реализации миграционной политики в Санкт-Петербурге, другими органами исполнительной власти Санкт-Петербурга, территориальными органами федеральных органов государственной власти, в том числе правоохранительными, и иных информационных материалов | 1 | - | Без финансирования | 0 | 0 | Без финансировани | 0 | 0 | Без финансировани |
| 4. | Организация и проведение совместно с СПб ГКУ «Дом национальностей» информационного мероприятия для мигрантов | 1 | 10 | Без финансирования | 0 | 0 | Без финансировани | 0 | 0 | Без финансировани |
| 5. | Адресное информирование иностранных граждан о законодательстве Российской Федерации и Санкт-Петербурга в части их правового положения, миграционного учета, трудоустройства, пребывания и проживания в Санкт-Петербурге в местах их компактного проживания | 4 | - | Без финансирования | 0 | 0 | Без финансировани | 0 | 0 | Без финансировани |
| 6. | Организация и проведение мероприятия, направленного на укрепление межнационального и межконфессионального согласия / сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Федерации / профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов | 1 | 250 | 15,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО по программе: |  | 23 | 11169 | 15,8 | 7 | 8354 | 0 | 30,4 | 0 |  |

* Ориентировочное количество

Муниципальная программа «Защита и действия в чрезвычайных ситуациях»

| № п/п | Наименование мероприятий | Запланировано на 2026 год |  |  | Исполнено за 1 кв. 2026 года |  |  | % Исполнения |  | № МК |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количество мероприятий | Количество участников | Сумма средств | Количество мероприятий | Количество участников | Сумма средств | Мероприятий | Средств |  |
| 1. | Издание 3-х листовок по тематике ГО и ЧС тиражом по 100 экз. Размер А5, цветность 4+4, двухсторонняя печать, бумага 170 гр./м2, мелованная, глянцевая | 1 | 300 | 10,0 | 1 | 300 | 10,0 | 1 | 100 | МК № 02-2026 от 13.01.2026 |
| 2. | Размещение информационных материалов в газете «Муниципальный вестник округа № 8» / на официальном сайте муниципального образования / на официальной странице ВКонтакте / на стенде МО Васильевский | 15 | 10 908* | Без финансирования | 16 | 10 908 | Без финансирования | 106 | 0 | Без финансирования |
| 3. | Размещение информации в газете «Муниципальный вестник» и на сайте муниципального образования о проведении обучения с неработающим населением с расписанием (графиком) занятий | 1 | - | Без финансирования | 1 | - | Без финансирования | 100 | 0 | Без финансирования |
| 4. | Проведение обучения неработающего населения муниципального округа по ГО и ЧС в УКП | В соответствии с графиком работы УКП | 100 | Без финансирования | 2 | 28 | Без финансирования |  | 0 | Без финансирования |
| 5. | Подписка на журнал "Гражданская защита" (февраль-июнь; июль-декабрь) | 2 | - | 11,4 | 2 | - | 9,6 | 100 | 84,2 | Договор № 12861 от 20.03.26 |
| ИТОГО по программе: |  | 19 | 11008 | 21,4 | 22 | 11236 | 19,6 | 115,7 | 91,6 |  |

* Ориентировочное количество

Муниципальная программа «Профилактика дорожно-транспортного травматизма»

| № п/п | Наименование мероприятий | Запланировано на 2026 год |  |  | Исполнено за 1 кв. 2026 года |  |  | % Исполнения |  | № МК |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количество мероприятий | Количество участников | Сумма средств | Количество мероприятий | Количество участников | Сумма средств | Мероприятий | Средств |  |
| 1. | Участие в координационных совещаниях с руководством ГИБДД УМВД России по Василеостровскому району по вопросам профилактики дорожно-транспортного травматизма | - | 1 | Без финансирования | 1 | 1 | Без финансирования | - | - | Без финансирования |
| 2. | Информирование населения о вопросах безопасности дорожного движения и профилактики дорожно-транспортного травматизма через размещение информационных материалов в газете «Муниципальный вестник округа № 8» / на официальном сайте муниципального образования / на официальной странице ВКонтакте / на стенде МО Васильевский | 15 | 10 908* | Без финансирования | 5 | 2500 | Без финансирования | 22,9 | - | Без финансирования |
| 3. | Участие в акции, посвященной Международному Дню памяти жертв ДТП, совместно ГИБДД УМВД России по Василеостровскому району. Публикация статьи на данную тему в газете «Муниципальный вестник округа № 8» и на официальном сайте МО Васильевский | 1 | 10 000* | Без финансирования | 0 | 0 | Без финансирования | 0 | - | Без финансирования |
| 4. | Приобретение и распространение световозвращающих элементов для жителей МО Васильевский | 1 | 100 | 11,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Издание закладок для книг по тематике профилактика дорожно-транспортного травматизма тиражом 100 экз. из картона, 300 гр, 200х45 мм, 4+4, ламинация | 1 | - | 3,8 | 1 | - | 3,8 | 100 | 100 | МК № 02-2026 от 13.01.2026 |
| ИТОГО по программе: |  | 18 | 21009 | 14,9 | 7 | 2501 | 3,8 | 38,8 | 25,5 |  |

* Ориентировочное количество

Муниципальная программа «Экология и охрана окружающей среды»

| № п/п | Наименование мероприятий | Запланировано на 2026 год |  |  | Исполнено за 1 кв. 2026 года |  |  | % Исполнения |  | № МК |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количество мероприятий | Количество участников | Сумма средств | Количество мероприятий | Количество участников | Сумма средств | Мероприятий | Средств |  |
| 1. | Осуществление экологического просвещения, а также организация экологического воспитания и формирования экологической культуры в области обращения с твердыми коммунальными отходами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Публикация информационных материалов и памяток для населения на тему проблем утилизации вредных бытовых отходов, а также информации, направленной на ликвидацию экологической безграмотности и повышение уровня экологической культуры жителей муниципального образования, информации о мерах, направленных на сохранение благоприятной окружающей среды, поддержание ее качества и предотвращение ее загрязнения и о возможном негативном воздействии хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в газете «Муниципальный вестник округа № 8» / на официальном сайте муниципального образования / на официальной странице ВКонтакте / на стенде МО Васильевский | 15 | 10 908* | Без финансирования | 20 | 10100* | Без финансирования |  | 0 | Без финансирования |
| 1.2. | Организация и проведение экологического семинара для жителей МО Васильевский | 1 | 20 | Без финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3. | Издание закладок для книг по тематике экологического просвещения тиражом 100 экз. из картона, 300 гр, 200х45 мм, 4+4, ламинация | 1 | - | 3,8 | 1 | - | 3,8 | 100 | 100 | МК № 02-2026 от 13.01.2026 |
| 2. | Участие в мероприятиях по охране окружающей среды в границах муниципального образования, за исключением организаций и осуществления мероприятий по экологическому контролю |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Взаимодействие и обмен информацией с органами государственной власти, уполномоченными в области охраны окружающей среды, и органами прокуратуры в том числе передача материалов, содержащих данные, указывающие на наличие события правонарушения в области охраны окружающей среды | 4 | _ | Без финансирования | 1 | - | Без финансирования | 100 | - | Без финансирования |
| 2.2. | Организация пункта сбора отработанных батареек и энергосберегающих ламп | 1 | _ | Без финансирования | 1 | - | Без финансирования | 100 | - | Без финансирования |
| 2.3. | Участие в эколого-благотворительном проекте по сбору пластиковых крышечек для помощи детям с особенностями развития «КрышечкиДоброТЫ». Организация пункта сбора собственными силами и передача пластиковых крышек организаторам проекта | 1 | _ | Без финансирования | 1 | - | Без финансирования | 100 |  | Без финансирования |
| 2.4. | Организация и проведение субботников на территории муниципального образования | 2 | 40 | Без финансирования | 0 | 0 | Без финансирования | 0 | 0 | Без финансирования |
| 2.5. | Организация и проведение мероприятия по охране окружающей среды | 1 | 100 | 10,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.6. | Организация пункта сбора макулатуры | 1 | - | Без финансирования | 1 | - | Без финансирования | 100 | 0 | Без финансирования |
| ИТОГО по программе: |  | 27 | 11068 | 14,3 | 25 | 10100 | 3,8 | 92,5 | 26,6 |  |

* Ориентировочное количество

Муниципальная программа «Патриотическое воспитание»

| № п/п | Наименование мероприятий | Запланировано на 2026 год |  |  | Исполнено за 1 кв. 2026 года |  |  | % Исполнения |  | № МК |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количество мероприятий | Количество участников | Сумма средств | Количество мероприятий | Количество участников | Сумма средств | Мероприятий | Средств |  |
| 1. | Размещение в муниципальной газете и официальном сайте МО Васильевский информационно-публицистических материалов, направленных на воспитание патриотизма, гражданственности и укрепление духовно-нравственных ценностей в обществе. | 15 | 10 908* | Без финансирования | 15 | 2000* | Без финансирования | 100 | 0 | Без финансирования |
| 2. | Организация и проведение уроков мужества для жителей МО Васильевский с участием ветеранов ВОВ, армии и флота, офицеров ВС, встречи жителей МО Васильевский с курсантами военных училищ | 2 | 60 | Без финансирования | 3 | 75 | Без финансирования | 150 | 0 | Без финансирования |
| 3. | Организация и проведение экскурсии военно-патриотической направленности | 1 | 100 | 242,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Вручение памятных подарков призывникам, жителям МО Васильевский (телефон) | 1 | 10 | 11,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО по программе: |  | 19 | 11078 | 254,2 | 18 | 2075 | 0 | 94,7 | 0 | - |

* Ориентировочное количество

Муниципальная программа «Физическая культура и спорт»

| № п/п | Наименование мероприятий | Запланировано на 2026 год |  |  | Исполнено за 1 кв. 2026 года |  |  | % Исполнения |  | № МК |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количество мероприятий | Количество участников | Сумма средств | Количество мероприятий | Количество участников | Сумма средств | Мероприятий | Средств |  |
| 1. | Проведение акции «10 000 шагов к жизни» | 3 | 60 | Без финансирования | 0 | 0 | - | 0 | - | - |
| 2. | Проведение шахматного турнира среди жителей муниципального образования | 2 | 20 | Без финансирования | 0 | 0 | - | 0 | - | - |
| 3. | Занятия физической культурой и спортом, массовым спортом жителями муниципального образования «Васильевский ЗаБег»: легкоатлетический кросс на 1000 и 3000 метров | 12 | 180 | Без финансирования | 3 | 24 | - | 25 | - | - |
| 4. | Приобретение наградной атрибутики | - | - | 75,9 | 0 | 0 | - | 0 | - | - |
| 5. | Издание закладок для книг по тематике Физическая культура и спорт тиражом 100 экз. из картона, 300 гр, 200х45 мм, 4+4, ламинация | 1 | - | 3,8 | 1 | 100 | 3,8 | 0 | 100 | МК № 02-2026 от 13.01.2026 |
| 6. | Организация и проведение занятий плавания в бассейне (1076 посещений) | 1/1076 занятий | 269* | 700,0 | 1/119 занятий | 50 | 75,4 | 11,05 | 10,8 | МК № 05-2025 от 02.02.2026 |
| Итого по программе: |  | 19/1076 занятий | 529 | 779,7 | 5/119 занятий | 174 | 79,2 | 26,3 | 10,2 |  |

* Ориентировочное количество

|  |  |  |  |  | Отчет об исполнении муниципальной программы "Благоустройство и озеленение" 2026 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | код |
| ГРБС | МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ВАСИЛЬЕВСКИЙ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 908 |
| раздел | ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 05 |
| подраздел | Благоустройство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 03 |
| Целевая статья | вид расхода |  | КОСГУ |  |  | Наименование расходов |  |  | АДРЕСА |  | План |  |  |  |  |  |  |  | Факт |  |  | Неиспользованные назначения |  |  |  |  |  |  | % исполнения |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кол-во | стоимость в руб. | Срок исполнения |  |  | Общая сумма, в тыс. руб. |  |  | кол-во | Общая сумма, в тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Благоустройство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 941 907,3 |  |  | 3,0 | 658,1 |  | 30 940 876,8 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| 79509 00130 |  |  |  |  |  | Организация благоустройства на территориях, не относящихся к территориям зеленых насаждений в соответствии с законом Санкт-Петербурга |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 282,9 |  |  | 0 | 0,0 |  | 1 958,4 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| 79509 00131 | 240 |  |  |  |  | Содержание внутриквартальных территорий в части обеспечения ремонта покрытий, расположенных на внутриквартальных территориях, и проведения санитарных рубок (в том числе удаление аварийных, больных деревьев и кустарников) на территориях, не относящихся к территориям зеленых насаждений в соответствии с законом Санкт-Петербурга |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 383,8 |  |  | 0 | 0,0 |  | 1 383,8 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  | 244 |  | 226 |  |  | Ремонт асфальтобетонного покрытия |  |  | Территория МО Васильевский |  | 1 | 1 042 444,40 |  |  |  | 1 042,44 |  |  | 0 | 0,0 |  | 1 042,4 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | Удаление аварийных, больных деревьев и кустарников) на территориях, не относящихся к территориям зеленых насаждений в соответствии с законом Санкт-Петербурга |  |  |  |  | 1 | 239 473,95 |  |  |  | 239,5 |  |  | 0 | 0,0 |  | 239,5 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | Материалы для устранения аварийности проездов внутриквартальных территорий |  |  |  |  | 1 | 101 850,00 | 1-4 квартал |  |  | 101,9 |  |  | 0 | 0,0 |  | 101,9 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| 79509 00132 | 240 |  |  |  |  | Обеспечение проектирования благоустройства при размещении элементов благоустройства |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 180,0 |  |  | 0 | 0,0 |  | 180,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  | 244 |  | 226 |  |  | Технадзор |  |  | Территория МО Васильевский |  | 1 | 90 000,00 | 2-4 квартал |  |  | 90,0 |  |  | 0 | 0,0 |  | 90,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | Расчет смет для бюджета |  |  | Территория МО Васильевский |  | 1 | 90 000,00 | 2-4 квартал |  |  | 90,0 |  |  | 0 | 0,0 |  | 90,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| 79509 00133 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 719,2 |  |  | 0 | 0,0 |  | 719,2 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| 79509 00133 | 240 |  |  |  |  | Размещение, содержание, включая ремонт, ограждений декоративных, ограждений газонных, полусфер, надолбов, приствольных решеток, устройств для вертикального озеленения и цветочного оформления, навесов, беседок, уличной мебели, урн, элементов озеленения, информационных щитов и стендов, планировочного устройства, за исключением велосипедных дорожек; размещение покрытий, в том числе предназначенных для кратковременного и длительного хранения индивидуального автотранспорта, на внутриквартальных территориях |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 719,2 |  |  | 0 | 0,0 |  | 394,6 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  | 244 |  | 226 |  |  | Замена песка в песочницах |  |  | Территория МО Васильевский |  | 7 | 29 151,78 | 2-4 квартал |  |  | 29,2 |  |  | 0 | 0,0 |  | 29,2 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | Демонтаж металлоконструкций |  |  | Территория МО Васильевский |  | 8 | 365 409,28 | 2-4 квартал |  |  | 365,4 |  |  | 0 | 0,0 |  | 365,4 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | Размещение эксплуатационной маркировки |  |  | Территория, ограниченная 10-й линией В.О., наб.р. Смоленки, 9-й линией В.О., Малым пр. В.О. |  | 1 | 324 594,20 | 2-4 квартал |  |  | 324,6 |  |  | 0 | 0,0 |  | 324,6 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| 79509 00150 |  |  |  |  |  | Осуществление работ в сфере озеленения на территориях, относящихся к территориям зеленых насаждений в соответствии с законом Санкт-Петербурга |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 851 928,8 |  |  | 3,0 | 658,1 |  | 851 222,8 |  |  |  |  |  |  | 0,1 |
| 7950900151 | 240 |  |  |  |  | Содержание, в том числе уборка, территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения (включая расположенных на них элементов благоустройства), защиту зеленых насаждений на указанных территориях |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 847 288,1 |  |  | 3,0 | 658,1 |  | 846 582,2 |  |  |  |  |  |  | 0,1 |
|  | 244 |  | 225 |  |  | Уборка зимняя |  |  | 78 ЗНОП МЗ |  | 6 | 967 462,25 | 1-4 квартал |  |  | 483 731,1 |  |  | 3,0 | 658,1 |  | 483 073,0 |  |  |  |  |  |  | 0,1 |
|  |  |  |  |  |  | Уборка летняя |  |  | 78 ЗНОП МЗ |  | 6 | 1 090 527,65 |  |  |  | 363 509,2 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 363 509,2 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  | 244 |  | 225 |  |  | Содержание территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения (включая расположенных на них элементов благоустройства), защиту зеленых насаждений на указанных территориях МО Васильевский (май) |  |  | Территория МО Васильевский |  | 1 | 11 949,73 | 2-3 квартал |  |  | 12,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 12,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | Содержание территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения (включая расположенных на них элементов благоустройства), защиту зеленых насаждений на указанных территориях МО Васильевский (июнь) |  |  | Территория МО Васильевский |  | 1 | 11 949,73 | 2-3 квартал |  |  | 12,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 12,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | Содержание территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения (включая расположенных на них элементов благоустройства), защиту зеленых насаждений на указанных территориях МО Васильевский (июль) |  |  | Территория МО Васильевский |  | 1 | 11 949,73 | 2-3 квартал |  |  | 12,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 12,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | Содержание территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения (включая расположенных на них элементов благоустройства), защиту зеленых насаждений на указанных территориях МО Васильевский (август) |  |  | Территория МО Васильевский |  | 1 | 11 949,73 | 2-3 квартал |  |  | 12,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 12,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| 7950900153 | 240 |  |  |  |  | Организация работ по компенсационному озеленению в отношении территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения, осуществляемому в соответствии с законом Санкт-Петербурга |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 360,1 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 360,1 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  | 244 |  | 310 |  |  | Посадка деревьев и кустарников |  |  | Территория МО Васильевский |  | 11 | 360 116,57 | 2-4 квартал |  |  | 360,1 |  |  | 0 | 0,0 |  | 360,1 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| 7950900154 | 240 |  |  |  |  | Создание (размещение), переустройство, восстановление и ремонт объектов зеленых насаждений, расположенных на территориях зеленых насаждений общего пользования местного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 280,5 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 4 280,5 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | Создание (размещение), переустройство, восстановление и ремонт объектов зеленых насаждений, расположенных на территориях зеленых насаждений общего пользования местного значения Снос деревьев и кустарников Территория МО Васильевский 1 184 909,40 2-4 квартал |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 234,7 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 234,7 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  | 244 |  | 226 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 184,9 |  |  | 0 | 0,0 |  | 184,9 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | Формовочная обрезка и санитарная прочистка деревьев и кустарников |  |  | Территория МО Васильевский |  | 1 | 49 766,89 | 2-4 квартал |  |  | 49,8 |  |  | 0 | 0,0 |  | 49,8 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | Обеспечение проектирования благоустройства при размещении элементов благоустройства на территории зеленых насаждений, расположенных на территориях общего пользования местного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 180,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 1 180,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  | 244 |  | 226 |  |  | Технадзор |  |  | Территория МО Васильевский |  | 1 | 90 000, 00 | 2-4 квартал |  |  | 90,0 |  |  | 0 | 0,0 |  | 90,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | Расчёт смет для бюджета |  |  | Территория МО Васильевский |  | 1 | 90 000, 00 | 2-4 квартал |  |  | 90,0 |  |  | 0 | 0,0 |  | 90,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | Разработка проектно-сметной документации |  |  | Территория МО Васильевский |  | 2 | 1 000 000,00 | 2-4 квартал |  |  | 1 000,0 |  |  | 0 | 0,0 |  | 1 000,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | Размещение и ремонт газонных ограждений |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 173,6 |  |  | 0 | 0,0 |  | 173,6 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  | 244 |  | 226 |  |  | Размещение газонных ограждений |  |  | 6-8-57 сквер б/н во дворе д. 66 по 5-й линии В. О. |  | 1 | 173 571,58 | 2-4 квартал |  |  | 173,6 |  |  | 0 | 0,0 |  | 173,6 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | Размещение газонных ограждений |  |  | 6-8-61 сквер б/н на Донской ул. у д. 65, корп. 2, по 16-й линии В. О. |  | 1 |  | 2-4 квартал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ремонт газонных ограждений |  |  | Территория МО Васильевский |  | 1 |  | 2-4 квартал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Размещение, содержание и ремонт детских и спортивных площадок |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 692,24 |  |  | 0 | 0,00 |  | 2 692,24 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  | 244 |  | 226 |  |  | Демонтаж детского игрового оборудования |  |  | Территория МО Васильевский |  | 7 | 196 871,80 | 2-4 квартал |  |  | 196,9 |  |  | 0 | 0,0 |  | 196,9 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  |  | 225 |  |  | Ремонт детского игрового и спортивного оборудования |  |  | Территория МО Васильевский |  | 1 | 163 442,03 | 2-4 квартал |  |  | 163,4 |  |  | 0 | 0,0 |  | 163,4 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | Ремонт резинового покрытия |  |  | Территория МО Васильевский |  | 1 | 1 394 287,33 | 2-4 квартал |  |  | 1 394,3 |  |  | 0 | 0,0 |  | 1 394,3 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  |  | 226 |  |  | Установка детского игрового и спортивного оборудования |  |  | Территория МО Васильевский |  | 7 | 855 416,62 | 2-4 квартал |  |  | 855,4 |  |  | 0 | 0,0 |  | 855,4 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  |  | 226 |  |  | Замена песка в песочницах |  |  | Территория МО Васильевский |  | 13 | 82 221,13 | 2-3 квартал |  |  | 82,2 |  |  | 0 | 0,0 |  | 82,2 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | Организация работ по озеленению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 244 |  | 346 |  |  | Посадка однолетников |  |  | Территория МО Васильевский |  | 1098 | 199 970,48 | 2 квартал |  |  | 200,0 |  |  | 0 | 0,0 |  | 200,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  | 244 |  | 310 |  |  | Посадка кустарников |  |  | Территория МО Васильевский |  | 11 | 23 405,96 | 2-4 квартал |  |  | 23,4 |  |  | 0 | 0,0 |  | 23,4 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | "Петербургские дворы" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 087 695,6 |  |  | 0 | 0,0 |  | 30 087 695,6 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| 79509NP001 | 244 |  | 226, 310 |  |  | Размещение асфальтового покрытия внутриквартальных проездов |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 737 626,7 |  |  | 0 | 0,0 |  | 737 626,7 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| 79509SP001 |  |  |  |  |  | Размещение асфальтового покрытия внутриквартальных проездов |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 510 500,0 |  |  | 0 | 0,0 |  | 10 510 500,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| 79509NP002 |  |  |  |  |  | Содержание внутриквартальных территорий в части обеспечения размещения плиточного и полимерного покрытия, ограждений газонных, уличной мебели, урн, элементов озеленения, информационных щитов, детского игрового оборудования, МАФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 235 468,9 |  |  | 0 | 0,0 |  | 1 235 468,9 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| 79509SP002 |  |  |  |  |  | Содержание внутриквартальных территорий в части обеспечения размещения плиточного и полимерного покрытия, ограждений газонных, уличной мебели, урн, элементов озеленения, информационных щитов, детского игрового оборудования, МАФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 604 100,0 |  |  | 0 | 0,0 |  | 17 604 100,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |